| 附件 鼓楼区区域义务教育一体化改革发展重点项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 完成目标 | 年度任务进度 |  |  |  | 牵头部门 | 配合部门 |  |  |
|  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中、小学新建、改扩建及结构加固建设项目 | 新建小学4所，改扩建、加固小学8所；新建中学1所，改扩建中学1所 | 改扩建小学4所（完成屏山小学、琼河小学、达明小学教学楼建设项目、续建花园小学） | 建成新布点学校2所（怡山小学、开智学校建设项目），完成温泉小学旧楼加固；完成扩建中学1所、小学1所（杨桥中学、花园小学） | 新建小学2所（西洪小学、教场小学），加快改扩建小学3所（屏西、西峰、鼓二小）；完成新布点的延安中学西校区教学楼建设项目。 |  | 区教育局 | 区旧改办 区财政局 区建设局 区发改局 鼓楼国土分局 区环保局 区建工集团 相关街镇 |  |  |
| 2 | 加快消除义务教育阶段大班额专项规划 | 到2020年，义务教育阶段基本消除56人及以上大班额、51～55人班额比例小学控制在15%以内;初中控制在15%以内 | 小学大班额比例43%，51-55人班额比例30% | 小学大班额比例30%，51-55人班额比例25% | 小学大班额比例10%，51-55人班额比例15% |  | 区教育局 | 区委编办 区发改局 鼓楼国土分局 区建设局 区旧改办 区财政局 |  |  |
|  |  |  | 初中56人及以上大班额15%以内，51-55人班额比例45%。 | 初中56人及以上大班额15%以内，51-55人班额比例30%。 | 初中消除56人及以上大班额，51-55人班额比例15%。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 完成目标 | 年度任务进度 |  |  |  | 牵头部门 | 配合部门 |  |  |
|  |  |  | 2018年 | 2019年 |  | 2020年 |  |  |  |  |
| 3 | 鼓楼区教育 城域网建设 | 到2020年，建成光纤链接的高速网络系统，为实现教育大数据应用提供安全高效的基础支撑 | 制定教育城域网前期可行性研究方案 | 教育城域网招投标，启动建设 | 完善教育城域网建设 |  | 区教育局 | 区数字办 |  |  |
| 4 | 深化平安校园创建 | 每年保证100%义务教育学校创建平安校园 | 平安校园达100% | 平安校园达100% | 平安校园达100% |  | 区教育局 | 区综治办 鼓楼公安分局 区安监局 区市场监管局 区卫计局 鼓楼消防大队 鼓楼交警大队 |  |  |
| 5 | 缓解我区教师缺编 现象 | 每年根据缺编教师总数的一定比例，通过招聘补充部分教师。 | 每年根据缺编教师总数的一定比例， 通过招聘补充新教师 |  |  |  | 区教育局 | 区委编办 区人社局 区财政局 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 完成目标 | 年度任务进度 |  |  |  | 牵头部门 | 配合部门 |  |  |
|  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |  |  |  |  |
| 6 | 推进教师“区管校聘”改革 | 坚持“抓好试点、以点带面、稳步推进、不断完善”原则，不断推进教师“区管校聘”人事管理聘用 改革 | 以钱塘小学教育集团为试点试行 | 在全区各校全面铺开 | 每学年校际交流的比例不低于符合交流条件教师总数的13%，其中骨干教师交流轮岗人数不低于交流总数的20%。 |  | 区教育局 | 区委编办 区人社局 区财政局 |  |  |
| 7 | 加强体育美育器材配备 | 到2020年，全区义务教育学校体育美育器材配备达到教育部教育行业标准 | 75%学校的体育美育设备达到新标准 | 85%学校的体育美育设备达到标准 | 100%学校的体育美育设备达到标准 |  | 区教育局 | 区财政局 区文体局 |  |  |
| 8 | 落实随迁子女积分入学制度 | 落实随迁子女入学制度，2019年全区实行随迁子女积分入学 | 配合调研随迁子女积分入学制度 | 在全区实行随迁子女积分入学制度 | 继续配合完善随迁子女积分入学制度 |  | 区教育局 | 鼓楼公安分局 区数字办 |  |  |
| 9 | 加快开智学校省级特教学校标准化评估验收 | 力争到2020年，开智学校通过省级特教学校标准化评估验收 | 开智学校筹备省级特教学校标准化评估 | 开智学校申报省级特教学校标准化评估 | 开智学校通过省级特教学校标准化评估验收 |  | 区教育局 | 区委编办 区人社局 区财政局 |  |  |