附件1

| 福州市鼓楼区国家知识产权强县建设示范县工作方案重点任务分解表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点任务 | 具体内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| 一、优化知识产权政策环境，突出高质量导向 | 立足鼓楼区经济社会发展实际，认真贯彻实施《知识产权强国建设纲要（2021－2035年）》《国家知识产权局关于进一步严格规范专利申请行为的通知》（国知发保字〔2021〕1号）等文件要求，突出高质量导向，制定更加适应新形势的知识产权奖励扶持政策。 | 区市场监督管理局（知识产权局） | 区财政局、十街镇、福州市软件园管委会 | 2023年3月 |
|  | 引导企业积极申报知识产权示范优势企业，开展专利导航、贯标、质押、保险等高附加值知识产权工作，引导服务机构申报国家、省、市知识产权信息公共服务网点及专利导航服务基地，拓展服务范围，提升服务水平。引导企业发挥专利、商标、版权等多种类型知识产权组合效应，试点开展专利与标准融合工作，培育一批知识产权竞争力强的龙头企业。实施中小企业知识产权战略推进工程，引导中小企业以自主创新引领发展，充实区域发展后备力量。 | 区市场监督管理局（知识产权局） | 区工信局、区科技局、区文体旅局、福州市软件园管委会 | 2025年6月 |
| 二、强化企业自主创新地位，充分激发企业创新活力 | 打造良好政策环境和营造浓厚创新氛围，增强企业创新驱动发展意识，落实企业创新主体地位，引导企业做到机构、人员、经费、制度“四落实”，培育一批“科技型中小企业、高新技术企业、科技小巨人企业、专精特新企业”；鼓励企业制定、实施符合自身特点的知识产权发展战略，指导和扶持企业开发拥有自主知识产权、对产业发展有重大影响的核心技术和关键技术；支持有条件的企业在内部建立专业的专利信息数据库，及时跟踪国内外专利技术动态，引导企业开展专利导航、预警相关工作，明确发展方向。 | 区市场监督管理局（知识产权局） | 区工信局、区科技局、十街镇、福州市软件园管委会 | 2025年6月 |
|  | 加大对主导优势产业、战略性新兴产业、高新技术产业和现代服务业的知识产权支持和引导，发挥知识产权集聚效应，加大战略性新兴产业知识产权工作力度，引导和支持相关企业加强知识产权管理，贯彻知识产权管理规范，增强知识产权创造运用能力，提升产品附加值。 | 区市场监督管理局（知识产权局） | 区科技局、十街镇、福州市软件园管委会 | 2025年6月 |
|  | 强化财政资金导向作用，政府专项资金重点向有高价值自主知识产权的企业倾斜，努力培育更多拥有高价值自主知识产权和较强竞争力的龙头企业。 | 区市场监督管理局（知识产权局） | 区财政局 | 2025年6月 |
| 三、深化专利导航产业赋能，促进知识产权密集产业发展 | 推进知识产权信息利用，围绕电子信息、生物医药、大数据、人工智能、“互联网+”等重要领域实施开展产业规划类专利导航项目。 | 区市场监督管理局（知识产权局） | 区工信局、区科技局、十街镇、福州市软件园管委会 | 2025年6月 |
|  | 深入开展知识产权试点示范工作，推动企业、高校、科研机构健全知识产权管理体系，支持战略性新兴产业行业龙头企业联合高校、科研院所、新型研发机构、知识产权服务机构等，围绕核心专利、专利组合及专利产品开展企业运营类专利导航项目。 | 区市场监督管理局（知识产权局） | 区教育局、区工信局、区科技局、十街镇、福州市软件园管委会 | 2025年6月 |
|  | 围绕电子信息、生物医药、大数据、人工智能、“互联网+”等重要领域，加强知识产权密集型产业培育，引导专利密集型企业在“专利密集型产品备案认定公共平台”进行专利密集型产品备案。鼓励辅导推荐企业申报国家、省、市各级专利奖，推进专利实施与产业化。 | 区市场监督管理局（知识产权局） | 区工信局、区科技局、十街镇、福州市软件园管委会 | 2025年6月 |
| 四、建立充满活力的市场化运营机制，推动知识产权转移转化 四、建立充满活力的市场化运营机制，推动知识产权转移转化 | 依托海峡股权交易中心、技术交易市场、知识产权公共服务平台、产业联盟、行业协会等媒介主体作用，引导辖区创新主体开展知识产权和科研成果转移转化活动，重点推进符合鼓楼区产业发展方向、对全区经济发展具有带动作用的高价值专利技术产业化项目。 | 区市场监督管理局（知识产权局） | 区工信局、区科技局、十街镇、福州市软件园管委会 | 2025年6月 |
|  | 提升企业知识产权价值实现意识，通过充分开展知识产权质押融资、专利保险、专利转让、许可、作价入股、拍卖等知识产权运用活动，以知识产权价值实现助力企业创新发展。依托“知创福建”平台，联合知识产权产业联盟、代理机构等各类知识产权服务主体，创新知识产权交易机制，实现知识产权与企业需求的精准对接，搭建知识产权价值实现“转化池”。 | 区市场监督管理局（知识产权局） | 区工信局、区科技局、区金融办、十街镇、福州市软件园管委会 | 2025年6月 |
|  | 鼓励高校、科研机构建立专业化知识产权转移转化机构。鼓励高等院校、科研机构与我区企业通过专利技术转让、许可和交叉许可等形式开展产学研合作，支持高校、科研院所、国有大中型企业、私营龙头企业通过转让、许可、作价入股等方式转移转化专利，鼓励其实施免费或低成本专利开放许可，帮助中小微企业获取专利技术。积极稳妥发展知识产权金融，鼓励开展各类知识产权混合质押和保险，创新信贷产品，推广专利权、商标权、版权等知识产权质押贷款，规范探索知识产权融资模式创新。探索开展知识产权证券化，鼓励保险机构开发新型知识产权保险产品。 | 区市场监督管理局（知识产权局） | 区教育局、区工信局、区科技局、区文体旅局、区金融办、十街镇、福州市软件园管委会 | 2025年6月 |
|  | 推进商标品牌建设，加强驰名商标保护，发展传承好传统品牌和老字号，大力培育具有国际影响力的知名商标品牌。 | 区市场监督管理局（知识产权局） | 区委宣传部、区文体旅局、区商务局、十街镇 | 2025年6月 |
| 五、加强知识产权管理和服务机构建设，健全便民利民的知识产权公共服务体系 五、加强知识产权管理和服务机构建设，健全便民利民的知识产权公共服务体系 | 充分发挥“知创福建”落户鼓楼优势，研究在金牛山互联网产业园设立平台工作站，提升园区知识产权服务供给能力。 | 区市场监督管理局（知识产权局） | 福州市软件园管委会 | 2025年6月 |
|  | 推动“知创福建”平台搭建企业与高校、科研院所、金融机构等合作渠道，发挥平台聚焦产业、带动区域的辐射作用，培育国际化、市场化、专业化知识产权服务机构。加强机构建设，并逐步发挥和完善知识产权发展保护中心、商标品牌指导站等机构职能。 | 区市场监督管理局（知识产权局） | 区委编办、区教育局、区科技局、区工信局、福州市软件园管委会 | 2025年6月 |
|  | 合理配备各街镇、园区知识产权专（兼）职工作人员，不断完善对街镇、园区知识产权工作绩效考核指标。加强与街镇知识产权工作联动，深化知识产权高价值创造、严标准保护工作。 | 区市场监督管理局（知识产权局） | 十街镇、福州市软件园管委会 | 2025年6月 |
|  | 开展干部知识产权学习教育，提升管理水平。 | 区市场监督管理局（知识产权局） | 区人社局、十街镇、福州市软件园管委会 | 2025年6月 |
|  | 引导更多科技企业建立知识产权工作机制，设立知识产权部门，配备专（兼）职知识产权工作人员，参加培训并申报省知识产权专员。大力发展高水平的专门化服务机构，引导辖区服务机构加强专利代理师等专业人才队伍培育，鼓励港澳台胞来榕参加专利代理师考试并服务鼓楼企业。 | 区市场监督管理局（知识产权局） | 区人社局、区台港澳办、十街镇、福州市软件园管委会 | 2025年6月 |
|  | 成立知识产权服务业联盟，推动服务质量和整体竞争力提升，面向市场主体提供知识产权评估、许可转让、托管、投融资、专利信息分析与战略制定、专利预警分析等高价值知识产权服务。综合运用线上线下手段，提高知识产权公共服务效率。 | 区市场监督管理局（知识产权局） | 十街镇、福州市软件园管委会 | 2025年6月 |
| 六、强化宣传培训力度，建设促进知识产权高质量发展的人文社会环境 | 以“4·26”世界知识产权日、“3·15”消费者权益保护日等为契机，开展知识产权相关宣传培训活动，推动知识产权深入社会生活各个领域，塑造尊重知识、崇尚创新、诚信守法、公平竞争的知识产权文化理念。 | 区市场监督管理局（知识产权局） | 区委宣传部、区文体旅局、十街镇、福州市软件园管委会 | 2025年6月 |
|  | 大力宣传锐意创新的典型企业，引导企业自觉履行尊重和保护知识产权的社会责任。 | 区市场监督管理局（知识产权局） | 区委宣传部、区文体旅局、十街镇、福州市软件园管委会 | 2025年6月 |
|  | 创新内容、形式和手段，拓展社交媒体、短视频等新媒体渠道，打造传统媒体和新兴媒体融合发展的知识产权文化传播平台，提升知识产权工作舆论宣传覆盖面。加强知识产权文件传播载体建设，打造普法基地、品牌展示厅、专利展示厅等知识产权宣传展示实体空间。开展分众化知识产权普及教育，因人因企开展差异化宣传培训活动，推动知识产权文化与法治文化、创新文化和公民道德修养融合共生、相互促进，形成“保护知识产权就是保护创新”的知识产权文化氛围。 | 区市场监督管理局（知识产权局） | 区委宣传部、区文体旅局、十街镇、福州市软件园管委会 | 2025年6月 |
| 七、严格知识产权保护标准，健全衔接顺畅、快速高效的协同保护格局 | 建立健全知识产权纠纷多元化解决机制，完善行政执法、司法保护、仲裁调解、社会共治协同保护机制。 | 区市场监督管理局（知识产权局） | 区委宣传部、区法院、区检察院、区司法局、鼓楼公安分局、十街镇、福州市软件园管委会 | 2025年6月 |
|  | 加强与法院、检察院对接合作，建立协调机制，强化协同保护，构建知识产权保护“大格局”。 | 区市场监督管理局（知识产权局） | 区法院、区检察院 | 2025年6月 |
|  | 坚持日常监管和专项行动相结合、行政保护和司法保护相结合、宣传教育和打击震慑相结合。 | 区市场监督管理局（知识产权局） | 区委宣传部、区法院、区检察院、区司法局、区文体旅局、鼓楼公安分局 | 2025年6月 |
|  | 充分发挥知识产权人民调解委员会、行政调解委员会在知识产权纠纷调解中的作用。开展各类知识产权保护专项行动，建立统一协调的执法标准，强化知识产权执法队伍培训，大力提升行政执法人员专业化、职业化水平。 | 区市场监督管理局（知识产权局） | 区司法局、区文体旅局、十街镇、福州市软件园管委会 | 2025年6月 |
|  | 完善跨区域、跨部门执法保护协作机制。依托鼓楼区知识产权法庭，推进实施侵权惩罚性赔偿制度，加大损害赔偿力度。及时公布更多知识产权保护典型案例，统一知识产权司法裁判标准和法律适用，完善裁判规则。健全知识产权信用监管体系，依法依规对知识产权领域严重失信行为实施惩戒。 | 区市场监督管理局（知识产权局） | 区法院、区检察院、鼓楼公安分局、区司法局、区文体旅局 | 2025年6月 |
|  | 鼓励相关企业、行业建立知识产权保护联盟，主动开展知识产权维权，建立自我保护的工作机制，提升企业知识产权自我保护能力。 | 区市场监督管理局（知识产权局） | 十街镇、福州市软件园管委会 | 2025年6月 |

附件2

福州市鼓楼区国家知识产权强县建设示范县

工作领导小组成员名单

根据《国家知识产权局关于确定国家知识产权强县建设试点示范县和国家级知识产权强国建设试点示范园区的通知》（国知发运函字〔2022〕131号），鼓楼区成功获评“国家知识产权强县建设示范县”，现决定成立福州市鼓楼区国家知识产权强县建设示范县工作领导小组（以下简称“领导小组”），统筹推进鼓楼区国家知识产权强县建设示范县建设工作。具体名单如下：

组  长：杨  辉   区委副书记、区政府区长

副组长：陈望青   区政府副区长

成  员：章欢芳   福州市软件园管委会副主任

张  林   区委办主任

王彩彬   区政府办主任

郑宇飞   区委组织部常务副部长

张晨莉   区委组织部副部长、编办主任

杨  泓   区委宣传部副部长

陈  旭   区发改局局长、区科技局局长

林  秀   区人社局局长

陈  景   区工信局局长

朱嘉希   区文体旅局局长

叶艺芳   区教育局局长

陈少卓   区商务局局长

张宝荣   区司法局局长

王  珊   区统计局局长

郑明强   区市场监督管理局局长、区知识产权局

局长

章世长   区大数据服务中心主任

孙一玲   区政府台港澳办主任

郝  炬   鼓楼公安分局副局长

林  曦   区检察院副检察长

林  颖   区财政局副局长

林丹丹   区法院审判委员会专职委员

俞  婕   区行政服务中心管委会副主任，

区金融办负责人

卢  涛   鼓东街道办事处主任

林重阳   鼓西街道办事处主任

陈  阳   温泉街道办事处主任

林  奇   东街街道办事处主任

薛  跃   南街街道办事处主任

于梦镌   安泰街道办事处主任

李丽妮   华大街道办事处主任

林  嵩   水部街道办事处主任

林瑞雨   五凤街道办事处主任

曾辉斌   洪山镇人民政府镇长

领导小组下设办公室，挂靠在区市场监督管理局（知识产权局），办公室主任由区市场监督管理局郑明强同志兼任。办公室负责协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求；及时开展有关问题调研和政策研究，向领导小组提出工作建议；跟踪推进重点任务实施落实；培育挖掘知识产权典型工作，总结汇总经验。

领导小组成员因职务变动不再担任的，由其继任者自然接任，不再另行发文。