## Sheet1
附件2:
鼓楼区城乡房屋结构安全专项治理工作职责分工表
序号 | 成员单位 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位
1 | 区房管局 | 牵头负责房屋结构安全专项治理行动日常工作以及联席会议交办的其他事项。 | 长期
|  | 定期召开联席会议，协调推进各项工作。 | 每半个月一次 | 联席会议全体成员单位
|  | 对接市级主管部门开展房屋安全行业行风专项整治。 | 长期
|  | 开展行业生产经营房屋安全专项治理。坚持条块结合，重点对违规群租房定期组织检查，发现安全隐患问题，督促跟踪整改落实。 | 2021年6月底 | 十街镇
|  | 依托各类媒体，深入宣传、广泛发动，加强政策解读和安全教育，引导群众共同参与、关注、自查自纠房屋结构安全工作。 | 长期 | 十街镇
|  | 完善房屋使用和租赁监管机制。 | 长期 | 区建设局、鼓楼公安分局、区市场监管局、十街镇
|  | 推进城市危险住房改造工程，按照危险程度，分年度、有计划地先行旧改征迁改造。 | 长期 | 区旧改办、十街镇
2 | 区建设局 | 建立常态化技术指导体系。组织房屋结构安全排查整治技术专家组，负责常态化开展技术指导工作，协调市建设局建立房屋结构安全鉴定机构“红黑名单”库，助推对鉴定机构的长效管理。加强对区街两级专职干部、技术人员、基层同志的培训指导，为隐患房屋整改整治提供科学的意见建议。 | 长期 | 十街镇
2 | 区建设局 | 开展违法建设和违法违规审批专项核查，坚持边核查、边发现问题、边整治整改，逐步建立健全建筑审批长效管理机制。 | 2021年6月底 | 十街镇
|  | 开展农村房屋安全隐患专项治理，以用作经营出租的农村自建房为重点，对房屋结构安全、使用安全、地质和周边环境安全进行摸底排查，发现安全隐患问题，立即采取切实有效安全防范措施，坚持产权人（使用人）主体责任，建立台账。 | 2021年6月底 | 区自然资源和规划局、十街镇
|  | 开展钢结构厂房专项整治，组织钢结构专家技术力量开展存量钢结构厂房全面复查，对重大安全隐患的处置情况进行复核，对一般安全隐患的指导加快处置，对未经正规设计施工的两层及以上钢结构厂房全部组织鉴定，根据鉴定结果，依法分类采取处置措施。 | 2021年6月底 | 十街镇
|  | 开展行业生产经营房屋安全专项治理。坚持条块结合，重点对容易引发群死群伤的钢结构房屋等行业领域房屋，以及用作经营出租的自建房，定期组织检查，发现安全隐患问题，督促跟踪整改落实。针对经营出租的城乡结合部自建房，除房屋结构安全外，还需对使用安全、地质和周边环境安全进行摸底排查，建立台账。 | 2021年6月底 | 十街镇
|  | 对接市级主管部门开展房屋安全行业行风专项整治。 | 长期
|  | 规范完善房屋强制鉴定机制。 | 长期 | 十街镇
3 | 区城管局 | 做好违法违规建设核查整治工作，坚决遏制新增“两违”，加快历史“两违”分类处置。对城市规划区内重大隐患房屋，产权人有改造意愿且与规划没有原则性冲突、未纳入征迁范围的，对接市级有关部门做好政策指导服务。 | 长期 | 十街镇
4 | 区数字办 | 开展“一楼一档”房屋数据专项复查，对接市大数据委，做好系统平台数据信息复核和动态更新，年底前基本完成“一楼一档”“一户一档”房屋安全信息档案库。 | 2020年12月底 | 区房管局、十街镇
|  | 健全信息动态管理机制。对接市大数据委、市勘测院，依托全市房屋信息系统智慧管理平台，对全区各类房屋实行全过程全生命周期的动态管理。 | 长期 | 联席会议全体成员单位
5 | 区工信局 | 推进工业厂房升级工程，对未经正规设计、低品质厂房的集中区域，制定专项改造计划，促进转型升级。 | 长期 | 十街镇
|  | 开展行业生产经营房屋安全专项治理。坚持条块结合，重点对容易引发群死群伤的工厂厂房等行业领域房屋，定期组织检查，发现安全隐患问题，督促跟踪整改落实。 | 2021年6月底 | 十街镇
|  | 对接市级主管部门开展房屋安全行业行风专项整治。 | 长期
6 | 区商务局 | 开展行业生产经营房屋安全专项治理。坚持条块结合，重点对容易引发群死群伤的商场、超市、农贸市场、非星酒店等行业领域房屋，定期组织检查，发现安全隐患问题，督促跟踪整改落实。 | 2021年6月底 | 十街镇
|  | 对接市级主管部门开展房屋安全行业行风专项整治。 | 长期
7 | 区文体旅局 | 开展行业生产经营房屋安全专项治理。坚持条块结合，重点对容易引发群死群伤的星级酒店、网吧、旅游场所等行业领域房屋，定期组织检查，发现安全隐患问题，督促跟踪整改落实。 | 2021年6月底 | 十街镇
|  | 对接市级主管部门开展房屋安全行业行风专项整治。 | 长期
8 | 区教育局 | 开展行业生产经营房屋安全专项治理。坚持条块结合，重点对容易引发群死群伤的办学、培训机构等行业领域房屋，定期组织检查，发现安全隐患问题，督促跟踪整改落实。 | 2021年6月底 | 十街镇
|  | 对接市级主管部门开展房屋安全行业行风专项整治。 | 长期
9 | 区民政局 | 开展行业生产经营房屋安全专项治理。坚持条块结合，重点对容易引发群死群伤的福利、养老机构等行业领域房屋，定期组织检查，发现安全隐患问题，督促跟踪整改落实。 | 2021年6月底 | 十街镇
|  | 对接市级主管部门开展房屋安全行业行风专项整治。 | 长期
10 | 区民宗局 | 开展行业生产经营房屋安全专项治理。坚持条块结合，重点对容易引发群死群伤的宗教场所等行业领域房屋，定期组织检查，发现安全隐患问题，督促跟踪整改落实。 | 2021年6月底 | 十街镇
|  | 对接市级主管部门开展房屋安全行业行风专项整治。 | 长期
11 | 区卫健局 | 开展行业生产经营房屋安全专项治理。坚持条块结合，重点对容易引发群死群伤的办医机构等行业领域房屋，定期组织检查，发现安全隐患问题，督促跟踪整改落实。 | 2021年6月底 | 十街镇
|  | 对接市级主管部门开展房屋安全行业行风专项整治。 | 长期
12 | 区应急管理局 鼓楼消防救援大队 | 开展违法建设和违法违规审批专项核查，坚持边核查、边发现问题、边整治整改，逐步建立健全建筑审批长效管理机制。 | 2021年6月底 | 十街镇
|  | 建立监测预警和应急处置机制。制定应急预案，建立监测预警、专家判定、人员撤离、应急处置机制。特别是针对纳入观测的隐患房屋，安排专人负责，定期巡查，发现隐患升级，要立即组织人员撤离，督促整改。结合城市体检，开展重点区域房屋动态监测和安全预警。 | 长期 | 十街镇
13 | 区自然资源和规划局 | 开展违法建设和违法违规审批专项核查，坚持边核查、边发现问题、边整治整改，逐步建立健全建筑审批长效管理机制。 | 2021年6月底 | 十街镇
|  | 对接市级主管部门开展房屋安全行业行风专项整治。 | 长期
14 | 区市场监管局 | 开展违法建设和违法违规审批专项核查，坚持边核查、边发现问题、边整治整改，逐步建立健全建筑审批长效管理机制。 | 2021年6月底 | 十街镇
15 | 鼓楼公安分局 | 开展违法建设和违法违规审批专项核查，坚持边核查、边发现问题、边整治整改，逐步建立健全建筑审批长效管理机制。 | 2021年6月底 | 十街镇
16 | 区效能办 | 定期开展一线巡察、一线考核和督导指导工作。 | 2021年6月底
17 | 区政府督查室 | 定期开展一线巡察、一线考核和督导指导工作。 | 2021年6月底
18 | 十街镇 | 承担属地监管职责，作为辖区范围内房屋结构安全治理行动的实施主体，负责组织实施、推动落实专项治理行动。 | 长期
|  | 开展房屋结构安全隐患摸排工作“回头看”。针对前期排查工作不彻底、未能到边到角等问题，立即对前期房屋结构安全隐患摸排工作进行“回头看”。 | 2020年12月底
|  | 建立网格化巡查管理机制。实行区级统筹，依托数字城管网格员，在属地街镇设立专职综合网格员，保障人员和经费，纳入财政预算，划细划小网格，建立网格员巡查发现和部门快速处置制度，开展房屋定期巡检，包括违规装修改造监管。 | 长期
|  | 常设并公布举报电话，同时依托“一线处置”等机制受理处置房屋结构安全举报，引导群众共同举报、打击违法房屋结构安全的行为，形成良好的社会氛围。 | 长期
|  | 参照成立联席会议机制和工作小组，加强协调落实，确保专项行动有力有效推进。同时设立房屋使用安全管理常设机构，配强房屋管理机构人员力量，负责房屋结构安全隐患长效治理工作。 | 长期