附件1

构建对外开放新高地项目指挥部架构

为统筹做好构建对外开放新高地项目建设推进工作，成立构建对外开放新高地项目指挥部，指挥部具体架构如下：

指 挥 长：黄瑞忠 区委常委、区政府党组成员

副指挥长：林武星 区政府办主任

陈  旭 区发改局局长

高勇坤 区商务局局长

郑  榕 区委台港澳办主任

林礼兴 区委统战部部务会成员

林叶成 东街口商圈管委会主任

于梦镌 区政府办副主任

根据工作任务，指挥部下设5个工作小组：

（一）综合协调组

组    长：林武星 区政府办主任

于梦镌 区政府办副主任

成员单位：区委统战部（侨办）、区发改局、区商务局、区工信局、区委台港澳办

（二）海丝引领专项组

组    长：陈  旭 区发改局局长

成员单位：区政府办（外事办）、区委宣传部（文产办）、区委统战部（侨办）、区委台港澳办、区发改局（科技局）、区工信局、区商务局、区文体旅局、区数字办、十街镇、软件园、洪山园

（三）国际交流工作组

组    长：林武星 区政府办主任

于梦镌 区政府办副主任

成员单位：区政府办（外事办）、区委统战部、区委宣传部、区发改局、区商务局、区文体旅局、区贸促会、区工商联、区侨联

（四）国际贸易和国际投资组

组    长：高勇坤 区商务局局长

成员单位：区商务局、区委统战部（侨办）、区发改局、区工信局、区税务局、区财政局、区金融办、区市场监管局

（五）第一家园建设工作组

组    长：郑  榕 区委台港澳办主任

林叶成 东街口商圈管委会主任

成员单位：区委台港澳办、团区委、区商务局、区发改局、区行政服务中心、区文体旅局、区人社局、区卫健局、鼓楼公安分局、区教育局、区民政局、区建设局、鼓楼自然资源和规划局、区贸促会、区委组织部（人才办）、区民宗局、东街口商圈管委会

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构建对外开放新高地实施项目（任务）清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工作小组 名称 | 项目名称 | 具体内容 | 完成 时限 | 责任单位 | 责任人 |  |
| 1 | 海丝引领 专项组 | 建设德艺文创 国际经贸合作 信息化平台 | 建设国际电子商务平台、数字展示厅、信息存储、大数据运营中心、IP项目运营中心等功能区域，引进先进的国际贸易业务管理系统、文创产品设计系统、供应商管理系统等信息化处理系统，打造“国际经贸合作信息化平台”，并加快“丝路电商”产业集聚，推动传统优势产业与电商平台、区域优势平台合作，加快品牌出海步伐，进一步开拓“一带一路”沿线市场。项目总投资10100万元，年度投资3900万元。 | 1-12月 | 鼓东街道 | 张玉珍 |  |
| 2 | 海丝引领 专项组 | 新建开元寺空海大师、圆珍大师纪念堂 | 将福州开元寺定为正式登记开放的佛教活动场所，且新建空海大师、圆珍大师纪念堂，使我区与“一带一路”沿线国家和地区人文交流更加广泛深入。项目总投资20000万元，年度投资2500万元。 | 1-12月 | 鼓东街道 | 张玉珍 |  |
| 3 | 海丝引领 专项组 | 国潮金鱼 博物馆 | 建设国内第一家金鱼主题博物馆，从丝绸之路沿线国家引进特色金鱼，让金鱼成为国潮新IP。项目总投资21166万元，年度投资7083万元。 | 1-12月 | 水部街道 | 林嵩 |  |
| 序号 | 工作小组 名称 | 项目名称 | 具体内容 | 完成 时限 | 责任单位 | 责任人 |  |
| 4 | 海丝引领 专项组 | 福建省海丝纾困股权投资基金 | 福建省海丝纾困股权投资合伙企业，该项目主要通过金融产品等渠道，以市场化、法治化方式，用于投资海上丝绸之路建设的有关项目。同时，作为我省海丝建设工程的产业引导基金，重点向符合我市“海上丝绸之路”产业建设导向、具有发展潜力和市场前景的民营企业提供资金支持。项目总投资6.01亿元，后续采取投贷联动模式，带动金融机构及其它社会资本对其跟进投资，并将系统性考虑与协助解决企业短期流动性困难问题，真正发挥政府产业引导基金的引领作用，助力省内海丝建设有关企业持续健康发展。年度投资100万元。 | 1-12月 | 东街街道 | 黄勉 |  |
| 5 | 海丝引领 专项组 | 福建省盐业发展股权投资合伙 企业(有限合伙）投资项目 | 投资福建省内高端海盐建设，助力福建盐业转型升级。项目总投资40800万元，年度投资16800万元。 | 1-12月 | 东街街道 | 黄勉 |  |
| 6 | 海丝引领 专项组 | 中东头条 | 建设包含新闻资讯、短视频、游戏、电商、语音聊天室等功能模块，覆盖整个中东与北非地区文化传播交流平台。项目总投资100000万元，年度投资1000万元。 | 1-12月 | 软件园 | 朱向东 |  |
| 序号 | 工作小组 名称 | 项目名称 | 具体内容 | 完成 时限 | 责任单位 | 责任人 |  |
| 7 | 海丝引领 专项组 | 中东地区网络 支付基础设施 建设 | 建设APP用户虚拟账户体系，帮助用户使用APP已绑定的银行卡直接扣费支付。项目总投资30000万元，年度投资1000万元。 | 1-12月 | 软件园 | 朱向东 |  |
| 8 | 海丝引领 专项组 | 雷盾卫星应用 产业生态分析 平台 | 基于“卫星多模通讯+移动互联网+物联网+区块链”等前沿技术，打造卫星应用产业生态平台及生态圈，系统采用C/S与B/S结合的设计架构，具备数据接收与采集模块、任务调度模块、数据分析处理模块、前端浏览WEB界面、守护进程等模块，所有模块可独立运行,支持自动运行和手动运行。以智慧海洋行业的落地应用为突破口，逐渐覆盖全国，并延伸到“一带一路”沿线国家和地区，项目总投资500万元，年度投资100万元。 | 1-12月 | 洪山镇 | 吴振国 |  |
| 9 | 海丝引领 专项组 | 福建省渔港视频监控平台 | 包含18个中心和一级渔港视频监控系统，以及黄岐国家中心渔港“5G+高清视频”远程监控系统建设。项目总投资521.35万元，年度投资521.35万元。 | 1-12月 | 华大街道 | 张 林 |  |
| 10 | 第一家园 建设工作组 | 鼓台经贸深度 融合发展 | 通过在地台商“以台引台”、台商台胞参访交流、参与经贸交流活动等多种联络渠道，推动优势资源和招商项目精准对接，促进优质项目落地鼓楼。 | 1-12月 | 区委台港澳办 区商务局 | 郑 榕 高勇坤 |  |
| 序号 | 工作小组 名称 | 项目名称 | 具体内容 | 完成 时限 | 责任单位 | 责任人 |  |
| 11 | 第一家园 建设工作组 | 拓展延伸鼓台 文化、青年交流交往 | 推动举办第三届“榕台大学生闽都文化体验营”活动、“2021海峡回声”系列活动、“在鼓楼台胞迎新年庆新春活动”等特色对台交流活动。 | 1-12月 | 区委台港澳办 区文体旅局 团区委 | 郑 榕 叶艺芳 朱嘉希 |  |
| 12 | 第一家园 建设工作组 | 海峡论坛配套 活动 | 征集鼓楼区参与海峡论坛配套活动方案并向上级有关部门报批。 | 1-3月 | 区委台港澳办 | 郑 榕 |  |
|  |  |  | 按照海峡论坛组委会相关审批要求组织开展相关活动。 | 4-7月 | 区委台港澳办 | 郑 榕 |  |
| 13 | 第一家园 建设工作组 | 参加海峡青年节 | 按照海青节组委会要求，完成鼓楼区参与海青节各项工作任务。 | 8-12月 | 区委台港澳办 团区委 | 郑 榕 朱嘉希 |  |
| 14 | 第一家园 建设工作组 | 第三届“闽台 匠人大会” | 推动举办第三届“闽台匠人大会”。 | 8-12月 | 区委台港澳办 区总工会 | 郑 榕 孙功惠 |  |
| 15 | 第一家园 建设工作组 | 黄巷台湾特色 文化街巷建设 | 根据市委、市政府工作部署和区委、区政府工作要求，积极配合并协助市直有关部门共同推动黄巷台湾特色文化街巷建设。 | 1-12月 | 区东街口商圈管委会 区委台港澳办 区商务局 南街街道 | 林叶成 郑 榕 高勇坤 苏 林 |  |
| 16 | 第一家园 建设工作组 | 各级台湾青年 就业创业基地 申报 | 对辖区有意向申报各级台湾青年就业创业基地的企业、园区进行梳理摸底。 | 1-7月 | 区委台港澳办 | 郑 榕 |  |
|  |  |  | 经初步审核，对基本满足条件的企业、园区协助向上级台港澳办报批。 | 8月 | 区委台港澳办 | 郑 榕 |  |
| 序号 | 工作小组 名称 | 项目名称 | 具体内容 | 完成 时限 | 责任单位 |  | 责任人 |
| 17 | 第一家园 建设工作组 | 吸引台湾人才 来鼓楼就业创业 | 加强人才政策宣传，推荐并指导符合条件的台湾同胞申报“101台湾青年创业扶持计划”暨福建省台湾青年“创业之星”、台湾高层次人才“百人计划”、“植根榕城”福州市优秀创业项目等荣誉；挖掘并收集适合台湾青年发展的就业岗位信息上报上级台港澳办并面向台湾青年招聘。 | 1-12月 | 区委组织部（人才科） 区人社局 团区委 区委台港澳办 | 林侯荣 林 秀 朱嘉希 郑 榕 |  |
| 18 | 国际贸易和国际投资组 | 组织开展RCEP专题学习，开拓东盟、日韩等重要市场 | 通过线上、线下等形式组织企业参加RCEP专题培训班，帮助企业了解RCEP协定中关于货物贸易、原产地规则、贸易救济、服务贸易、投资、电子商务、政府采购等内容，助力企业开拓东盟、日韩等重要市场，力争在2021年鼓楼区外贸出口增长10%。 | 1-12月 | 区商务局 | 高勇坤 |  |
| 19 | 国际贸易和国际投资组 | 配合中国跨境电商交易大会组织工作 | 配合市商务局做好“跨交会”的组织工作，组织企业参加“跨交会”，力争福建优拓贸易有限公司在“跨交会”期间，其位于省体育中心的跨境电商展示中心能开业运作。 | 1-3月 | 区商务局 | 高勇坤 |  |
|  |  |  | 宣传各级部门关于促进跨境电商发展的相关政策，并积极组织企业申报，将跨境电商培育成外贸新的增长点。 | 4-12月 | 区商务局 | 高勇坤 |  |
| 序号 | 工作小组 名称 | 项目名称 | 具体内容 | 完成 时限 | 责任单位 | 责任人 |  |
| 20 | 国际贸易和国际投资组 | 强化对外招商 引资 | 深入研究《中华人民共和国外商投资法》，组织企业参加“5.18”“9.8厦洽会”“数字峰会”等会议会展，积极组织符合条件的企业申报利用外资专项资金项目；利用中欧协议的契机，对接一批适应我区产业定位的外资项目，重点关注银行业、证券交易和保险以及资产管理等金融服务业的招商引资和实际利用外资工作。 | 1-12月 | 区商务局 | 高勇坤 |  |
| 21 | 国际贸易和 国际投资组 | 利用线上平台 开拓国际市场 | 对企业首次入驻阿里巴巴国际站、中国制造网、1688平台的外资企业予以资金补助，对参加市级重点转线上展的企业予以资金补助。 | 1-12月 | 区商务局 | 高勇坤 |  |
| 22 | 国际贸易和 国际投资组 | 支持企业利用 信保工具防范 国际贸易风险 | 支持企业利用信用保险公司的资信调查服务，及时了解海外市场、行业及外方企业资信情况，防范贸易风险，对企业支出的资信调查服务费予以补助。 | 1-12月 | 区商务局 | 高勇坤 |  |
|  |  |  | 对企业投保短期出口信用保险予以补助。 |  |  |  |  |
| 23 | 国际贸易和 国际投资组 | 支持小微企业 利用信用工具 开拓国际市场 | 对年出口额300万美元以下的小微出口企业，通过福建省国际贸易单一窗口投保出口信用保险所产生的保费予以全额支持。 | 1-12月 | 区商务局 | 高勇坤 |  |
| 序号 | 工作小组 名称 | 项目名称 | 具体内容 | 完成 时限 | 责任单位 |  | 责任人 |
| 24 | 国际贸易和 国际投资组 | 对企业开拓国际市场予以融资 支持 | 对出口企业利用各项出口信用保险保单融资给予贴息，建立重点外贸企业融资白名单，通过上级部门报金融部门予以支持，缓解企业融资难融资贵难题。 | 1-12月 | 区商务局 | 高勇坤 |  |
| 25 | 国际贸易和 国际投资组 | 福州天极数码 有限公司外资 项目 | 福州天极数码有限公司由新加坡IGG集团（全称：IGG SINGAPORE PTE. LTD.）于2006年在福州软件园投资设立，注册资本5880万美元，公司主要从事游戏软件产品研发、服务外包、技术出口，公司在中国发展良好，IGG公司拟追加投资1亿人民币，加大在中国市场的开拓力度。 | 1-12月 | 区商务局 | 高勇坤 |  |
| 26 | 国际贸易和 国际投资组 | 福州市新谱环保科技有限公司 外资项目 | 福州市新谱环保科技有限公司由香港新谱有限公司投资设立，拟投资1亿人民币。主要从事：工程和技术研究和试验发展；技术推广服务；环境保护专用设备销售；生态环境材料销售等。 | 1-12月 | 区商务局 | 高勇坤 |  |
| 27 | 国际贸易和 国际投资组 | 福州汇华企业 管理咨询有限 公司增资项目 | 福州汇华企业管理咨询有限公司由正荣服务香港有限公司投资设立，正荣服务香港有限公司在港交所上市，现拟追加投资1亿人民币用于投资境内物业项目。 | 1-12月 | 区商务局 | 高勇坤 |  |
| 序号 | 工作小组 名称 | 项目名称 | 具体内容 | 完成 时限 | 责任单位 |  | 责任人 |
| 28 | 国际交流 工作组 | 参加第六届 “福州日”活动 | 做好第六届“福州日”活动前期对接准备工作。 | 1-9月 | 区外事办 区文体旅局 | 林武星 叶艺芳 |  |
|  |  |  | 随市团组参加第六届“福州日”活动，组成演出团队，参加那霸市庆祝建市100周年文艺汇演。 | 10月 | 区外事办 区文体旅局 | 林武星 叶艺芳 |  |
| 29 | 国际交流 工作组 | 深化国际友城 合作，完成1对友城签约 | 配合上级外事部门，致信日本和歌山县高野町，介绍鼓楼概况以及开元寺与高野町的深厚渊源，向其表达开展双方友好往来意愿。 | 3月 | 区外事办 | 林武星 |  |
|  |  |  | 举行两地建立友好关系城市意向书云签约暨视频交流会。 | 5月 | 区外事办 | 林武星 |  |
|  |  |  | 准备双方正式结好相关文件，由两地政府正式签署《建立友好城市关系协议书》。 | 2022年 5月 | 区外事办 | 林武星 |  |