## Sheet1
附件2
鼓楼区全面推进基层政务公开标准化规范化工作计划表
序号 | 主要任务 | 具体内容 | 完成时限 | 责任单位 | 备注
1 | 成立领导小组 | 由主要领导担任组长，分管领导担任副组长，各街镇、区直相关部门的主要领导为成员。召开会议部署推进“两化”工作。 | 2020年9月11日前 | 区政府办
2 | 制定鼓楼区全面推进基层政务公开“两化”工作方案 | 根据《福州市基层政务公开标准化规范化工作任务参考清单》（详见附件），制定具体的工作方案，进一步明确工作任务、时间节点、责任分工、责任单位、责任人。 | 2020年9月11日前 | 区政府办
3 | 编制基层政务公开事项标准目录 | 对照市直业务主管部门出台的26个试点领域基层政务公开标准目录落实意见，编制完成本级政务公开事项标准目录，逐项明确名称、内容、依据、时限、主体、方式、渠道、公开对象等要素，编制完成本级政务公开事项标准目录，并选取工作基础较好的部门开展创新示范。 | 2020年10月19日前 | 区发改局、教育局、民政局、司法局、财政局、人社局、自然资源局、建设局、数字办、房管局、文体旅局、卫健局、应急局、市场监管局、工信局、城市管理局、医保局、行政服务中心管委会、鼓楼公安分局、鼓楼生态环境局、鼓楼税务局，十街镇等相关单位
4 | 开设“两化”专题 | 及时更新基层政务公开标准化规范化专题信息，做好标准规范、工作进展等发布工作。 | 2020年10月23日前 | 区数字办
5 | 基层政务公开事项标准目录在政府网站公开 | 按照市直业务主管部门出台的26个领域标准目录落实意见，编制完成本级政务公开事项标准目录，逐项明确名称、内容、依据、时限、主体、方式、渠道、公开对象等要素，并将编制完成本级政务公开事项标准目录在政府网站公开。 | 2020年11月15日前 | 区发改局、教育局、民政局、司法局、财政局、人社局、自然资源局、建设局、数字办、房管局、文体旅局、卫健局、应急局、市场监管局、工信局、城市管理局、医保局、行政服务中心管委会、鼓楼公安分局、鼓楼生态环境局、鼓楼税务局，十街镇等相关单位
6 | 编制社区居务公开事项标准目录 | 按照区直业务主管部门出台的标准目录落实意见，编制完成社区居务公开事项标准目录。 | 2021年12月31日前 | 十街镇
7 | 线下场所建设 | 充分利用线下服务事项集中场所，建设标识清楚、方便实用的线下公开专区，并根据后续要求进行完善,将区行政服务中心、街镇服务大厅、档案馆等场所打造成政务公开线下专区。 | 2021年12月31日前 | 行政服务中心管委会、档案局（馆）、街镇服务大厅等
8 | 全面落实基层政务公开各项工作制度，探索创新其他领域公开标准目录 | 完成区政务公开标准目录调整完善工作，全面落实基层政务公开各项工作制度，探索建立其他领域政务公开标准目录并统一公开。 | 2022年6月30日前 | 区发改局、教育局、民政局、司法局、财政局、人社局、自然资源局、建设局、数字办、房管局、文体旅局、卫健局、应急局、市场监管局、城市管理局、医保局、行政服务中心管委会、鼓楼公安分局、鼓楼生态环境局、鼓楼税务局，十街镇等相关单位