附件

鼓楼区老年健康服务体系工作任务分解表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 完成时限 | 属性 | 责任单位 |
| 1 | 加强健康教育宣传力度，利用多种方式和媒体媒介，开展健康宣传教育，宣传老年健康科学知识和相关政策，营造关心支持老年健康的社会氛围。 | 持续推进 | 约束性 | 区卫健局、区委宣传部、各街镇 |
| 2 | 鼓楼区至少建有1所老年大学，十街镇各建有1所老年学校，90％以上的社区建有老年学习中心，将健康教育100%纳入老年大学及社区老年教育课程内容。 | 2022年 | 约束性 | 区委老干局  各街镇 |
| 3 | 实现我区100%街镇和社区建立老体协组织，人均体育场地面积期望达到1.5平方米，创编、推广、普及老年人喜爱的体育健身项目达到43项。 | 2022年 | 预期性 | 区文体旅局  各街镇 |
| 4 | 实施老年健康预防干预措施，开展集慢性病预防、风险评估、跟踪随访、干预指导于一体的健康管理服务；建立健全老年健康危险因素干预、疾病早发现早诊断早治疗、失能预防的三级预防机制。 | 持续推进 | 约束性 | 区卫健局 |
| 5 | 将老年人健康管理与医养结合服务作为我区基本公共卫生服务项目绩效评价的重要内容。做细做实老年人家庭医生签约服务，将失能老年人作为家庭医生签约服务重点人群，拓展签约服务内涵，注重签约服务效果，不断提升签约服务满意度。 | 持续推进 | 约束性 | 区卫健局  十街镇 |
| 6 | 完善医疗护理员职业教育和培训体系，鼓励城镇登记失业人员、贫困劳动力等人员参加医疗护理员培训。开展老年健康相关的职业技能人才评价工作和以技术技能价值激励为导向的薪酬分配体系，拓宽职业发展前景。 | 持续推进 | 预期性 | 区人社局  区卫健局 |
| 7 | 2022年我区80％以上的基层医疗卫生机构成为老年友善医疗卫生机构。 | 2022年 | 约束性 | 区卫健局 |
| 8 | 家庭病床服务基层医疗机构覆盖率达50%以上；基层医疗卫生机构护理床位占比达到30％。 | 2022年 | 预期性 | 区卫健局  鼓楼医保局 |
| 9 | 养老机构和协议合作的医疗卫生机构普遍开通双向转诊绿色通道，所有养老机构能够以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务，60%以上的养老机构能够以不同形式为入住老年人提供中医药健康服务。 | 2022年 | 预期性 | 区民政局  区卫健局 |