## Sheet1
附件
《鼓楼区加快全域旅游发展三年行动计划（2018-2020年）》项目责任清单
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 分管区领导
一、项目带动，打响旅游特色品牌
（一）做强闽都文化游
★1 | 三坊七巷保护修复工程 | 全面提升三坊七巷历史文化街区停车、水电、住宿等基本旅游配套设施建设；推进“全国知名品牌创建示范区”创建工作；完成唐城宋街博物馆修复建设工程。 | 2020年 | 市三坊七巷保护开发公司 南街街道 | 吴家赋 陈真平 | 高 翔
★2 | 朱紫坊保护修复工程 | 规划面积约16.86公顷，打造集聚周边精品酒店、青年驿站、漆艺众创空间、漆专卖门店等文化休闲业态的城市客厅和漆创意街区。 | 2019年 | 市三坊七巷保护开发公司 安泰街道 | 吴 尧 陈 曦 | 高 翔
3 | 冶山历史文化公园建设工程 | 推动冶山历史文化公园、冶山春秋园、汉冶城旧址公园建设，打通冶山、欧冶池视廊通道，重现以城隍文化、科举文化、名人文化为特征的冶山风貌，展现2200年的福州城市发展史。 | 2020年 | 市名城委 区园林局 区文体局 鼓东街道 | 凌 敏 李建国 叶艺芳 张 林 | 杨 辉 高 翔
★4 | 鳌峰坊特色文化街区保护修复工程 | 修复2条登山古道，提升状元府等7处古民居，结合街区风貌提升改造鳌峰坊沿线建筑及围墙，修复福州市教育学院附属第二小学鳌峰书院遗迹。引入文化、商业、旅游、创意等活态“第三产业”，打造承载历史味道、文化记忆、人文情怀兼具时尚活力的特色文化街区。 | 2019年 | 区建设局 区园林局 区文体局 安泰街道 | 陈 雯 李建国 叶艺芳 陈 曦 | 吴 雪 陈晓彬
（二）做响生态休闲游
★5 | 福山郊野公园 | 2018年底完成公园二期。到2020年前，建设完成生态公园100公顷、步道20公里，主次出入口登山步道、小景观节点、配套服务建筑等；各类桥梁设施、配套停车场等其他相关配套建筑的改造和建设、智能系统、灯光系统、监控系统、绿化工程等。 | 2020年 | 区步道办 区园林局 五凤街道 | 林志强 李建国 林华志 | 郑炳锋
6 | 福道 | 2018年底全面建成福道。以创建国家4A级旅游景区为抓手，完善提升福道旅游公共服务配套，打造成为全国领先、国际知名的都市生态休闲旅游景区。 | 2020年 | 区步道办 区旅游局 洪山镇 | 林志强 陈 斌 吴振国 | 李正国
7 | 五凤体育公园 | 完成五凤体育公园建设，打造民俗体育特色公园。 | 2020年 | 区步道办 区文体局 区园林局 五凤街道 | 林志强 叶艺芳 李建国 林华志 | 郑炳锋
8 | 内河旅游开发 | 加快内河水系治理、串珠公园建设，以打造“最美晋安河”旅游带为龙头，加强内河旅游开发和“江南亲水游”线路策划。 | 2020年 | 市水务集团 区建设局 区旅游局 十街镇 | 毛祚财 陈 雯 陈 斌 林善章 王茂盛 林 渊 高 春 张 林 张玉珍 陈真平 陈 曦 林华志 吴振国 | 陈晓彬 高翔
（三）做优温泉康体游
★9 | 温泉公园体验区项目 | 完成温泉公园温泉体验区建设，打造彰显福州温泉文化与特色的温泉主题公园。 | 2018年 | 区园林局 温泉街道 | 李建国 王茂盛 | 李正国
★10 | 温泉博物馆提升改造 | 提升改造温泉博物馆，增强博物馆的温度感、体验感。 | 2018年 | 区文体局 | 叶艺芳 | 吴 雪
★11 | 都市温泉精品酒店项目 | 推进泊玥酒店、璞璟酒店等高端温泉酒店提升改造，打造市中心温泉精品酒店品牌。 | 2018年 | 区旅游局 水部街道 五凤街道 | 陈 斌 高 春 林华志 | 高 翔
★12 | 温泉老字号澡堂改造项目 | 推动聚春园集团下属温泉老澡堂提升改造，融入“老福州”情怀，重现福州1700多年的“金汤文化”。 | 2019年 | 市聚春园集团 区旅游局 温泉街道 水部街道 | 王茂玲 陈 斌 王茂盛 高 春 | 高 翔
13 | 温泉主题景观项目 | 结合城市景观改造，在有代表性的公园街边，建设具有福州温泉符号的温泉景观小品，凸显“中国温泉之都”形象，营造浓厚的“泡在温泉中的城市”的氛围。 | 2020年 | 区建设局 区城管局 区园林局 温泉街道 水部街道 五凤街道 | 陈 雯 吴端正 李建国 王茂盛 高 春 林华志 | 李正国
二、产业融合，推进实施“旅游+”
（一）旅游+文化
14 | 打造“人文坊巷游”品牌 | 结合小街巷改造，力争每个街镇打造提升1-2条街巷，充分挖掘坊巷人文资源，讲好坊巷故事，串联精品线路，打造独具特色的“闽都人文坊巷游”品牌。 | 2020年 | 区建设局 区城管局 区文体局 区旅游局 十街镇 | 陈 雯 吴端正 叶艺芳 陈 斌 林善章 王茂盛 林 渊 高 春 张 林 张玉珍 陈真平 陈 曦 林华志 吴振国 | 陈晓彬 高 翔
15 | 打造文创旅游景点 | 以怡山文创园创建3A级国家旅游景区为抓手，推动芍园壹号、海峡影视文化创意园等文创园区特色化、差异化发展。 | 2020年 | 区文产办 区旅游局 南街街道 安泰街道 洪山镇 | 滕拥军 陈 斌 陈真平 陈 曦 吴振国 | 吴 雪 高 翔
16 | 打造文旅演艺项目 | 引进大型文旅演艺精品项目，升级中瑞剧坊“坊巷文化影音秀”，打造演艺旅游经济引爆点。 | 2020年 | 区文体局 南街街道 | 叶艺芳 陈真平 | 吴 雪
17 | 打造研学旅游项目 | 推动博物馆、图书馆、非遗传承等优秀文化资源与旅游跨界融合，推动辖区博物馆拓展场馆研学功能；整合中共福州市委旧址、辛亥革命纪念馆、邓拓故居、林觉民故居等红色旅游资源，发展闽都红色旅游；培育一批以严复翰墨馆为代表的研学实践教育旅游基地，拉动假日研学经济。 | 2020年 | 区文体局 区旅游局 区教育局 | 叶艺芳 陈 斌 翁 晖 | 吴 雪 高 翔
（二）旅游+商贸
18 | 打造东街口“城市客厅” | 持续推动东街口商圈调整升级，集合全要素发展，打造人文、时尚、高端的“城市客厅”。 | 2018年 | 商圈办 鼓西街道 南街街道 东街街道 安泰街道 | 林叶成 林 渊 陈真平张玉珍陈 曦 | 黄瑞忠
★19 | 建设专业或综合类大型夜色经济街（区）项目 | 打造达明美食街、三坊七巷、环省体周边夜色经济，形成三大特色鲜明、错位发展的大型重点夜色经济街区。 | 2018年 | 区商务局 商圈办 区建设局 区城管局 达明美食街 管委会 市聚春园集团 市三坊七巷保护开发公司 华大街道 鼓西街道 南街街道 安泰街道 东街街道 | 高勇坤 林叶成 陈 雯 吴端正 董冀粤 王茂玲 林敬金 林善章 林 渊 陈真平 陈 曦 张玉珍 | 黄瑞忠 高 翔
20 | 推进金牛山“互联网+”特色小镇建设 | 推进金牛山“互联网+”特色小镇建设，推动以互联网+现代服务业业态为特征的新商业新零售街区建设。 | 2020年 | 小镇办 区发改局 区文产办 区建设局 区商务局 区建投中心 洪山镇 | 陈 凯 陈 旭 滕拥军 高勇坤 郑朝阳 吴振国 | 陈 丹
21 | 开发旅游伴手礼 | 鼓励引导旅游企业、文创企业围绕鼓楼旅游主题形象和文化符号，开发独具特色的都市旅游伴手礼、文创产品，打响“鼓楼好礼”。 | 2020年 | 区文产办 区旅游局 区商务局 | 滕拥军 陈 斌 高勇坤 | 吴 雪 高 翔
（三）旅游+健康
22 | 温泉康养项目 | 推进聚春园福龙泉洗浴公司与中医院合作，开发温泉“治未病”等特色项目，引导源脉温泉园等温泉景区推出“中医养生之旅”等特色体验活动。 | 2020年 | 区卫计局 区旅游局 温泉街道 五凤街道 | 高 勇 陈 斌 王茂盛 林华志 | 高 翔
23 | 策划亲氧慢游休闲旅游线路 | 整合福道、福山郊野公园等生态旅游资源，策划鼓楼亲氧慢游系列休闲旅游产品，打造清新鼓楼之旅。 | 2018年 | 区步道办 区旅游局 | 林志强 陈 斌 | 高 翔
（四）旅游+互联网
24 | 智慧服务 | 加快景区票务管理智能化，接入各类购票平台，2019年前实现A级景区网上购票全覆盖。加大VR、AR、MR等技术在旅游景区、博物馆的体验应用，引导景区开发沉浸感、互动性强的虚拟旅游产品。 | 2020年 | 区旅游局 区数字办 | 陈 斌 章世长 | 陈 斌 高 翔
★25 | 智慧监管 | 通过对接市级旅游产业运行监测与应急指挥平台建设，实现与市旅发委、景区三级联动，实现智慧监管。 | 2018年 | 区旅游局 区数字办 | 陈 斌 章世长 | 陈 斌 高 翔
26 | 智慧营销 | 整合开发旅游物理资源和信息资源，通过大数据分析，挖掘旅游热点和游客兴趣点，以旅游者的需要来设计和影响旅游产品，准确投放客源地市场。 | 2020年 | 区旅游局 区数字办 | 陈 斌 章世长 | 陈 斌 高 翔
三、品牌营销，推动旅游提质增效
27 | 打造精品 | 拍摄寻美鼓楼宣传片，联合媒体开展“新鼓楼十景”精品线路策划和评选，策划“新鼓楼十景”系列产品，形成有影响力的品牌效应。 | 每年开展 | 区旅游局 | 陈 斌 | 高 翔
★28 | 精准营销 | 利用好微博、微信等网络平台，通过网红、大V、段子写手等营销鼓楼旅游故事，加强与抖音等新媒体的合作，强化线上线下融合，创新营销方式。 | 每年开展 | 区旅游局 | 陈 斌 | 高 翔
★29 | 办好节庆 | 围绕海丝国际旅游节，“新春旅游月”、中国旅游日和传统节令节气等节庆，策划实施“月月有活动、期期有亮点”的系列节庆活动，形成节庆旅游经济产业链。 | 每年开展 | 区旅游局 | 陈 斌 | 高 翔
★30 | 促进协作 | 每年组织参加境内外旅游推介活动不少于2次，积极构建海丝旅游协作圈和高铁旅游经济圈，实现资源互补、产品互依、客源互送、形象互推、区域共赢的良好局面。 | 每年开展 | 区旅游局 | 陈 斌 | 高 翔
四、完善配套，构建旅游公共服务体系
★31 | 旅游直通车项目 | 推出旅游直通车，覆盖全区4A级以上及大部分温泉景区，实现景区交通无缝连接。 | 2020年 | 区建设局 区旅游局 | 陈 雯 陈 斌 | 陈晓彬 高 翔
★32 | 旅游导引标识建设 | 在通往全市4A以上主要旅游景区的主干道上设置交通引导牌，2019年前实现主要景区引导牌全覆盖。 | 2019年 | 区建设局 区旅游局 | 陈 雯 陈 斌 | 陈晓彬 高 翔
★33 | 旅游集散中心提升 | 优化提升闽都旅游服务中心旅游集散、咨询服务体系和公共旅游服务功能。 | 2020年 | 区旅游局 | 陈 斌 | 高翔
★34 | 新建或改建旅游厕所 | 推进“厕所革命”新三年行动计划，全面提升改造旅游厕所，全面完成4A级以上旅游景区第三卫生间设置。 | 2020年 | 区步道办 区旅游局 区城管局 区园林局 区文体局 区民宗局 | 林志强 陈 斌 吴端正 李建国 叶艺芳 叶颖峰 | 郑炳锋 高 翔
五、加强领导，落实组织保障
★35 | 成立鼓楼区全域旅游发展工作领导小组 | 由区委主要领导任组长。领导小组下设办公室，办公室主任由旅游局局长兼任。领导小组定期召开会议，协调研究解决旅游业发展中存在的问题，强力推进重点旅游项目建设。 | 2018年 | 区政府办 | 林武星 | 程文光
★36 | 编制《鼓楼区全域旅游发展规划》 | 顶层设计，多规合一，编制《鼓楼区全域旅游发展规划》。 | 2019年 | 区旅游局 | 陈 斌 | 高 翔
★37 | 旅游发展专项资金保障 | 区财政结合旅游产业发展需要，设立旅游发展专项资金并逐年递增。 | 2019年 | 区财政局 | 柳向阳 | 陈 斌
★38 | 提高对街镇、部门旅游发展指标考核权重 | 提高对街镇、部门旅游发展指标考核权重至千分之二十。 | 2019年 | 区效能办 | 纪仁祥 | 陈 丹
备注：★项目为《福州市加快全域旅游发展三年行动计划（2018-2020年）》项目责任清单内容。