附件1-1

建设鼓楼区文创走廊 促进文化产业

高质量发展行动项目领导小组成员名单

组  长：余宁辛  区政府副区长

副组长：章欢芳  福州软件园管委会副主任

杨  泓  区委宣传部副部长、区文产办主任

朱嘉希  区文体旅局局长

陈智毅  区政府办副主任

成  员：孙一玲  区委台港澳办主任

林叶成  东街口商圈管委会主任、达明美食街

管委会主任

石  磊  区工信局副局长

郑世鸿  区发改局副局长

苏  珊  区商务局副局长

陈麟钦  区建设局副局长

蔡舒婷  区园林中心副主任（统计局）

郑  浩  区资源规划局副局长

董伟阳  区园林中心副主任

周荣波  区数字办四级主任科员

马文亮  区国投集团副总经理

陈帅蒙  区文旅投公司副总经理

廖秋瑶  鼓东街道党工委宣传委员

魏淑佳  鼓西街道党工委宣传委员

刘  璇  温泉街道人大工委主任

林展羽  东街街道党工委宣传委员

李  茗  南街街道综合技术保障中心主任

周清勇  安泰街道党工委宣传委员

范跃财  华大街道党工委宣传委员

曾闽雄  水部街道党工委宣传委员

郑宏瑛  五凤街道党工委宣传委员

董建忠  洪山镇党委宣传委员

领导小组主要负责统筹全区资源，建立联席会议制度。协调解决鼓楼区文创走廊建设过程中的重大问题，审议安排年度重点工作任务，指导协调各成员单位按照职责分工推进各项工作。

领导小组下设办公室，设在区文体旅局，负责日常工作、跟踪督促领导小组决定及完成领导小组交办的其他事项，其他成员单位根据职责分工各司其职。如遇人员变动，由继任者自然接替，不再另行发文。

附件1-2

福州市鼓楼区文创走廊建设目标表

| 序号 | 单位 | 2022年情况 | 2023年预期目标 | 2025年预期目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东街街道 | 现有规上文化企10家，年规上文化产业营收52.58亿元。 | 规上文化企业10家，年规上文化产业营收53亿元。 | 规上文化企业13家，年规上文化产业营收54亿元。 |
| 2 | 南街街道 | 现有规上文化企业21家，年规上文化产业营收29.08亿元。 | 规上文化企业22家，年规上文化产业营收30亿元。 | 规上文化企业26家，年规上文化产业营收36亿元。 |
| 3 | 鼓西街道 | 现有规上文化企业18家，年规上文化产业营收22.48亿元。 | 规上文化企业18家，年规上文化产业营收25亿元。 | 规上文化企业20家，年规上文化产业营收27.3亿元。 |
| 4 | 华大街道 | 现有规上文化企业51家，年规上文化产业营收28.05亿元。 | 规上文化企业61家，年规上文化产业营收30亿元。 | 规上文化企业63家，年规上文化产业营收32亿元。 |
| 5 | 水部街道 | 现有规上文化企业27家，年规上文化产业营收13.64亿元。 | 规上文化企业29家，年规上文化产业营收13.8亿元。 | 规上文化企业32家，年规上文化产业营收16亿元。 |
| 6 | 鼓东街道 | 现有规上文化企业16家，年规上文化产业营收5.61亿元。 | 规上文化企业18家，年规上文化产业营收4.8亿元。 | 规上文化企业20家，年规上文化产业营收5亿元。 |
| 7 | 洪山镇 | 现有规上文化企业32家，年规上文化产业营收22.61亿元。 | 规上文化企业31家，年规上文化产业营收19.6亿元。 | 规上文化企业40家，年规上文化产业营收25亿元。 |
| 8 | 安泰街道 | 现有规上文化企业17家，年规上文化产业营收7.74亿元。 | 规上文化企业18家，年规上文化产业营收30亿元。 | 规上文化企业19家，年规上文化产业营收31亿元。 |
| 9 | 温泉街道 | 现有规上文化企业24家，年规上文化产业营收79.05亿元。 | 规上文化企业24家，年规上文化产业营收80.27亿元。 | 规上文化企业26家，年规上文化产业营收88.29亿元。 |
| 10 | 五凤街道 | 现有规上文化企业18家，年规上文化产业营收13.2亿元。 | 规上文化企业21家，年规上文化产业营收15亿元。 | 规上文化企业23家，年规上文化产业营收17亿元。 |
| 11 | 福州软件园 | 现有规上文化企业25家，年规上文化产业营收29.48亿元。 | 规上文化企业26家，年规上文化产业营收35亿元。 | 规上文化企业28家，年规上文化产业营收50亿元。 |

附件1-3

福州市鼓楼区文创走廊建设重点项目清单

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 计划 总投资 | 完成时限 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朱紫坊保护 修复工程 | 项目规划东至法海路，西至八一七路，南至圣庙路，北至津泰路，规划面积约16.86公顷，主要建设朱紫坊安泰河休闲旅游带、文化展示区、创意街区商业体验区、教育传承区、服务旅游区等功能地带。 | 24 | 持续建设 | 安泰街道 | 市名城公司 |
| 2 | 福州商贸大厦 | 项目规划用地面积：5293m²，实用地面积：4859m²，总建筑面积：27787.87 m²，包括旧屋拆除及大厦新建。 | 3 | 2023年 12月 | 东街街道 | 福建省闽江房地产开发公司 |
| 3 | 三坊七巷·文华 酒店 | 光禄坊北侧建设高端园林式温泉酒店，酒店共三层楼，屋脊总高不超过9米，客房数为65间，停车位共210个。包括大堂、大堂吧、理学大讲堂、酒店客房、酒店园林等。光禄坊南侧的A.B地块为现状为已建成商业建筑，以餐饮经营为主。项目设计为精品餐饮区。 | 12 | 2024年 | 南街街道 | 福州坊巷酒店有限公司 |
| 4 | 大东海东和赋 商务中心 | 拟新建11栋商业楼及配套设施，地上商业建筑共11栋，总建筑面积15173平方米。 | 3.6 | 2027年 8月 | 南街街道 | 福建日出鼎晟置业有限公司 |
| 5 | 海峡(福州)大熊猫研究交流中心二期工程 | 大熊猫研究交流中心二期工程主要包括园区出入口、熊猫饲养活动区、科普宣教中心、科研中心、园区基础配套等五大内容。 | 0.4696 | 待定 | 鼓西街道 | 海峡 (福州)大熊猫研究交流中心 |
| 6 | “千年闽都·文润水部”都市温泉特色文化街区 | 以温泉为主线，围绕设施提升、内容充实、氛围营造等方面推进建设，拟打造成最具“烟火气”、“福滋味”、“文艺范”的温泉街区和网红打卡点，做大做强区域温泉产业，提升鼓楼温泉知名度。 | 1 | 待定 | 水部街道 | / |
| 7 | 福州市鼓楼区 温泉水街项目 | 建设内容由休闲街与温泉步行街两部分组成，温泉主题休闲街规划区域位于公园东南侧，温泉步行街规划区域位于公园西南侧（原温泉夜市区域）。 | 0.33 | 2024年 3月 | 福州水务集团有限公司 | 福州水务集团有限公司 |
| 8 | 福州市温泉 文化交流中心 项目 | 计划打造集温泉、餐饮、娱乐、运动场馆等业态于一体的汤趣邻里活力空间文化综合体。 | 4 | 2024年 12月 | 福州水务集团有限公司 | 福州水务集团有限公司 |
| 9 | goodone旧物仓项目 | 时光力场（厦门）文化创意有限公司项目拟选址鼓楼区，占地面积不低于六亩，拟投资goodone旧物仓项目，该项目是一座扎根在城市记忆中的复古生活美学综合空间，旧物仓通过复古的场景及空间营造，连接城市记忆及社群，形成最具差异化的文化竞争力。通过对生活美学的场景式的置入体验，推动复古系生活美学产品的线上及线下零售。籍此，完成从场景到体验，从体验到零售，从零售到社群服务的生态体系。 | 0.5 | 2025年 | 洪山镇 | / |
| 10 | 海峡出版业务 大楼 | 项目总建筑面积3.5万平方米，地上23层建筑面积2.63万平方米，地下室2层半面积0.87万平方米。主要建设规模为总建筑面积35037.9平方米，其中地上建设面积26300.74平方米，地下室面积8737.16平方米。主要建设内容有：1.版本资料中心；2.出版成果展示中心；3.版权业务中心；4.出版交流合作中心；5.新华图书超市；6.海峡艺术家数据库及艺术品复制中心；7.出版创意体验馆；8.青少年活动中心；9.网络信息中心；10.华文出版物数据信息中心；11.台湾文化创意企业大陆总部；12.配套办公用房。 | 2.3 | 2024年 9月 | 温泉街道 | 海峡出版发行集团有限责任公司 |
| 11 | 福州历史文化名城展示馆展陈改扩建项目及镇海楼夜景灯提升保护工作 | 福州历史文化名城展示馆展陈提升改造，改造面积1800㎡，此次提升改造展陈内容以纪事本末体为主、兼顾编年体为辅的思路，详鼓楼略市域的原则，按人文生态与自然生态互为映衬，从城市构思发展、城市生态多元、市民精英组成、重要人物与重大事件等角度考虑策展整合进行改造。同时，展览方式采用新技术手段，凸显展览的信息化、数字化、智能化特点，在适当场合给观众带来沉浸式观展体验。 夜景灯提升保护项目，将根据镇海楼实际情况，做到遵循古建筑“修旧如旧”的原则，以便突出镇海楼的历史和特色；此次改造采用两套灯光控制系统和集中安放变压器的方式，既能减少后期维护成本，又能确保在恶劣天气和线路故障的情况下保证灯光不灭；保障古建筑和灯具的安全。 | 0.21 | 2024年 12月 | 鼓楼区文化体育和旅游局 | 鼓楼区文化体育和旅游局 |
| 12 | 冶山春秋园红砖楼加固装修工程 | 对红砖楼进行结构鉴定、主体建筑进行加固及室内装修 | 0.015 | 2023年 12月 | 福州市鼓楼区城建投资发展集团有限公司 | 福州市鼓楼区文化旅游投资发展有限公司 |