## 4.13打印
鼓楼区2021年市重点项目目标责任清单
备注:标★为省重点项目(3项)
序号 | 项目名称 | 行业 | 建设内容及规模 | 建设阶段 | 总投资 （万元） | 2021年计划投资 （万元） | 2021年工作目标 | 开工时间 | 竣工时间 | 项目业主
1 | 万城万充新能源汽车充电桩产业开发项目 | 工业科技 | 运用互联网、信息化、智能化及运营服务理念，形成从充电基础设施研发、充电网络建设、电动汽车运营及后期多种增值服务为一体的产业链。 | 在建 | 100000 | 33900 | 第一季度运用互联网、信息化、智能化及运营服务理念建设完善平台，第二季度继续对充电基础设施研发、充电网络建设、电动汽车运营，第三季度研发后期多种增值服务为一体的产业链，第四季度完成充电基础设施研发、充电桩安装，购进新能源汽车投入并使用，完成万城万充新能源汽车充电桩产业开发项目的建设。 | 2018-08-01 | 2021-12-01 | 万城万充(福州)电动汽车运营有限责任公司
2★ | 福州软件园数字经济产业创新中心项目 | 工业科技 | 项目总建筑面积约5万平方米，建设创新型产业用房、设计研究中心、实验室、市政公用设施等。 | 在建 | 30000 | 10000 | 完成2.5万平方米的设计、研究中心实验用房的主体大楼的建设。第一季度完成主体大楼的三通一平；第二季度进行主体大楼的主体框架建设；第三季度主体大楼的土建工程完成；第四季度完成给排水、通信设备、通风、电气、消防的安装工程。 | 2020-06-01 | 2022-12-01 | 福州软件园产业基地开发有限公司
3 | 华润综合体建设项目 | 商贸服务业 | 总建筑面积66.3万平方米、建设商业和办公楼，商业8万平方米购物中心（万象城）和2.5万平方米其他商业（3栋及底商）、办公14栋面积约35.8万平方米。 | 在建 | 700000 | 100000 | 第一季度：四期综合体及写字楼屋面层施工。五期外立面完成95%。第二季度：四期综合体落架完成，写字楼外立面施工完成10%。五期外立面完成100%。第三季度：四期综合体外立面完成30%，写字楼外立面施工完成35%。五期景观工程施工完成50%。第四季度：四期综合体外立面完成60%，写字楼外立面完成50%。五期景观工程施工完成100%。 | 2014-10-01 | 2021-12-01 | 华润置地(福州)房地产开发有限公司
4 | 中寰广场 | 商贸服务业 | 项目选址面积为86.05亩，占地面积52167平方米，建设地块一（安置办公、商业办公），地块二1期（商业、住宅、安置住宅），地块二2期（商业、住宅、幼儿园），地块三（商业），地块四（商业办公），地块五（商业办公），地块六（小学）。 | 在建 | 470000 | 80000 | 第一季度：地块一完成主体外立面及室内装修工程30%，地块二主体完成至100%，完成验收；第二季度：地块一完成主体外立面及室内装修工程50%；第三季度：地块一完成主体外立面及室内装修工程90%；第四季度：地块一完成主体外立面及室内装修工程至100%，完成验收。 | 2017-03-01 | 2021-12-01 | 福州中寰房地产开发有限公司
5 | 好运联联无车承运平台综合项目 | 商贸服务业 | 建设涵盖承揽、调度、组织、结算、金融等功能为一体的无车承运平台综合项目。打造多功能物流平台综合服务项目，通过“好运联联无车承运平台”统一管理、调控各物流节点，实现平台管理业务在全国100个地市级城市的布局，同时设置6000家分支机构与代理商，打造一家全国领先的无车承运人品牌企业，并实现IPO上市。 | 在建 | 300000 | 130000 | 第一季度：业绩保持快速增长，集团营业收入超100亿。第二季度：促进对物流行业的提质增效。做强做大多式联运、大宗商品供应链平台。第三季度：加大好运联联数字化运营平台的整改力度。第四季度：开发全生态链的物联网、互联网技术产品。 | 2018-11-01 | 2022-12-01 | 福建好运联联信息科技有限公司
6 | M17文化交流中心 | 商贸服务业 | M17文化交流中心建设集餐饮、零售、培训等为一体的购物综合体。 | 在建 | 29800 | 29000 | 第一季度：项目进行内部装修，拟打造老福州街景。第二季度：项目进行内部装修，同时洽谈招商。第三季度：招商基本确定，同时消防等验收。第四季度：基本竣工。 | 2020-10-01 | 2021-12-01 | 福建旭笙置业有限公司
7 | 福建省工业智能化用能监测和诊断技术试点项目 | 商贸服务业 | 自主研发福建省工业智能化用能监测平台，帮助用能企业安装计量仪表、工控系统等采集、汇总水、电、气、煤、油等能耗数据，通过数字化能源管理，给企业提供合理建议及节能技术解决方案。 | 在建 | 110000 | 15000 | 第一季度：持续优化平台功能，在全国扩大平台市场份额，新建设40家能源在线监测系统。第二季度：新建设50家能源在线监测系统。第三季度：新建设60家能源在线监测系统。第四季度：新建设60家能源在线监测系统. | 2018-12-01 | 2025-12-01 | 福建省瑞雪信息科技有限公司
8 | 闽投营运中心 | 商贸服务业 | 项目规划设计为一栋28层写字楼、一栋22层酒店、5层裙房及4层满堂地下室组成双塔楼式的公共建筑工程，总建筑面积为106557.12平方米。 | 在建 | 100000 | 10162 | 第一季度：完成内部砌墙；第二季度：进行外部景观工程施工；第三季度：进行内部精装修施工；第四季度：完成项目整体建设。 | 2017-03-01 | 2022-12-01 | 福建闽都置业发展有限公司
9 | 福州新权南路综合发展项目（香格里拉二期） | 商贸服务业 | 新建项目总计容面积70000平方米，一栋地上20层塔楼，裙房5层，地下3层，主要使用功能为酒店、商业、办公、配套、停车。 | 在建 | 236600 | 100000 | 第一季度完成地下室结构施工100%，实现地下室结构验收，完成地面上主体土建结构施工30%；第二季度完成主体土建结构施工60%；第三季度完成主体土建结构施工90%；第四季度完成主体结构施工至100%，实现主体结构验收。 | 2016-07-01 | 2022-12-01 | 福建嘉里国际贸易中心有限公司
10 | 五凤工业园区地块 | 商贸服务业 | 总建筑面积48571.92平方米建设商务办公、商业、住宅、配套设施用房及室外配套工程。 | 在建 | 73000 | 7500 | 第一季度：1#、3#楼主体施工，2#楼主体10层施工；第二季度：1#、3#楼主体封顶及砌筑施工，2#楼主体封顶1及砌筑施工；第三季度：1#、2#、3#楼外墙装饰工程施工；第四季度：1#、2#、3#楼外墙涂料施工及室外工程施工。 | 2018-12-01 | 2022-06-01 | 鼓楼区建设投资有限责任公司
11 | 汇诚中心 | 商贸服务业 | 建筑总面积49053.80平方米，1栋18层商商住楼、1栋11层商业、办公楼及3层大底盘地下室。 | 在建 | 100000 | 23000 | 第一季度：完成主体结构建设20%；第二季度：完成主体结构建设40%；第三季度：完成主体结构建设60%；第四季度：完成主体结构建设80%。 | 2019-09-01 | 2022-12-01 | 福建巨成实业发展有限公司
12 | 区域智慧教育平台 | 商贸服务业 | 自主研发区域智慧教育平台，平台软件系统包括大数据可视化分析、智能管控系统、资产运维跟踪系统、远程互动教学系统、资源学习空间、听评课督导系统等。硬件部分通过按照基于安卓系统的智能终端等设备，采集及控制教室内多媒体、灯光、空调、环境等数据，将输入接入平台。 | 在建 | 60000 | 18000 | 第一季度：按照统一技术标准，建设区域教育平台，新覆盖15个县/区。第二季度：区域智慧教育平台新接入30个县/区。 | 2019-01-01 | 2021-06-01 | 福建睿和科技有限公司
13 | 东街街道周边改造地块安置房项目 | 商贸服务业 | 总建筑面积约17957.38平方米，建设一栋十二层综合办公大楼、三层地下室及室外配套工程。 | 在建 | 39000 | 3000 | 第一季度：完成土方开挖，地下室结构施工；第二季度：完成地下室结构施工；第三季度：主体结构施工；第四季度：主体结构封顶及装饰工程施工。 | 2018-12-01 | 2022-06-01 | 鼓楼区建设投资有限责任公司
14 | 振华大厦 | 商贸服务业 | 建设振华大厦项目，建筑高度60米，地上建筑面积15611.05平方米，地下室建筑面积9055.74平方米。 | 在建 | 20000 | 1500 | 第一季度：完成内部装修20%；第二季度：完成内部装修40%；第三季度：完成内部装修60%；第四季度：完成内部装修80%。 | 2018-12-01 | 2022-12-01 | 福州杨振华851生物工程技术研究开发有限公司
15 | 依图科技人工智能平台项目 | 商贸服务业 | 通过搭建多台20TFlops级数据运算能力服务器和10亿级特征库，建设具备TB级处理能力的人工智能研发、测试和数据训练场地，深入研究卷积神经网络、深度置信网络、自然语言理解等领域理论并寻求技术突破，在保持国际领先的人工智能算法技术上，进一步加强在计算机视觉、语言理解、模式识别、智能调度与指挥、系统与语言工具方面的开发和技术迭代。 | 在建 | 18500 | 8000 | 第一季度：将依图人像大平台、依图医疗平台、依图智慧金融解决方案、依图smart city解决方案推广到各个细分市场，第二季度：针对各个细分市场的反馈应用情况不断优化平台功能，第三季度：持续优化平台功能，第四季度：持续优化平台的功能。 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 福建依图网络科技有限公司
16 | 主动安全识别防控系统平台和终端应用项目 | 商贸服务业 | 项目建设由主动安全识别防控系统平台和终端应用两个部分组成，基于北斗、大数据的新技术革新成果，具备实时定位、主动疲劳预警、前向碰撞报警、整车安全运行监管、高级辅助驾驶（ADAS）和不良驾驶行为预警（DSM）等安全隐患进行实时提醒，切实纠正驾驶员疲劳驾驶、行车接打手机等安全隐患，提高运输车辆主动安全性能，有效降低事故发生率。 | 在建 | 15000 | 5400 | 第一季度：持续优化平台功能，投入4000台主动安全防控终端设备；第二季度：投入8000台主动安全防控终端设备；第三季度：投入12000台主动安全防控终端设备；第四季度：投入16000台主动安全防控终端设备。 | 2019-07-01 | 2022-06-01 | 福建省福信富通网络科技股份有限公司
17 | 基于海上丝绸之路大数据的智慧综合服务平台项目 | 商贸服务业 | 通过卫星互联互通服务平台,全面整合国内外卫星服务商网络资源,实现“一键通万星”，并通过数据采集,依托大数据的收集、分析及应用,建设以渔业作业群体、渔业消费群体、政府为用户的海上大数据的智慧综合服务平台。 | 在建 | 13500 | 5600 | 第一季度：进行卫星宽带通信系统亚太卫星对接工作。第二季度：进行卫星互联互通上线前全流程测试工作。第三季度：进行智慧海洋渔产交易撮合平台系统产品功能研发工作。第四季度：进行智慧海洋文化娱乐系统开发。 | 2018-12-01 | 2021-12-01 | 新东网科技有限公司
18 | 广电车联网应急广播平台及终端应用项目 | 商贸服务业 | 拟建“广电车联网应急广播平台及终端应用”项目，主要是通联终端车主和广播电台，通过应急广播、LBS广告及开机广告等系统模块开发，在发挥广电资源优势的同时，不仅为智慧交通、智慧城市提供了数据分析和解决方案，同时也为城市应急应用提供了辅助决策。 | 在建 | 12000 | 7000 | 第一季度主要通联终端车主和广播电台完善平台。第二季度主要利用平台为智慧交通、智慧城市提供具体的数据分析。第三季度，使用分析数据的结果研发解决方案。第四季度，利用解决方案，将广电车联网应急广播平台应用到生活实际中。 | 2019-09-01 | 2022-09-01 | 福建车媒通网络科技有限公司
19 | 5G承载用激光发送器件研发和产业化 | 商贸服务业 | 新增一条完整的从外延、芯片、到器件的工艺生产线，配置相应的检测、试验专用仪器设备，以及所需的配套附属设施。 | 在建 | 10000 | 2000 | 第一季度：开始批量生产通信激光器设备，持续跟踪生产过程中的情况，第二季度：持续跟踪生产过程，优化生产工艺，第三季度：准备验收生产线，第四季度：项目竣工。 | 2019-06-01 | 2021-12-01 | 福建中科光芯光电科技有限公司
20 | 基于人工智能图片、视频深度压缩与增强产业化项目 | 商贸服务业 | 计划扩建公司图片视频压缩与增强技术及其解决方案，同时研制并生成搭载自主研发的视频增强技术的人工智能芯片。 | 在建 | 10000 | 1500 | 第一季度：进一步扩建图片视频压缩与增强技术及解决方案；第二季度：与芯片厂商合作开发与生产，实现年产超过100万颗视频增强人工智能芯片。 | 2018-12-01 | 2021-06-01 | 福建帝视信息科技有限公司
21★ | 兴业银行（集团）福州营运中心 | 商贸服务业 | 新建业务运营主楼和综合裙楼，以及营业厅、运营管理场地和附属设施等，总建筑面积约14.36万平方米。 | 在建 | 208512 | 67000 | 第一季度：桩基施工完成20%；第二季度：桩基施工完成至50%，完成施工总承包招标；第三季度：桩基施工完成至100%，检测及验收完成。主体结构施工总承包进场并施工准备；第四季度：基坑支护及土方开挖施工。 | 2020-12-01 | 2024-12-01 | 福州温泉大饭店有限公司
22 | 协同攻关和体验推广中心建设项目 | 商贸服务业 | 项目建设主要围绕5项任务展开：研制统一标准，搭建4个平台。4个平台分别是：验证测试平台、线上体验推广平台、线下体验推广平台、推广服务共享平台。通过平台建设，实现：1）仿真验证和场景适配环境的构建；2）攻关成果、解决方案和应用成效的线上展示；3）边缘计算与优化、异构设备接入、数字孪生映射、业务在线协同等解决方案的线下物理体验；4）国际交流、人才培养、行业联盟、人才引进、产业孵化的服务。 | 在建 | 13000 | 5000 | 第一季度：基于关键软件标准规范，搭建覆盖公共卫生、生态环境、气象灾害预警、智慧农业4个行业重点用户典型应用场景的国产产品应用验证环境，结合功能应用验证技术，对产品本身结构、功能以及应用效果进行验证。第二季度：推动基于国产基础软件环境的产品设计和生产环节的持续优化。第三季度：开展测试验证工具集研发。第四季度：开展面向公共卫生、生态环境、气象灾害预警、智慧农业4个关键领域融合应用软件适配场景库建设。 | 2020-07-01 | 2022-07-01 | 长威信息科技发展股份有限公司
23 | 三坊七巷·文华酒店 | 商贸服务业 | 光禄坊北侧建设高端园林式温泉酒店，酒店共三层楼，屋脊总高不超过9米，客房数为65间，停车位共210个。包括大堂、大堂吧、理学大讲堂、酒店客房、酒店园林等。光禄坊南侧的A.B地块为现状为已建成商业建筑，以餐饮经营为主。项目设计为精品餐饮区。 | 在建 | 120000 | 12000 | 第一季度：土方建设，基坑支护冠梁及内撑施工第二季度：基础建设，土方开挖，截水沟，降水井，回灌井，边坡修整，施工便道施工第三季度：地下室建设，抗浮锚杆桩施工及验收第四季度：地下室建设，垫层及防水施工。 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 福州坊巷酒店有限公司
24 | 福昕互联PDF可控文档协同平台 | 商贸服务业 | 通过福昕互联PDF可控文档协同平台，为全球5.5亿用户顺畅使用互联PDF功能提供支撑。 | 在建 | 10000 | 4250 | 第一季度：实现cOFD和cPDF文档管理的前端功能整合，第二季度：融合PDF和OFD为一体的互联版式可控文档，第三季度：实现互联文档的动态分发、历史追踪及操控保护，第四季度：实现对文档的全流程安全管理。 | 2020-01-01 | 2022-12-01 | 福建福昕软件开发股份有限公司
25 | 乐业大厦 | 旧改及保障房（含房地产） | 总建筑面积19901.6平方米，建设商务办公及室外配套工程。 | 在建 | 25430 | 3000 | 第一季度：进行土方开挖施工。第二季度：进行地下室施工10%；第三季度：进行地下室施工50%；第四季度：进行地上楼体2层施工。 | 2020-06-01 | 2023-12-01 | 福州市城投建筑有限公司
26 | 福建医科大学附属协和医院门诊楼、急诊楼、心血管病房楼 | 社会事业 | 项目总建筑面积46650万平方米，新增396张床位，主要包括扩建原门诊楼，拆除原急诊科活动房新建急诊楼，拆除原广电大楼附属用房新建心血管病房楼。 | 在建 | 28000 | 8849 | 第一季度门诊楼、心血管楼、急诊楼进行外立面及室内装饰装修；第二季度门诊楼进行施工扫尾工作，心血管楼及急诊楼进行外立面及室内装饰装修。第三季度门诊楼完成施工，心血管楼及急诊楼装修扫尾工作。第四季度完成施工。 | 2018-10-01 | 2021-12-01 | 福建医科大学附属协和医院
27 | 乌山历史风貌区建设项目 | 社会事业 | 乌山风貌区整体提升改造，总占地面积约94.58亩，其中涉及征收省气象及省广电等，总拆迁建筑面积约34798平方米，山体复绿面积51000平方米，保留古树名木共16颗。 | 在建 | 50768 | 50768 | 第一季度：完成乌山二期段罗浮岭景区建设施工；第二季度：进行乌山二期石天景区、双骖园、西园、半岭园建设，完成通德园景区改造建设；第三季度：乌山二期石天景区、双骖园、西园、半岭园景区建设基本完成；第四季度：全面完工。 | 2020-08-01 | 2021-12-01 | 福州市城乡建总集团有限公司
28 | 福州教育学院附属第一小学校园扩建项目 | 社会事业 | 建筑面积为11367.62平方米，新建1栋体艺综合楼，地面楼梯间，地下室活动用房，地下室。 | 在建 | 22654 | 500 | 第一季度：完成内部装修20%；第二季度：完成内部装修40%；第三季度：完成内部装修60%；第四季度：完成内部装修80%。 | 2019-11-01 | 2022-12-01 | 福州教育学院附属第一小学
29 | 福州市屏西小学教学综合楼项目 | 社会事业 | 项目用地面积11858.1平方米，总建筑面积20016.2平方米，建设教学综合楼、运动场、配套用房、地下停车场、给排水管网、校园道路、绿化景观等。 | 在建 | 20932 | 15933 | 第一季度：室内装修完成50%、地下室部分完成100%、水电、通风、消防、智能化等安装工程完成40%；第二季度：室内装修完成90%、水电、通风、消防、智能化等安装工程完成80%、屋面工程完成100%、绿化部分完成80%；第三季度：室内外装修完成，项目全面竣工。 | 2019-03-01 | 2021-09-01 | 福州市屏西小学
30 | 福州市小柳小学 | 社会事业 | 福州市小柳小学新校区项目规划24班，容纳1080人，用地面积5806平方米，新建一栋地上6层、局部3～5层、地下1层的教学楼，总建筑面积12070平方米，其中地上建筑面积6967平方米、架空层建筑面积1557平方米、地下建筑面积3546平方米。附属工程有围墙、升旗台、门卫、田径场、给排水管网、强弱电管网、校园道路、绿化景观等。 | 在建 | 48177 | 29210 | 第一季度：地下二层外墙及地下二层顶板主体结构完成；地下二层防水工程施工完成第二季度：地下室主体结构完成；地下室防水工程施工完成；地下室外墙回填完成第三季度：主体结构完成；地下室砖砌体施工完成50%第四季度：地下室砖砌体施工完成100%、水电、通风、消防、智能化等安装工程完成90%；主体验收、室内外装修完成90%；屋面工程完成100%；室外工程完成100%；绿化完成75%；围墙完成100%。 | 2020-06-01 | 2022-12-01 | 福州市小柳小学
31 | 中国科学院大学福建学院学生公寓楼及专家楼 | 社会事业 | 总建筑面积约5.6万平方米，新建学生公寓楼建筑面积30200平方米，专家楼建筑面积25800平方米。 | 在建 | 23810 | 8000 | 第一季度：学生公寓楼主体结构出正负零。专家楼主体结构施工出正负零。第二季度：学生公寓楼主体结构施工完成30%，专家楼主体结构施工完成35%。第三季度：学生公寓楼主体结构施工70%，专家楼主体结构施工完成75%。第四季度：室内天棚安装，墙面地面装饰装修，外墙面装饰装修。 | 2020-03-01 | 2022-12-01 | 福建物质结构研究所
32 | 古乐路幼儿园 | 社会事业 | 幼儿园规划建设9个班，容纳270人，用地面积3615平方米，总建筑面积4136平方米，其中地上建筑面积3615平方米、地下建筑面积518平方米，以及强弱电管网、给排水管网、广场道路、绿化景观等附属工程。 | 在建 | 15712 | 15675 | 第一季度：地下室主体结构施工完成100%；第二季度：主体混凝土结构施工完成100%（即项目封顶），砌体结构施工完成50%；第三季度：砌体结构施工完成100%；装饰装修工程完成70%；屋面工程施工完成70%；第四季度：装饰装修工程完成100%；屋面工程施工完成100%；室外附属工程施工完成100%。 | 2020-09-01 | 2021-12-01 | 福建省福州市延安中学
33 | 福州市鼓楼第二中心小学教学综合楼项目 | 社会事业 | 项目选址面积1516平方米，其中建筑用地1162.2平方米。建设1幢教学综合楼，总建筑面积7000平方米。该项目含主体结构、装修、附属工程、给排水管网、强弱电管网、校园道路、绿化景观等。 | 在建 | 10684 | 9874 | 第一季度：上部主体结构施工完成100%、砖砌体施工完成100%、水电、通风、消防、智能化等安装工程完成30%。第二季度：外墙装修及幕墙工程完成90%，内部装饰装修完成90%，水电、通风、消防、智能化等安装工程完成80%；第三季度：内外部装修完成100%。 | 2020-06-01 | 2021-09-01 | 福州市鼓楼第二中心小学
34 | 福建海峡健康养老中心 | 社会事业 | 总建筑面积3.5万平方米。主要建设三座老年人公寓楼，养老床位数486张。 | 在建 | 33859 | 26000 | 第一季度：基本完成室内外装修，设备安装进入尾声；第二季度：工程基本完工，准备竣工验收；第三季度：项目竣工。 | 2018-10-01 | 2021-12-01 | 福建省外贸集团
35 | 省老年医院综合楼项目 | 社会事业 | 新建病房大楼，门诊综合楼等医疗业务用房，设置500张床位，门诊综合楼地下室二层，手术室和ICU净化系统工程。 | 在建 | 10799 | 2000 | 第一季度内外部装修工程；第二季度安装工程；第三季度工程竣工验收。 | 2019-01-01 | 2021-09-01 | 福建省老年医院
36 | 冶山历史文化公园建设项目 | 社会事业 | 征收房屋面积约3.2万平方米，户数317户。建设3.7万平方米冶山公园，欧冶池、中山堂、泉山仁寿堂、林则徐出生地、城隍庙风貌区、博物馆及多条景观廊道 | 在建 | 120000 | 57690 | 第一季度：启动征迁，完成唐代马球场考古遗址、欧冶亭、“无诸开疆”浮雕景墙收尾工作。第二季度：完成博物馆建设。第三季度：完成周边绿植铺设。第四季度：基本完成收尾工作。 | 2020-06-01 | 2022-03-01 | 福州市鼓楼区建设投资管理中心
37 | 福州市中医院新病房综合大楼 | 社会事业 | 新建一座综合性病房大楼，占地约4亩，建筑面积18000平方米，地上12层，地下三层。 | 在建 | 10500 | 1259 | 第一季度：室内硬装修、软装修、设备调试完成，水电管网安装，消防管道安装完成，路面管网排水管道开挖。第二季度：完成路面管网铺设。平整路面，进行周边绿化改造，第三季度：完成周边绿化改造，做好验收准备。第四季度：验收后投入使用。 | 2017-06-01 | 2021-12-01 | 福州市中医院
38 | 白马映书台（一区、二区、三区） | 旧改及保障房（含房地产） | 地上计容建筑面积31154.10平方米，地下面积约8600平方米。地块1设置一栋5层商业，地块2设置两栋18层住宅和一栋3层配套，地块3设置两栋8层住宅及部分商业，一层地下室。 | 在建 | 106000 | 11000 | 第一季度：地块二主体结构完成60%。地块一主题结构封顶完成，地块三主体结构完成50%第二季度：所有地块主体结构全部完成。砌体工程完成60%第三季度：所有地块砌体工程全部完成第四季度：初装修施工，室外给排水施工，精装前准备，幕墙施工。 | 2020-09-01 | 2022-12-01 | 福州首开纵成置业有限公司
39 | 阳光五一花园 | 旧改及保障房（含房地产） | 总建筑面积10943平方米，其中地上71497平方米，保障房42435平方米，商品住宅23945平方米，商业3000平方米，配套用房2100平方米，地下室车库及设备用房等37955平方米。 | 在建 | 262671 | 88671 | 第一季度A、B 地块主楼砌体；第二季度进行地下室砌体装修；第三季度进行景观工程施工；第四季度进行C1#C2#精装施工及智能化施工。 | 2019-06-01 | 2023-12-01 | 福州盛景阳光城房地产开发有限公司
40 | 中建·龙庭嘉园B区 | 旧改及保障房（含房地产） | 拟建住宅、商业及配套附属设施，总建筑面积100197.3平方米。 | 在建 | 130000 | 27500 | 第一季度：进行1、2号楼砌体施工；第二季度：完成1、2号楼砌体施工；第三季度：进行周边附属设施建设；第四季度：基本完成周边附属设施建设。 | 2019-06-01 | 2023-12-01 | 福州中嘉泓丰实业有限公司
41 | 保利中悦公馆（一区-四区） | 旧改及保障房（含房地产） | 拟建住宅、商业、配套设施，共23栋。其中住宅114670平方米，商业20500平方米，配套设施13168平方米。 | 在建 | 546700 | 400000 | 第一季度完成地块BC地下室封闭；第二季度完成项目ABCD结构封顶；第三季度完成完成外立面涂料及铝合金；第四季度公区精装完成。 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | 福州中泰投资有限公司
42 | 恒宇尊禧 | 旧改及保障房（含房地产） | 项目规划占地面积11167平方米（合16.75亩），总建筑面积42419.52平方米，其中计容面积30150.90平方米，住宅面积29428.30平方米。 | 在建 | 57000 | 36000 | 第一季度：主体结构完成至三层梁板施工；第二季度：主体结构完成至十三层板施工；第三季度：主体结构完成至屋面封顶施工；第四季度：完成填充墙体砌筑。 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | 福建展联房地产开发有限公司
43 | 融巨盛公馆 | 旧改及保障房（含房地产） | 建设用地面积约20.83亩；住宅用地、商服（商业）用地；容积率2.4；商业建筑面积不少于3500平方米。不超过5000平方米，商业建筑沿规划路设置。 | 在建 | 128200 | 18700 | 完成竣工验收。 | 2019-06-01 | 2021-03-01 | 福州融巨盛置业有限公司
44 | 花满庭 | 旧改及保障房（含房地产） | 建设用地面积14.95亩，建设商贸服务中心及住宅，可建计容建筑面积约2.89万平方米。 | 在建 | 75900 | 20000 | 第一季度：1#楼主体结构完成10%。 2#楼地下室结构完成，3#楼主体结构完成20%。第二季度：1#楼主体结构完成50%，砌体完成20%。 2#楼主体结构完成50%，砌体完成20%，3#楼主体结构完成70%，砌体完成30%。第三季度：1#楼主体结构完成80%，2#楼主体结构完成90%，3#楼主体结构完成90%。第四季度：1#、2#、3#楼主体、砌体工程全部完成。 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | 福州融侨和众房地产开发有限公司
45 | 正祥西江月 | 旧改及保障房（含房地产） | 建设用地面积30.27亩，容积率2.0，用地功能为商业商务居住混合用地，可建计容建筑面积约4.04万平方米。 | 在建 | 74000 | 30000 | 第一季度主体结构施工，部分楼体主体结构封顶，外墙装饰装修。第二季度主体结构基本完工，基本完成门窗栏杆安装，内外墙砌体、粉刷，真石漆施工。第三季度外墙粉刷、幕墙施工基本完成，外部景观施工，公共区域装修。第四季度外墙落架，公共区域装修完成，室外景观施工收尾，项目基本完工。 | 2020-06-01 | 2025-01-01 | 福建辰建置业发展有限公司
46 | 群升·左海悦 | 旧改及保障房（含房地产） | 拟建2栋，一栋安置型商品房含群房商业，一栋安置型商品房与商品房，土地面积8611平方米，计容建筑面积为14763.42平方米，总建筑面积为25505.64平方米。 | 在建 | 48751 | 12000 | 第一季度主体结构1-6层；第二季度主体结构7-11层；第三季度外墙装饰阶段；第四季度总体及景观工程。 | 2020-06-01 | 2023-10-01 | 福建群升实业有限公司
47 | 鼓屏路86号旧屋区改造 | 旧改及保障房（含房地产） | 选址面积约17亩，征收房屋面积约2.23万平方米，户数43户。 | 在建 | 27950 | 10000 | 第一季度：征地拆迁，办理用地规划许可证，进行用地勘测；第二季度：部分交地，设计方案报批；第三季度：项目合同签订；第四季度：项目前期手续办理。 | 2020-06-01 | 2024-12-01 | 福建省二建建设集团有限公司
48 | 冠坤柒号院 | 旧改及保障房（含房地产） | 1、北侧地块土地面积2702平方米，建筑总面积4253平方米，拟建设两幢住宅。2、南侧地块土地面积4276平方米，建筑总面积4276平方米，拟配建一所幼儿园。 | 在建 | 17500 | 4000 | 第一季度:地下室底板完成砼浇筑。第二季度：地下室主体结构完成。第三季度：完成地上主体结构，进行主体验收。第四季度：完成地上地下装修工程。 | 2020-09-01 | 2022-06-01 | 福州乐坤房地产开发有限公司
49 | 西郊坊下南地块旧屋区改造项目 | 旧改及保障房（含房地产） | 总建筑面积为13908.87平方米，地块一规划建设两幢安置房，用地面积为4677平方米（7.01亩），建筑面积11388.3平方米，地块二规划作为配套设施，用地面积为2567平方米（3.85亩），建筑面积约2520.57平方米。建设保障性商品房。 | 在建 | 34000 | 4000 | 第一季度：地块一完成地下室结构施工，地块二主体结构封顶；第二季度：地块一主体结构封顶，地块二完成装饰工程。第三季度：地块一完成装饰工程；第四季度：地块一室外附属工程施工。 | 2020-06-01 | 2022-06-01 | 福州市鼓楼区建设投资有限责任公司
50 | 正祥贵里香园 | 旧改及保障房（含房地产） | 项目用地面积18529平方米，为住宅、商服（商业）用地，总建筑面积67624平方米。其中地上建筑面积50021平方米，地下建筑面积17603平方米。共五幢住宅楼及一幢商业楼，住宅95%为安置房；商业建筑面积5500平方米，其中2000平方米为回购房。社区综合服务基础设施建筑面积不少于600平方米，垃圾收集间一处，建筑面积15平方米；居家养老服务站150平方米。 | 在建 | 108000 | 26476 | 第一季度：完成3A#楼外墙装饰；第二季度：2、3#楼内外粉刷；第三季度：进行附属设施建设；第四季度：基本完成周边附属设施建设。 | 2019-06-01 | 2023-12-01 | 福建正祥广成置业发展有限公司
51 | 杨桥西路兰尾村旧屋区改造项目 | 旧改及保障房（含房地产） | 该项目总建筑面积19839平方米，计容建筑面积13349平方米，地下建筑面积6450平方米。主要建设多层住宅及商业配套用房等，配套建停车场、广场人行道、给排水、环保绿化工程等内容。 | 在建 | 50000 | 3000 | 第一季度：1#、2#楼主体结构结构施工；第二季度：1#、2#楼主体结构封顶；第三季度：1#、2#楼装饰工程施工；第四季度：装饰工程及室外附属工程施工。 | 2019-12-01 | 2022-06-01 | 福州市鼓楼区建设投资有限责任公司
52 | 中建·龙庭嘉园A区 | 旧改及保障房（含房地产） | 拟建中建·龙庭嘉园A区安置型商品房及配套附属设施等，其中，计容建筑面积8309.4平方米：住宅7784.4平方米，配套及设备用房面积525平方米，不计容建筑面积2200平方米，地下车位65个。 | 在建 | 15000 | 5000 | 第一季度：进行周边附属设施建设。第二季度：主要进行小区绿化施工。第三季度：主要进行交房前验收准备。第四季度：完成项目建设，进行项目验收及交房。 | 2019-06-01 | 2021-12-01 | 福州中嘉泓丰实业有限公司
53 | 侨星郡 | 旧改及保障房（含房地产） | 三个地块总建筑面积：27595平方米。地块一：楼高36米，总建筑面积约14329平方米，地上建筑面积：10089平方米(商业面积不低于1300平方米且不超过1900平方米)，地下建筑面积4240平方米。地块二，用地面积：1966平方米，楼高24米，总建筑面积约5092平方米，地上建筑面积3932平方米(商务办公建筑面积不超过1600平方米)，地下建筑面积1160平方米；地块三：用地面积：3347平方米，楼高24米，总建筑面积约8175平方米，地上建筑面积6025平方米(商务办公建筑面积不超过2700平方米)，地下建筑面积2150平方米。 | 在建 | 70000 | 20000 | 第一季度：桩基施工；维护、防水桩施工完成30%；第二季度：桩基施工；维护、防水桩施工完成60%；第三季度：基坑开挖；维护、防水桩支护结构施工完成100%；第四季度：地下室施工。 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | 福州海尚新玺建设发展有限公司
54★ | 福州软件园D区软件信息产业基地项目 | 工业科技 | 总建筑面积约7.5万平方米，规划建设高新技术企业标准厂房，打造软件园D区软件信息产业基地项目。 | 计划新开工 | 48500 | 10000 | 第一季度：前期准备工作（设计）；第二季度：地下桩基铺设工作；第三季度：地下室土方开挖、边坡支护施工；第四季度：地下室底板、墙柱及楼板等结构施工。 | 2021-06-01 | 2023-12-01 | 福州市鼓楼区建信投资有限公司
55 | 支付大数据综合行业应用平台项目 | 工业科技 | 1、建设支付大数据应用平台；2、自主研发支付数据采集端智能设备，自主识别计价系统，批扫技术、人脸识别系统、支付数据采集技术等。3、依托支付大数据应用平台，根据不同行业客户的需求，开发相应的软件系统，以福建为中心辐射全国，为医疗、金融、农业、交通等行业提供先进、全面、可靠的支付大数据应用服务。 | 计划新开工 | 20000 | 5000 | 第一季度：完成购置主机、存储、网络、安全等硬件设备和软件开发工具。第二季度：完成支付大数据的采集、传输、挖掘、应用。第三季度：完成研发支付数据采集端智能设备，自主识别计价系统。第四季度：完成研发批扫技术、人脸识别系统。 | 2021-12-01 | 2024-10-01 | 福建联迪商用设备有限公司
56 | 大东海东和赋商务中心 | 商贸服务业 | 拟新建11栋商业楼及配套设施，地上商业建筑共11栋，总建筑面积15173平方米。 | 计划新开工 | 36000 | 16000 | 第一季度完成《用地规划许可证》审批；第二季度完成《建设工程规划许可证》审批；第三季度完成《施工许可证》审批；第四季度进场施工。 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 福建日出鼎晟置业有限公司
57 | 汇川科技研发服务中心建设项目 | 商贸服务业 | 总面积约20000平方米、楼层高约36米。计划购置研发设计、测试等专业设备以及相应的配套设备和设施，在技术改进创新、产品功能研发、产品设计、产品性能检等方面提供与公司业务发展相适应的高效创新平台。 | 计划新开工 | 34500 | 25000 | 第一季度：完成总平设计，施工图设计等；第二季度：完成项施工许可证办理等前期手续；第三季度：进行桩基施工和土方开挖；四季度：完成地下室结构施工，进入主体结构施工。 | 2021-09-01 | 2022-12-01 | 福建汇川物联网技术科技股份有限公司
58 | 福建鑫惠酒店 | 商贸服务业 | 建设酒店共20层、商务办公综合楼15层及附属配套设施。总建筑面积41081平方米(不含地下室)。 | 计划新开工 | 100000 | 30000 | 第一季度：完成施工图设计，工程公开招投标，施工图审查。第二季度：完成项目建设工程规划许可证，施工许可证办理等手续。第三季度：进行桩基施工和土方开挖第四季度：基本完成土方开挖，进入地下室结构施工。 | 2021-09-01 | 2023-12-01 | 福州鑫惠投资有限公司
59 | 人工智能AI+服务和人工智能机器人应用项目 | 工业科技 | 项目基于人工智能、大数据的新技术革新成果，主要建设企业AI中台、人工智能AI+服务和人工智能机器人应用三部分。 | 计划新开工 | 20000 | 4000 | 第一季第：启动人工智能AI服务平台研发；第二季度：搭建对话语音机器人；第三季度：搭建客服机器人；第四季度：构建线上线下一体化AI Pass平台。 | 2021-01-01 | 2025-12-01 | 福建票付通信息科技有限公司
60 | “松果直播小镇”总部基地及直播样板间建设项目 | 工业科技 | “松果直播小镇”总部基地30000平方米办公场所，为福建松果小镇运营管理有限公司、福建松果小镇网络科技有限公司、福建松果小镇跨境电子商务有限公司、福建松果小镇供应链管理有限公司办公使用，以及作为打造直播品牌馆、直播大数据综合展厅及直播人才公寓使用。 | 计划新开工 | 22000 | 22000 | 第一季第：完成总部办公、人才公寓场所租赁工作；第二季度：完成直播综合展厅装修；第三季度：完成总部办公场所装修；第四季度：完成直播样板间建设。 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 福建松果小镇运营管理有限公司
61 | 福州商贸大厦 | 商贸服务业 | 规划新建一栋商业综合楼，总高约51米，地上总建筑面积22849.12平方米，其中地上集中式商业面积9391.02平方米，地下集中式商业面积1610.69平方米。 | 计划新开工 | 30000 | 21000 | 第一季度：开始进行地块征迁；第二季度：征迁完成60%，且开始进行部分场地清理工作；第三季度：征迁完成100%，且开始办理施工许可证、招投标等项目前期手续；第四季度：项目开工，开始进行旧楼拆除等工作。 | 2021-12-01 | 2024-12-01 | 福建省闽江房地产开发公司
62 | 福州市湖滨小学扩建教学综合楼一期 | 社会事业 | 福州市湖滨小学扩建教学综合楼一期用地面积5860.80平方米，总建筑面积8549.04平方米，一期建设完成后增加24个班，合计80班。项目一期建设内容包括：新建综合教学楼、底层架空活动、地下室、公用工程、及室外附属配套工程等。 | 计划新开工 | 10884 | 5000 | 第一季度：办理项目可研批复、用地规划许可、总平方案设计、审查；第二季度：施工图设计、审查、控制价编制及审核；第三季度：施工、监理招标、办妥施工许可进场施工；第四季度：桩基进程开始施工。 | 2021-11-01 | 2023-12-01 | 福州市湖滨小学
63 | 福建福供康养综合服务中心 | 社会事业 | 建设一座老年公寓，床位180张。总建筑面积15168平方米，地下室2层，设计配建停车位120个。主要建筑面积15168平方米，使用功能为：中高端养老服务，适老化产品等相关内容。 | 计划新开工 | 14775 | 7000 | 第一、第二季度：前期准备。第三季度：进行桩基施工。第四季度：基本完成桩基施工，进行土方开挖和地下室结构施工。 | 2021-09-01 | 2023-12-01 | 福建省果品食杂公司
64 | 红墙幼儿园 | 社会事业 | 红墙幼儿园规划办学规模12个班，学生人数360人。用地面积5621平方米，总建筑面积5796平方米，拟建一栋地上三层，地下一层的综合楼，以及强弱电管网、给排水管网、围墙道路、绿化景观等附属工程。 | 计划新开工 | 29361 | 5000 | 第一季度：完成项目前期沟通；第二季度：进行用地许可、项目建议书等前期手续办理；第三季度：进行项目可研、立项及建设工程规划许可等前期手续办理；第四季度：项目开始试桩并进场施工。 | 2021-12-01 | 2025-12-01 | 福建省工会
65 | 福建及海峡地震观测网工程 | 社会事业 | 福建地震预警与烈度速报工程、福建海洋地震监测工程、福建重力观测台网工程、主动源激发台站等4个部分。 | 计划新开工 | 11491 | 10400 | 第一季度：项目可研；第二季度：立项备案；第三季度：项目招投标；第四季度：项目开工建设 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 福建省地震局
66 | 福州屏东中学屏北分校体艺综合楼 | 社会事业 | 新建体艺综合楼1栋，总建筑面积12000平方米，建筑占地面积1950平方米。项目建设内容主要包括体艺综合楼建筑的土建工程、给排水工程、电气工程、通风工程、消防工程、室外田径场和景观绿化等其他基础设施配套工程。 | 计划新开工 | 8200 | 4000 | 第一季度：项目可研；第二季度：项目立项备案；第三季度：项目招投标；第四季度：项目开工建设。 | 2021-12-01 | 2024-12-01 | 福州屏东中学屏北分校
67 | 鼓楼映 | 旧改及保障房（含房地产） | 建设用地面积20亩，住宅用地，容积率3，可建计容建筑面积约4万平方米，其中住宅80%作为安置型商品房。 | 计划新开工 | 130000 | 69600 | 第一季度：设立项目公司，办理增资扩股等手续，同时准备项目备案；第二季度：实地勘测项目场地；第三季度：办理建审手续；第四季度：准备开始施工。 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 福州云盛天成置业有限公司
68 | 恒宇华林里苑 | 旧改及保障房（含房地产） | 建设用地面积16.6亩，商住用地，容积率1.77，可建计容建筑面积约1.96万平方米，其中住宅全部作为安置型商品房。 | 计划新开工 | 33000 | 26700 | 第一季度：项目备案；第二季度：制定程府保护方案；第三季度：办理建审手续；第四季度：准备开始施工。 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 福建万隆置业发展有限公司
69 | 原福州市洪山粮库地块 | 旧改及保障房（含房地产） | 选址面积约60.12亩，征收房屋面积约2.6万平方米，征收户数1户。 | 计划新开工 | 32465 | 25972 | 第1到3季度，办理选址、土地性质确认、房屋征收许可等前期手续；第四季度进场征迁。 | 2021-12-01 | 2024-12-01 | 市土发中心
70 | 亿力宿舍地块 | 旧改及保障房（含房地产） | 选址面积约4亩，征收房屋面积约0.49万平方米，征收户数1户。 | 计划新开工 | 13720 | 10976 | 第1到3季度，办理选址、土地性质确认、房屋征收许可等前期手续；第四季度进场征迁。 | 2021-12-01 | 2024-06-01 | 市土发中心
71 | 白马路省广电大楼及周边旧屋区改造项目 | 社会事业 | 涉及征收房屋面积约3.54万平方米，征收户数218户，其中，民房、成套房共计215户。 | 计划新开工 | 74500 | 74500 | 第一季度完成征迁25%；第二季度完成征迁50%；第三季度与省广播电视监测中心、省广播电视节目收听收看中心进行前期协调；第四季度完成征迁100%。 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 鼓楼区房地产房屋征收工程处
72 | 湖岸公馆 | 旧改及保障房（含房地产） | 占地面积11372平方米，总建筑面积31244平方米，土地用途为住宅用地，建设4幢安置用房，建筑限高为40米以下。 | 计划新开工 | 50000 | 8000 | 第一季度：场地平整，办理规划、施工许可，桩基进场。第二季度：桩基施工，开始土方开挖。第三季度：完成土方开挖，进行地下室结构施工。第四季度：完成地下室结构施工，进入上部主体结构施工。 | 2021-06-01 | 2024-12-01 | 福建省鑫鹏凯越实业有限公司
73 | 义井井街城市管理综合体 | 城建环保 | 建设地址义井街、建设日处理量150t的地下垃圾转运站及地面配套设施，地面作为生活垃圾分类展示厅、城市环境卫生宣教中心等。 | 预备 | 10000 | - | 正在修改可研报告，撰写PPP咨询机构招标方案，询价采购可研评审单位。 | 2022-06-01 | 2023-12-01 | 鼓楼区城市管理局
74 | 海峡出版业务大楼（海峡出版合作中心） | 商贸服务业 | 建设版本资料中心、出版成果展示中心、配套办公用房等12种功能用房。 | 预备 | 23000 | - | 前期勘测，并开展施工招投标。 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 海峡出版发行集团有限责任公司
75 | 二建·华府壹号 | 商贸服务业 | 总建筑面积为约52470平方米，其中：地上建筑2栋，地下室约17100平方米，计容面积约35870平方米，办公面积约30301平方米，商业面积约5000平方米。 | 预备 | 120000 | - | 办理项目前期手续。 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 福建省二建建设集团有限公司
76 | 安乐巷周边改造项目 | 商贸服务业 | 该项目占地面积约7亩。 | 预备 | 60000 | - | 前期工作推进。 | 2022-05-01 | 2025-12-01 | 福建省妇幼保健院
77 | 福建老年大学扩建项目 | 社会事业 | 总建筑面积26713平方米，其中地上建筑面积17803平方米，地下建筑面积8910平方米，主要建教学楼，地下室，公用工程和室外配套工程等。 | 预备 | 26914 | - | 办理项目前期手续。 | 2022-06-01 | 2025-12-01 | 福建老年大学
78 | 福州市凤山小学 | 社会事业 | 教学综合楼、室内外装修、室外操场、室外管网、水电安装等。 | 预备 | 76000 | - | 办理项目前期手续。 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 鼓楼区教育局
79 | 华林路省建工单位产改造 | 旧改及保障房（含房地产） | 选址面积约14.83亩，征收房屋面积约0.4万平方米，征收户数1户。 | 预备 | 13347 | - | 第1-3季度，办理选址、土地性质确认、房屋征收许可等前期手续；第四季度进场征迁。 | 2022-12-01 | 2024-06-01 | 市土发中心
80 | 西洪路市民政局周边地块旧改项目 | 旧改及保障房（含房地产） | 项目选址14.9亩，征迁面积1.69万平方米，拟建设安置房。 | 预备 | 30000 | - | 地块挂牌出让。 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | 待定
81 | 品润商务大楼 | 旧改及保障房（含房地产） | 该项目为独栋建筑，地块面积3215平方米（4.82亩），项目总建设面积11373平方米，地下二层建筑面积4300平方米，地面10层建筑面积7073平方米。 | 预备 | 15000 | - | 办理项目前期准备手续。 | 2022-03-01 | 2024-11-01 | 福建品润房地产开发有限公司
82 | 陆庄河沿线及柳桥危旧改B地块安置房项目 | 旧改及保障房（含房地产） | 该地块用地面积4508.5平方米，容积率2.77，拟建1幢商务办公楼，总建筑面积拟建12585.80平方米，其中商务办公面积拟建12265.58平方米，地下室拟建2层，面积6097.92平方米，机动车停车位127个，配套设施用房及室外配套工程。 | 预备 | 15000 | - | 该地块挂牌出让。 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 待定
83 | 省委党校地块旧改项目 | 旧改及保障房（含房地产） | 总面积15亩。 | 预备 | 100000 | - | 进行招牌挂等前期手续。 | 2022-06-01 | 2024-12-01 | 中共福建省委党校
84 | 融湾·澜玥 | 旧改及保障房（含房地产） | 项目占地面积12335平方米，总建筑面积43439.5平方米。 | 预备 | 82839 | - | 办理前期手续。 | 2022-09-01 | 2024-12-01 | 福州融湾置业有限公司
85 | 文庙南侧省海洋渔业厅地块 | 旧改及保障房（含房地产） | 建设占地面积为11600平方米。 | 预备 | 30000 | - | 完成地块征迁及前期建设准备工作。 | 2022-03-01 | 2025-06-01 | 福建医科大学附属协和医院
86 | 鼓屏路人民日报印务中心及周边旧改项目 | 旧改及保障房（含房地产） | 选址面积约23.51亩，征收房屋面积约3.3万平方米，征收户数143户。 | 预备 | 92400 | - | 第1-3季度，办理选址、土地性质确认、房屋征收许可等前期手续；第四季度进场征迁。 | 2022-12-01 | 2024-06-01 | 福州市土地发展中心
87 | 文庙东侧福州广播电视台地块 | 旧改及保障房（含房地产） | 建设占地面积7500平方米 | 预备 | 20000 | - | 完成建设前期准备工作。 | 2022-03-01 | 2025-06-01 | 福州市于山风景管理处