## 4.13打印
鼓楼区2019年市重点项目目标责任清单
序号 | 项目名称 | 行业 | 建设内容及规模 | 建设阶段 | 总投资 （万元） | 2019年计划投资 （万元） | 2019年工作目标 | 开工时间 | 竣工时间 | 项目业主
1 | 华润综合体建设项目 | 商贸服务业 | 总建筑面积66.3万㎡、其中地上计容建筑面积约46.3万㎡；计划建设商业和办公楼，商业8万㎡购物中心（万象城）和2.5万㎡其他商业（3栋及底商）、办公14栋面积约35.8万㎡。 | 在建 | 700000 | 20000 | 二期、三期完工；四期桩基施工；五期主体封顶。 | 2014-10 | 2021-12 | 华润置地（福州）房地产开发有限公司
2 | 中寰广场 | 商贸服务业 | 项目选址面积为86.05亩，占地面积52167平方米，是一个及住宅、商业、商务办公、配套设施的都会综合体，共17栋建筑。其中住宅面积120981平方米，商业面积20000平方米，办公面积60000平方米，配套设施20902平方米。包括地块一（安置办公、商业办公），地块二1期（商业、住宅、安置住宅），地块二2期（商业、住宅、幼儿园），地块三（商业），地块四（商业办公），地块五（商业办公），地块六（小学）。 | 在建 | 470000 | 75000 | 地块一、二砌体工程，地块四竣工投产，地块五桩基施工，地块六外墙装饰工程。 | 2017-03 | 2020-12 | 福州中寰房地产开发有限公司
2 | 福州新权南路综合发展项目（香格里拉二期） | 商贸服务业 | 二期项目面积约55.07亩，占地面积36714㎡，总建筑面积11.6万㎡，其中地上面积7万㎡，地下面积4.6万㎡，将规划一栋22层约100米高的办公塔楼，相连5层高（含商业及餐饮）裙楼及3层高副楼,是集商业购物中心与现代化写字楼于一体的城市综合体。 | 在建 | 100000 | 3000 | 地下室开挖。 | 2016-07 | 2020-12 | 福建嘉里国际贸易中心有限公司
3 | 杨桥新村二期旧屋区改造 | 旧屋区改造及保障房 | 建筑用地面积15456.2㎡（23.18亩）；容积率2.8；其中配建商业建筑面积为2万㎡；建筑密度不超过36%；绿地率不低21%以上；建筑限高（层数）不超过80米。根据出让方案，我区回购1万㎡住宅、2万㎡商业，及根据商业配置的车位。 | 在建 | 88000 | 45000 | 全面竣工。 | 2017-12 | 2019-12 | 福州市万潮房地产有限公司
4 | 闽投营运中心 | 商贸服务业 | 项目规划设计为一栋28层写字楼、一栋22层酒店、5层裙房及4层满堂地下室组成双塔楼式的公共建筑工程，实际用地面积13929.50㎡，总建筑面积为106557.12㎡（其中地上建筑面积67291.49㎡，地下室面积39265.63㎡），写字楼建筑高度为123.15米，酒店建筑高度为98.3米。机动车534车位，其中地面35车位，地下499车位；非机动车1172车位位于地下负一、负二层。福州市地铁二号线水部站东南侧出入口设在地下二层。 | 在建 | 100000 | 17000 | 完成地下室施工，主体结构到五楼。 | 2017-03 | 2022-12 | 福建闽都置业发展有限公司
5 | 汇诚中心 | 商贸服务业 | 建筑总面积49053.80平方米，1栋18层商住楼、1栋11层商业、办公楼及3层大底盘地下室。 | 在建 | 70000 | 3000 | 拟计划开始打地桩。 | 2017-12 | 2025-12 | 福建巨成实业发展有限公司
6 | 保利天悦花园 | 商贸服务业 | 总用地面积6.48万㎡，含912㎡公共绿地。总建筑面积约33.76万㎡，其中安置房约17.6万㎡，公租房0.6万㎡，拟在片区内建设幼儿园、文体活动站、社区居委会及社区居家养老服务中心等公共配套设施。 | 在建 | 340000 | 50000 | 部分楼栋主体结构封顶。 | 2016-12 | 2020-12 | 福州中悦房地产开发有限公司
7 | 金辉珑岳花园 | 旧屋区改造及保障房 | 总用地面积105707平方米，总建筑面积351639平方米，其中计容建筑面积218963平方米。住宅建筑面216042平方米，包括高层商品房104792平方米，配建住宅面积11250平方米，安置房面积100000平方米；配套面积2921平方米，地下建筑面积89531平方米。 | 在建 | 800000 | 130000 | 部分楼栋主体结构封顶。 | 2017-12 | 2020-12 | 金辉地产
8 | 华润乌山府 | 商贸服务业 | 项目总建筑面积约90717平方米，拟建设5幢住宅楼，1幢二层设备用房，1幢商务办公楼及裙楼商业，其中回购办公建筑2.3万平方米，地下停车泊位260个。 | 在建 | 100000 | 10000 | 进行主体结构施工。 | 2018-12 | 2021-12 | 福州市润投房地产有限公司
9 | 杨振华851生物工程中心项目 | 商贸服务业 | 项目位于鼓楼区温泉支路58号地块，在国有建设用地使用权出让合同（榕土地产出[2011]029号）范围内，建设振华大厦项目，征用地面积10.3亩，实用地面积9.9亩。地块内现有两栋建筑，建设方案保留北侧851研发大楼，拆除南侧851旧办公楼。总建筑面积30472.79平方米（其中新建建筑面积24666.79平方米，保留建筑面积5806平方米），容积率2.99，建筑密度为40%，绿地率为30%。新建建筑高度60米，地上建筑面积15611.05平方米，地下室建筑面积9055.74平方米。 | 在建 | 12000 | 10800 | 建设主体结构。 | 2018-12 | 2020-12 | 福州杨振华851生物工程技术研究开发有限公司
10 | 华润斗池路项目 | 商贸服务业 | 用地面积67.5亩，地上计容建筑面积约22.52万㎡计划建设安置住宅、商业和办公楼。 | 在建 | 220000 | 20000 | 进行主体结构建设。 | 2015-12 | 2020-12 | 华润置地（福州）投资有限公司
11 | 五凤工业园区地块 | 商贸服务业 | 选址面积22.41亩，建设用地面积约16.6亩，用地功能商业、住宅、办公，容积率2.7，可建计容面积约2.98万平方米。 | 在建 | 60000 | 5000 | 地下室结构施工。 | 2018-12 | 2020-12 | 福州市鼓楼区建设投资有限责任公司
12 | 东街街道周边地块改造 | 商贸服务业 | 占地面积6.28亩，预计可建计容建筑面积约1万平方米。 | 在建 | 39000 | 2000 | 桩基施工及地下室结构施工。 | 2018-12 | 2021-06 | 福州市鼓楼区建设投资有限责任公司
13 | 福州软件园提升改造项目（福州软件园创业创新新城） | 工业科技 | 1、园区创业创新基础设施环境建设：软件园A区提升改造，总建筑面积17.8万㎡，以及停车场、景观、道路综合整治等子项目；C区软件创客谷项目，总建筑面积2.2万㎡技术改造和综合整治等子项目；2、配套技术创新支撑平台、创新创业人才服务平台、创客创业服务平台等公共服务平台。 | 在建 | 97600 | 5000 | 工程竣工验收 | 2016-03 | 2019-12 | 福州软件园产业基地开发有限公司
14 | 万城万充新能源汽车充电桩产业开发项目 | 工业科技 | 运用互联网、信息化、智能化及运营服务理念，形成从充电基础设施研发、充电网络建设、电动汽车运营及后期多种增值服务为一体的产业链 | 在建 | 100000 | 30000 | 部分充电桩建成。 | 2018-08 | 2020-12 | 万城万充（福州）电动汽车运营有限责任公司
15 | 银医惠民服务平台 | 商贸服务业 | 建设银医惠民服务运营平台，自主研发、自主运营，整合公司健康医疗行业合作生态圈，在公司现有医疗自助终端项目和医患服务云平台项目赋能智慧医疗、居家健康、云联陪护、营养膳食等惠民业务，实现信息服务和业务服务一体化。投资资金主要用于购置研发及办公场地约2165.34平方米。购置主机、存储、网络、安全等硬件设备和智能终端研发工具；购置数据库、开发工具、操作系统、安全系统、客服系统、运营管理系统等软件；投入研发人员、客服人员等。 | 在建 | 10000 | 5000 | 在全国范围内拓展医疗自助终端和医患服务平台业务；在福建省内三甲医院试点推进康护在线业务。 | 2018-09 | 2020-06 | 福建易联众医联信息技术有限公司
16 | 好运联联无车承运平台综合项目 | 商贸服务业 | 建设以智能调度为基础，以甩挂协同为核心，以运输过程可视化为手段，涵盖承揽、调度、组织、结算、金融等功能为一体的无车承运平台综合项目。打造多功能物流平台综合服务项目，通过“好运联联无车承运平台”统一管理、调控各物流节点，实现平台管理业务在全国100个地市级城市的布局，同时设置6000家分支机构与代理商，预计将拥有企业客户数超万家，打造一家全国领先的无车承运人品牌企业，并实现IPO上市。 | 在建 | 300000 | 30000 | 完成20%软件平台扩建工程。 | 2018-11 | 2022-12 | 福建好运联联信息科技有限公司
17 | 基于海上丝绸之路大数据的智慧综合服务平台项目 | 商贸服务业 | 通过卫星互联互通服务平台,全面整合国内外卫星服务商网络资源,实现“一键通万星”，并通过数据采集,依托大数据的收集、分析及应用,建设以渔业作业群体、渔业消费群体、政府为用户的海上大数据的智慧综合服务平台。 | 在建 | 13500 | 4830 | 完成海丝灾害预警、大数据—航运大数据等平台建设。 | 2018-12 | 2021-12 | 新东网科技有限公司
18 | 基于人工智能图片、视频深度压缩与增强产业化项目 | 商贸服务业 | 该项目由美国哈佛大学和英国帝国理工学院等国际一流大学的博士和博士后组成的海外高层次人才创业团队，涉及人工智能技术在图像和视频处理相关领域的产品研发制造，产品主要面向CDN云平台、视频直播等行业提供技术服务。目前计划扩建公司图片视频压缩与增强技术及其解决方案，同时研制并生成搭载自主研发的视频增强技术的人工智能芯片。 | 在建 | 10000 | 4000 | 预计对接超10家手机厂商和互联网平台，帮助客户减少传输带宽成本；面向广电影视、VR/AR、在线视频等领域开展视频高清重制与修复。 | 2018-12 | 2021-06 | 福建帝视信息科技有限公司
19 | 福建省工业智能化用能监测和诊断技术试点项目 | 商贸服务业 | 自主研发福建省工业智能化用能监测平台，帮助用能企业安装计量仪表、工控系统等采集、汇总水、电、气、煤、油等能耗数据，通过数字化能源管理，给企业提供合理建议及节能技术解决方案。 | 在建 | 110000 | 10260 | 完成三明市重点耗能企业一级计量建设，按照统一的技术标准，将监测数据上传至平台;建设涵盖能源三级计量的能源管家系统25家。 | 2018-12 | 2025-12 | 福建省瑞雪信息科技有限公司
20 | 杨桥西路江滨节点改造工程 | 城建环保 | 通过新建杨桥路出城方向跨路口高架，并新建江滨路与杨桥路（洪山桥方向）左转匝道，实现杨桥路、江滨路出城交通快速疏散；同时对该路口地面道路进行局部拓宽改造及周边路网梳理改造，增加进城及分流通道，缓解该路口的交通压力，进一步平衡路网流量。 | 在建 | 30000 | 28500 | 竣工通车。 | 2018-12 | 2019-12 | 福州市城乡建设局
21 | 西湖左海修复及提升工程项目 | 城建环保 | “十里西湖”，内通外联、水通（连通水系，清洁水质）、景通（景点连通，开放共享）、绿通（花化美化，树荫不断）、视野通（打通视野，显湖露水） | 在建 | 60000 | 23000 | 完成改建 | 2018-11 | 2019-12 | 福州市园林建设开发有限公司
22 | 开智小学 | 社会事业 | 建筑用地面积6199㎡，总建筑面积15177㎡。 | 在建 | 7000 | 4000 | 全面竣工。 | 2017-12 | 2019-12 | 开智小学
23 | 福州市怡山小学 | 社会事业 | 该项目规划用地面积约13636㎡。总建筑面积24570㎡。 | 在建 | 12000 | 2300 | 全面竣工。 | 2017-12 | 2019-12 | 福州市鼓楼区教育局
24 | 福州延安中学西校区项目 | 社会事业 | 总用地面积为18187.0平方米，实际用地面积17866.7平方米，总建筑面积42988平方米，其中地上建筑面积22400平方米，地下建造面积20588平方米。建设内容为教学综合楼、运动场、配套用房及地下停车场。 | 在建 | 25006 | 10000 | 完成5-6层主体结构及装修 | 2018-10 | 2020-12 | 福建省福州延安中学
25 | 福州市教场小学 | 社会事业 | 建设是一座6层的安置小学，总建筑面积10222平方米，地上建筑面积10000平方米，地下建筑面积222平方米 | 在建 | 12276 | 11200 | 完成地下室结构。 | 2018-11 | 2020-06 | 福州市教场小学
26 | 福州杨桥中学3#教学综合楼（新建）项目 | 社会事业 | 该项目在原3#教学综合楼东南侧新建一幢5层教学综合楼，建筑用地面积1047.96平方米，总建筑面积4910.44平方米，其中地上建筑面积3777.74平方米，地下建筑面积1132.7平方米。 | 在建 | 11393 | 6413 | 竣工验收。 | 2018-10 | 2019-06 | 福州杨桥中学
27 | 中驰教育黎明（乌山路）综合体项目 | 社会事业 | 该项目建筑物建筑面积约10000平方米，项目建成后形成1所精品幼儿园及少儿培训机构。 | 在建 | 10000 | 7000 | 全面竣工。 | 2018-12 | 2019-12 | 福建中驰教育投资有限公司
28 | 海峡演艺中心 | 社会事业 | 总建筑面积22540平方米。主要建设内容包括省实验闽剧院剧场、省杂技团训练馆、省杂技团舞美楼、地下室以及附属配套用房等。 | 在建 | 24000 | 7000 | 竣工。 | 2017-10 | 2020-01 | 福建省文化厅
29 | 福州市中医院新病房综合大楼 | 社会事业 | 新建一座综合性病房大楼，占地约4亩，建筑面积18000平方米，地上12层，地下三层。 | 在建 | 10500 | 2000 | 主体大楼封顶。 | 2017-06 | 2020-12 | 福州市中医院
30 | 福建省医科大学附属口腔医院 | 社会事业 | 用地面积5724.12㎡，总建筑面积11003㎡。计划建设1栋地上7层地下2层医疗公共建筑 | 在建 | 10000 | 5000 | 竣工投产。 | 2018-01 | 2019-12 | 福建医科大学附属口腔医院
31 | 福建医科大学附属协和医院门诊楼、急诊楼、心血管病房楼 | 社会事业 | 项目总建筑面积46650万平方米(其中地上面积29341平方米，地下室二层，地下面积17309万平方米），新增396张床位，主要包括扩建原门诊楼，拆除原急诊科活动房新建急诊楼，拆除原广电大楼附属用房新建心血管病房楼。 | 在建 | 28000 | 5000 | 急诊楼、心血管楼、门诊楼主体施工。 | 2018-10 | 2020-12 | 福建医科大学附属协和医院
32 | 鼓楼中房腾建微创外科医疗产业中心一期（中房腾建微创外科手术中心）项目 | 社会事业 | 企业拟投资30亿元引进国内外先进医疗专家技术，建设中房腾健微创外科产业中心。通过人才培训、医疗技术推广、先进设备引进等手段，建立跨医院微创医疗产业联盟，缓解人民群众看病难、看病贵等社会问题。 | 在建 | 300000 | 130000 | 三个微创外科中心及综合性微创外科中心医院一所（三级医院）投入使用。 | 2018-12 | 2023-06 | 福州腾健医疗器械有限公司
33 | 古乐路旧改项目 | 旧屋区改造及保障房 | 选址面积约161.87亩，征收房屋面积约20.6万平方米。 | 在建 | 315000 | 50000 | 工程建设前期手续办理。 | 2017-10 | 2020-12 | 福州市鼓楼区建设投资管理中心
34 | 火巷及一附小周边旧屋区改造项目 | 旧屋区改造及保障房 | 占地面积48.66亩，涉及征迁旧房面积6.7万平方米，700户 | 在建 | 200000 | 50000 | 正在征迁。 | 2018-09 | 2021-12 | 福州市鼓楼区建设投资管理中心
35 | 红墙安置房项目 | 旧屋区改造及保障房 | 选址面积约41.45亩，建筑用地面积约38.28亩，容积率3.06；可建计容面积约7.8万平方米 | 在建 | 175000 | 80000 | 桩基施工。 | 2018-12 | 2020-12 | 福州市城乡建设发展有限公司
36 | 福大怡山校区片区改造 | 城建环保 | 占地面积70亩，涉及征迁旧房面积5万平方米，涉及户数80户。 | 在建 | 120000 | 24000 | 基本完成征迁。 | 2018-06 | 2021-12 | 福州市鼓楼区建设投资管理中心
37 | 三坊七巷·文华酒店 | 商贸服务业 | 该项目位于光禄坊南侧、北侧，面积24.63亩，用于住宿餐饮、商业用地，建成后可进一步完善就景区基础设施，有效缓解景区停车及住宿难问题，且该项目设计将体现福州民居建筑特色，并与相邻的光禄吟台景观协调，体现福州传统民居的风格和韵味。 | 计划新开工 | 120000 | 71700 | 桩基施工 | 2019-12 | 2021-12 | 福州坊巷酒店有限公司
38 | 正祥贵里香园 | 旧屋区改造及保障房 | 项目用地面积18529平方米，为住宅、商服（商业）用地，总建筑面积67624平方米。其中地上建筑面积50021平方米 ，地下建筑面积17603平方米。共五幢住宅楼及一幢商业楼，住宅95%为安置房；商业建筑面积5500平方米，其中2000平方米为回购房。社区综合服务基础设施建筑面积不少于600平方米，垃圾收集间一处，建筑面积15平方米；居家养老服务站150平方米。 | 计划新开工 | 108000 | 38000 | 地下室施工 | 2019-06 | 2023-12 | 福建正祥广成置业发展有限公司
39 | 中建·龙庭嘉园B区 | 商贸服务业 | 拟建住宅、商业及配套附属设施，总建筑面积100197.3平方米，容积率为2.9。其中计容建筑面积69997.3平方米：住宅63449.3平方米，商业4000平方米，配套及设备用房面积2548平方米，不计容建筑面积30200平方米，根据装配式建筑要求，本项目采用装配式建造面积达35%以上。 | 计划新开工 | 130000 | 30000 | 完成桩基施工和地下室施工。 | 2019-12 | 2023-12 | 福州中嘉泓丰实业有限公司
40 | 中建·龙庭嘉园A区 | 商贸服务业 | 拟建中建·龙庭嘉园A区安置型商品房及配套附属设施等，其中，计容建筑面积8309.4平方米：住宅7784.4平方米，配套及设备用房面积525平方米，不计容建筑面积2200平方米，地下车位65个。 | 计划新开工 | 15000 | 5000 | 完成桩基施工和地下室施工。 | 2019-12 | 2023-12 | 福州中嘉泓丰实业有限公司
41 | 阳光五一新城 | 旧屋区改造及保障房 | 总建筑面积10943平方米，其中地上71497平方米，保障房42435平方米，商品住宅23945平方米，商业3000平方米，配套用房2100平方米，地下室车库及设备用房等37955平方米。 | 计划新开工 | 262671 | 100000 | 拟完成桩基工程和基坑支护工程 | 2019-06 | 2023-12 | 福州盛景阳光城房地产开发有限公司
42 | 融巨盛公馆 | 旧屋区改造及保障房 | 建设用地面积约20.83亩；住宅用地、商服（商业）用地；容积率2.4；商业建筑面积不少于3500平方米，不超过5000平方米，商业建筑沿规划路设置 | 计划新开工 | 128200 | 68700 | 启动桩基施工 | 2019-06 | 2021-12 | 福州融巨盛置业有限公司
43 | 5G承载用激光发送器件研发和产业化 | 工业科技 | 根据产品方案和建设规模的要求，本项目的主要建设内容是：改扩建厂房4,000平方米，新增一条完整的从外延、芯片、到器件的工艺生产线，配置相应的检测、试验专用仪器设备，以及所需的配套附属设施。通过设备的引进，加上整合公司原有设备，采用能带填充效应（Band-filling effect) 、量子效应（Quantum effect）等材料，全球领先的关键技术，以及MOCVD、 Lithography 等关键设备。 | 计划新开工 | 10000 | 6730 | 完成厂房装修改造工程。 | 2019-06 | 2021-12 | 福建中科光芯光电科技有限公司
44 | 一附小改扩建项目 | 社会事业 | 建筑占地面积为2034.68 m²，建筑面积为11367.62m²（包括新建1栋体艺综合楼，建筑面积为6300.00 m²。新建地面楼梯间，建筑面积为24.7m²。新建地下室活动用房，建筑面积为600.00m²。新建地下室（不计容），建筑面积为4442.92m²）。总建筑密度为35.3%；总绿地面积3354 ㎡，总绿地率为30%；总容积率为1.44。 | 计划新开工 | 22654 | 9300 | 进行桩基础施工 | 2019-03 | 2020-12 | 福州教育学院附属第一小学
45 | 省老年医院综合楼项目 | 社会事业 | 拆除现有病房楼、门诊综合楼，在原址新建病房大楼，门诊综合楼等医疗业务用房，设置500张床位，门诊综合楼地下室二层，手术室和ICU净化系统工程。 | 计划新开工 | 10799.2 | 5000 | 完成桩基工程及地下室二层建设 | 2019-01 | 2021-01 | 福建省老年医院
46 | 杨桥西路兰尾村旧屋区改造项目 | 旧屋区改造及保障房 | 规划用地面积约7.151亩，总建筑面积19839平方米。 | 计划新开工 | 50000 | 42000 | 地下室结构施工 | 2019-12 | 2020-12 | 福州市鼓楼区建设投资有限责任公司
47 | 西郊坊下南地块旧屋区改造项目 | 旧屋区改造及保障房 | 规划用地面积约10.866亩，总建筑面积11999.18平方米。 | 计划新开工 | 34000 | 21500 | 地下室二层结构施工 | 2019-12 | 2020-12 | 福州市鼓楼区建设投资有限责任公司
48 | 梅峰蛇山周边旧改项目 | 旧屋区改造及保障房 | 选址面积14.26亩，征迁面积1.81万平方米，征迁户数77户。 | 计划新开工 | 36200 | 36200 | 完成征迁 | 2019-01 | 2019-12 | 福州市鼓楼区建设投资管理中心
49 | 崎上路1-11号地块 | 旧屋区改造及保障房 | 选址面积7.52亩，征迁面积0.92万平方米，征迁户数39户。 | 计划新开工 | 19320 | 19320 | 完成征迁 | 2019-01 | 2019-12 | 福州市鼓楼区建设投资管理中心
50 | 枇杷山小区北侧旧改项目 | 旧屋区改造及保障房 | 选址面积19.57亩，征迁面积2.54万平方米，征迁户数65户。 | 计划新开工 | 50800 | 50800 | 完成征迁 | 2019-01 | 2019-12 | 福州市鼓楼区建设投资管理中心
51 | 福飞路省二建宿舍 | 旧屋区改造及保障房 | 选址面积25.62亩，征迁面积1.48万平方米，征迁户数137户。 | 计划新开工 | 31080 | 21756 | 基本完成征迁 | 2019-01 | 2022-12 | 福州市鼓楼区建设投资管理中心
52 | 中冶二局周边地块项目（地铁4号线省立医院站） | 旧屋区改造及保障房 | 选址面积16.5亩，征迁面积3.3万平方米，征迁户数287户。 | 计划新开工 | 75900 | 60720 | 基本完成征迁 | 2019-01 | 2022-12 | 福州市鼓楼区建设投资管理中心
53 | 安乐巷周边旧改项目 | 旧屋区改造及保障房 | 选址面积6.95亩，征迁面积0.8万平方米，征迁户数90户。 | 计划新开工 | 18400 | 14720 | 基本完成征迁 | 2019-12 | 2022-12 | 福州市鼓楼区建设投资管理中心
54 | 乐业大厦 | 旧屋区改造及保障房 | 房建项目：项目用地面积4104平米，建筑容积率为2.9，总建筑面积19901.6㎡，其中，地上总建筑面积11901.6㎡，地下总建筑面积8000㎡。 | 计划新开工 | 25430 | 13100 | 进场施工 | 2019-12 | 2023-12 | 福州市城投建筑有限公司
55 | 依图科技人工智能平台项目 | 工业科技 | 项目内容：通过搭建多台20TFlops级数据运算能力服务器和10亿级特征库，建设具备TB级处理能力的人工智能研发、测试和数据训练场地，深入研究卷积神经网络、深度置信网络、自然语言理解等领域理论并寻求技术突破，在保持国际领先的人工智能算法技术上，进一步加强在计算机视觉、语言理解、模式识别、智能调度与指挥、系统与语言工具方面的开发和技术迭代。 | 计划新开工 | 18500 | 4500 | 通过搭建多台20TFlops级数据运算能力服务器和10亿级特征库 | 2019-01 | 2021-12 | 福建依图网络科技有限公司
56 | 陆庄河沿线及柳桥危旧改地块项目5#楼 | 旧屋区改造及保障房 | 用地面积约6.76亩，建设1幢办公楼，计容面积1.28万平方米。 | 计划新开工 | 10000 | 2000 | 地下室结构施工。 | 2019-12 | 2020-12 | 福州市鼓楼区建设投资有限责任公司
58 | 兴业银行建设集团福州营运中心项目 | 商贸服务业 | 规划建设为综合性业务大楼，拟由一栋业务运营主塔楼及综合裙楼组成，包括营业厅、运营管理场地和附属设施等，建筑物最高为180米，总建筑面积约143600平方米。 | 预备前期 | 390600 | 25000 | 拟开工建设 | 2020-11 | 2025-12 | 福州市温泉大饭店有限公司
59 | 福建中医药大学附属第二人民医院病房综合楼建设项目 | 社会事业 | 建设住院病房、医技科室、药房、各类保障系统用房、医疗后勤管理用房及地下车库，总建筑面积7.97万平方米，其中地上建筑面积6.95万平方米，地下建筑面积1.02万平方米。 | 预备前期 | 68843 | 1000 | 桩基工程大部分完工 | 2019-12 | 2023-06 | 福建省第二人民医院
Note on G37: 剩余5亿未报