## 项目进展
附件
2023年9月区委、区政府为民办实事项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 分管区领导 | 主办单位 | 协办单位 | 当月完成情况 | 项目进展情况 | 备注 | 截至目前完成投资 （万元）
五、新建城市基础设施（共6项）
18 | 提升人行道无障碍设施及沥青路面平整度 | 陈 炜 | 区城管局 |  | 1.仓房街、劳动路、永祚社巷无障碍设施整治均已完成。2.本月未进行沥青路面平整度提升。 | 1.无障碍设施整治完成第三季度量的100%。2.沥青平整度提升完成第三季度量40%。 | 拟将第三季度未实施的沥青平整度提升工作，结合凤湖完整社区样板建设项目（凤湖路）沥青平整度提升计划中一并实施，作为第三、四季度为民办实事工程总量。
19 | 公厕改建 | 陈 炜 | 区城管局 |  | 完成1座装配式模块公厕（西湖拂翠）。1座装配式模块公厕（湖滨）已完成平面图及效果图修改审定，正在进行生产；2座土建类公厕（观风亭、六一新苑）已完成招标工作，因六一新苑公厕遭居民强烈阻扰暂未进场施工。为确保新改建3座公厕任务完成，拟启动天泉站公厕提升改造项目。 | 完成1座装配式模块公厕（西湖拂翠）。1座装配式模块公厕（湖滨）已完成方案征询、方案论证、项目技术参数及配置要求编制，已完成招标招标，已完成平面图及效果图设计，正在进行生产；2座土建类公厕（观风亭、六一新苑）已完成施工图纸设计、工程量清单及控制价编制及审核，已完成招标工作。，因六一新苑公厕遭居民强烈阻扰暂未进场施工。拟启动天泉站公厕提升改造项目。
标▲的为重点民生实事项目

## 12.11 (hidden)
附件1
2019年区委、区政府为民办实事项目征集情况表
序号 | 主办单位 | 项目名称 | 项目具体内容（含工作目标） | 协办单位 | 项目资金来源及落实情况 | 计划进度 | 前期工作准备情况 | 要求区里帮助解决的有关问题
1 | 区教育局 | 建成一批教学综合楼 | 建成开智学校、怡山小学、花园小学教学综合楼、杨桥中学3#教学楼 | 建工 | 区财政 | 2019年12月底
2 |  | 续建教学综合楼 | 续建延安中学西校区（完成主体结构施工）、屏西小学（地下室开挖） | 建工 | 区财政 | 2019年12月底
3 |  | 动建古乐路幼儿园 | 动建古乐路幼儿园（10月动工建设） | 建工 | 区财政 | 2019年10月动工建设
4 |  | 鼓楼区中小学智慧教室建设项目 | 建设200间智慧教室，项目总投资约600万元 | 进修校 | 区财政 | 2019年12月底
5 | 区文体局 | 百场公益性系列活动项目 | 文化讲座、演出、鉴宝 | 十街镇 | 区财政 | 2019年12月底
6 |  | 建设多功能运动场、室内建设房等 | 根据省市体育局相关文件精神，建设全民健身运动场、健身房 | 十街镇 | 区财政 | 2019年12月底
7 |  | 10条健身路径项目 | 健身路径 | 十街镇 | 区财政 | 2019年12月底
8 | 区房管局 | 老旧小区长效管理 | 新增98个小区纳入长效管理 | 十街镇 | 区财政 | 2019年12月底
9 |  | 旧住宅小区增设电梯补贴 | 30-50部电梯增设补贴 | 财政局、旧改办、市场局、十街镇 | 区财政 | 2019年12月底
10 |  | 自来水一户一表改造 | 自来水一户一表新增改造3000户 | 十街镇 | 业主出资 | 2019年12月底
11 |  | 占用小区消防通道专项治理 | 督促物业企业对小区内占用消防安全通道进行整改，并建立长效管理机制，加强消防通道日常管理 | 安监局、消防大队、十街镇 |  | 2019年12月底
12 |  | 老旧小区化粪池清掏 | 2019年底前完成老旧小区化粪池全面清掏 | 十街镇 | 区财政 | 2019年12月底
13 | 区卫计局 | 社区卫生服务中心提升改造项目 | 水部街道社区卫生服务中心提升改造 | 水部街道 | 区财政 | 2019年12月底
14 |  | 免费提供儿童口腔窝沟封闭服务 | 为辖区小学二年级儿童进行免费的口腔健康检查服务，并为符合适应症且有家庭医生签约的儿童免费提供窝沟封闭干预的项目服务。 | 区疾控中心 区教育局 | 区财政 | 2019年12月底
15 | 区城管局 | 新建6座公厕，提升改造10座公厕 | 在灰炉新苑、杨桥新苑等地新建6座公厕；提升改造玉泉路、二里、天泉路等10座公厕 | 各街镇 | 市区各半 | 2019-11-01 | 选址（用地、水电排污情况）；方案设计 | 公厕选址及水电及排污接驳；施工过程中居民阻扰
16 |  | 道路白改黑 | 根据市里统一部署对辖区道路进行白改黑工作 | 相关街镇 | 市区共同出资 | 待市里统一部署
17 | 区数字办 | 服务企业直通车平台建设 | 项目通过建设企业档案、领导服务（跟踪走访）、企业诉求及联动预警等功能模块，为打造一流营商环境提供信息化支撑。 | 企业服务中心等部门 | 申请列入2019年财政预算 | 2019年3月完成需求调研。 2019年8月完成软件平台的建设。 | 开展项目建设需求调研。
18 |  | 智慧社区 | 1.选取适合小区建设老旧小区智慧门禁与汽车道闸，实现小区管理智慧化； 2.建设老旧小区安防视频监控并进行视频汇聚； 3.建设一个示范物联网应用小区。 | 区建设局 区委社区办 | 申请列入2019年财政预算 | 2019年4月完成小区智慧设备硬件提升建设。 2019年4月完成软件平台建设。 | 方案已初成。
19 | 区建设局 | 道山西路等一批精准整治 | 道山西路、屏东路沿线6米线等一批精准整治工作 | 区城投公司、区建工集团、相关街镇 | 市、区过半（ 目前尚未上报市政府） | 2019年12月31日前完成 | 市政府或市建委尚未有2019年精准整治计划
20 |  | 完成捷报里等一批小街巷改造工程 | 完成捷报里等一批小街巷改造工程 | 相关街镇 | 区财政出资 | 2019年12月31日前完成 | 目前正在摸排阶段
21 | 区检察院 | 鼓楼区一流法治建设教育基地 | 设置依法治国、宪法信仰、依法行政、全民普法、检民共建等篇章，采用高清融合投影屏、视频点播、多联屏展示等载体，运用互联网、人工智能等技术，展示一流法治建设教育基地成果 |  | 申请列入2019年财政预算 | 2019-06-01 | 项目调研设计 | 项目经费问题
22 | 区民政局 | 政府购买民生综合意外保险 | 为全区户籍人员购买民生综合意外保险，鼓楼区范围内因自然灾害、火灾、爆炸、飞行物体及其他空中运行物体坠落造成人员的人身伤亡、房屋建筑及家庭财产损失的以及因见义勇为行为导致行为人人身伤亡的，由保险公司负责赔偿，有效提升政府应对自然灾害、事故灾难、社会安全事件的危机管理和抗风险能力。 | 区综治办、鼓楼公安分局 | 区财政 | 2019年上半年 | 已经区政府常务会议研究通过，正在进行公开招投标
23 | 区园林局 | “全民绿化、绿化福州”工作 | 继续开展“绿化四美”（最美阳台、最美庭苑、最美墙体、最美屋顶），计划新建一处1000平方米以上规模的街头绿地 |  | 区财政 | 2019年12月底
24 |  | 温泉公园温泉体验区提升项目 | 完成温泉公园温泉体验区项目建设并对外开放 |  | 区财政 | 2019年3月完成 | 前期工作已完成，现已进场施工。 | 1、免交温泉有偿使用权费；2、温泉水费按成本价计费。
25 | 区司法局 | 社区矫正中心建设 | 1.“云视频”系统建设；2.心理矫治中心建设；3.教育矫正中心建设 |  | 区财政 | 2019年12月底 | 各项目正在规划洽谈中
26 | 区环保局 | 推广辖区大型餐饮企业油烟排放在线监控设施安装 | 通过油烟在线平台的建设，对油烟排放进行精细化管理，及时有效的发现油烟超标工况，督促商家清洗油烟系统。 |  | 企业自筹 | 2019年底 | 已经在辖区餐饮企业进行试点安装
27 | 区城投公司 | 五凤工业园周边旧屋区改造项目安置房建设 | 该项目规划用地16.616亩，总建筑面积48571.92平方米 |  | 区财政 | 6月底完成桩基施工，12月底完成地下室结构施工 | 施工图审查，编制施工图清单控制价 | 日照审批问题
28 |  | 杨桥西路兰尾村旧屋区改造项目安置房建设 | 该项目规划用地面积约7.15亩，总建筑面积19839平方米。 |  | 区财政 | 6月底前完成桩基施工，12月底完成地下室结构施工 | 施工监理招投标
29 |  | 东街街道办事处及周边旧屋区改造地块安置房项目安置房建设 | 该项目规划用地面积约5.462亩，总建筑面积14195.67平方米。 |  | 区财政 | 6月底前完成桩基施工，12月底完成地下室结构施工 | 施工监理招投标
30 |  | 西郊坊下南地块旧屋区改造项目安置房建设 | 该项目规划用地面积约10.87亩，总建筑面积11999.18平方米。 |  | 区财政 | 7月底前完成桩基施工，12月底完成地下室二层结构施工 | 施工图设计
31 |  | 陆庄河沿线及柳桥危旧改安置房项目B地块安置房建设 | 该项目规划用地面积约6.76亩，总建筑面积12849平方米。 |  | 区财政 | 8月底前完成桩基施工，12月底完成地下室结构施工 | 施工图设计 | 日照审批问题
32 |  | 两权证办理 | 为龙峰雅居、观风亭新苑安置房办好产权总登 | 相关开发建设单位
33 | 软件园 | 深入推进智慧园区建设 | 在福州软件园智慧园区服务平台的基础上继续建设： [1]智创园区：企业信息管理子系统。 [2]平安园区：视频监控子系统、消防监控子系统、预警服务管理子系统、数字化智能分析子系统。 [3]畅通园区：车辆收费管理子系统、车辆引导子系统。 [4]绿能园区：智慧水务子系统、智能电网子系统。 |  | 企业自筹 | 第一季度：完成立项与可研方案评审工作，核定建设内容及预算，完成项目招标。 第二季度：完成应用系统的功能性开发，对水网电网智能化现场进行实地查勘与评估。 第三季度：终端设备安装调试。 第四季度：完成项目建设，进行试运行。 | 完成项目的需求调研，功能规划及可研方案的编制。
34 | 市场局 | “智慧食安”智能监管平台 | 建设“智慧食安”智能监管平台，实现辖区食品生产经营企业直观地图分布、监管数据分析、便捷移动执法、职业化队伍培训、考试系统建立、食品安全远程检测监管。 | 数字办 | 区财政 | 2019年12月前完成项目运行 | 已完成项目招标，现正在试运行阶段。
35 |  | 推行个体工商户“多点办理”模式 | 个体工商户经营者通过全程智能化登记系统自主申报材料，并通过在全区十个市场所投放的工商智能终端自助打印营业执照，实现注册全程网办 |  | 申请列入2019年财政预算 | 1.2018年11月-12月 全程智能化登记系统调试运行 2.2019年1月-3月 购买安装工商智能终端 3.2019年4月 开展相关工作 | 1.2018年我局购置2台营业执照自助登记打照机经费经区常委会议审议通过，已列入2018年度部门经费预算，目前该工作正在持续推进中。 2.加强与省市局的沟通协调，为开展全程网办奠定基础。 | 同意将购置10台工商智能终端，约计90万元的经费纳入年度财政预算
36 | 区旧改办 | 启动湖头街地块旧改项目 | 选址面积约21.9亩，征收房屋面积约3.1万平方米，户数约312户。2019年启动征迁 | 房管局 建投中心（旧改办） 鼓西街道 城建房屋征收工程处 | 区财政 | 2019年12月底 | 正在办理房屋征收许可手续
37 |  | 启动西洪路市民政局宿舍地块旧改项目 | 选址面积约14.9亩，征收房屋面积约1.63万平方米，户数约110户。2019年启动征迁 | 房管局 建投中心（旧改办） 鼓西街道 城建房屋征收工程处 | 区财政 | 2019年12月底 | 正在办理房屋征收许可手续
38 |  | 启动安乐巷周边旧改项目旧改项目 | 选址面积约6.95亩，征收房屋面积约0.8万平方米，户数约90户。2019年启动征迁 | 房管局 建投中心（旧改办） 安泰街道 统建房屋征收工程处 | 区财政 | 2019年12月底 | 正在办理房屋征收许可手续
39 |  | 启动新财弄1号周边地块旧改项目 | 选址面积约7.17亩，征收房屋面积约0.78万平方米，户数约45户。2019年启动征迁 | 房管局 建投中心（旧改办） 鼓西街道 房地产房屋征收工程处 | 区财政 | 2019年12月底 | 正在办理房屋征收许可手续
40 |  | 新建一批公共停车场 | 在辖区内新建一批公共停车场 | 十街镇 | 区财政 | 2019年12月底
41 | 五凤街道 | 五凤街道凤仪社区丞相坑新福宫东南侧边坡治理工程 | 地灾点治理 | 鼓楼国土分局 | 资金来源区政府，未落实 | 2019年完成 | 确定初步方案及资金预算 | 落实资金及确定勘查、设计、施工、监理、变形监测单位
42 |  | 五凤街道左海社区白水塘小区西侧边坡治理工程 | 地灾隐患点治理 | 鼓楼国土分局 | 资金来源区政府，未落实 | 2019年完成 | 确定初步方案及资金预算 | 落实资金及确定勘查、设计、施工、监理、变形监测单位
43 | 发改局 建设局 | 电动车充电基础设施建设 | 加快推进我区电动汽车充电桩建设，确保完成市下达我区的年度充电桩建设任务顺利完成 | 十街镇、两园区 | 企业自筹 | 2019年12月底
44 | 区委社区办 | 2019年鼓楼区“参与式预算”微实事协商项目 | 动员社区居民、社会组织共同参与协商，改变过去的“政府定实事政府做”为“百姓定实事参与做”的社区治理协商工作机制 | 十街镇 | 区财政、社会资金 | 2019年12月底