## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 下达城区垃圾分类屋和宣教屋市级补助（榕财建（2022）91号）
主管部门 |  |  | 福州市鼓楼区鼓西街道办事处 |  |  | 实施单位 |  | 福州市鼓楼区鼓西街道综合技术保障中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 0.60 |  | 0.00 | 10 | 0.00 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.60 |  | 0.00 | — | 0.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 生活垃圾分类管理体系进一步完善，坚持垃圾分类管理和执法联动、奖惩机制并重，有效促进居民养成分类习惯，树立鼓楼垃圾分类项目全国新标杆。 |  |  |  |  | 2023年市、区考评通报滞后，导致街镇无法统计分数，经费无法拨付，指标进度缓慢。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 有害、大件垃圾屋运营 |  | ≥2座 |  | 2 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 商品屋建设 |  | ≥9座 |  | 9 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 |  | ≥90% |  | 90 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动数 |  | ≥15场 |  | 15 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 环卫考评月平均得分情况 |  | ≥85分 |  | 85 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 |  | ≥100% |  | 100 | 20 | 20
总分 | [7 empty] | 90