## 招商在建拟建项目
附件1
《鼓楼区“十三五”服务业规划》重点项目清单
序号 | 任务 | 项目名称 | 项目概况 | 项目类型 | 投资方 | 总投 资额 | 项目所在地 | 投资主体性质 | 2018年度计划 | 项目进展情况 | 存在问题 | 责任部门 | 责任人 | 联系 人员 | 备注
一、打造信息产业生态圈
1 | 推动信息软件业向“云计算+大数据+人工智能”的服务链转型 | 28纳米芯片研发项目 | 对28纳米64位（8核）移动互联终端SOC芯片等系列项目产品进行研发及销售，产品将应用于平板电脑、TVBOX、GOOGLE CHROMEBOOK、NOTEBOOK等，到2017年预计累计销售额将达约1亿元，到2020年累计销售额达到4亿元。 | 招商 | 福州瑞芯微电子股份有限公司 | 1.2亿元 | 软件园A区18号楼 | 民营独资 | 2018年仍将进行产品的推广销售，以达到预期的销售目标。 第一至四季度：推广销售，对市场满意度进行调查，以促进销售。 | 目前，该款产品已经处于量产阶段，该芯片销售额已完成1.3亿元，将持续进行产品的推广，促进销售。 | 无 | 软件园 洪山园 | 陈 晖 林善章 | 阮文熙 张达武
2 |  | 华为创新中心 | 项目引入以华为软件开发云为主体的华为云中心，并纳入正式管理体系。其中软件开发云是集华为研发实践、前沿研发理念、先进研发工具为一体的研发云平台，并面向开发者提供研发工具服务，项目由华为部署软硬件设施，指派专业队伍提供服务，进一步增强企业核心软件研发能力，培育园区软件产业的创业服务能力。 | 招商 | 华为技术有限公司 | 2亿元 | 软件园D区1号楼 | 民营独资 | 第一季度：开展软件开发云开通大会、福州企业走进华为活动及月度技术沙龙企业等活动，进行企业华为软件开发云季度总结和汇报，争取福建省政府扩大华为软件开发云补贴政策范围； 第二季度：进行华为软件开发云第一年度第二次付款及安排二期约1400平方米的空间改造，开展华为软件开发云云点学堂、月度技术沙龙及参加6.18海峡成果交易会，启动软件设计大赛（赛题推广、宣讲、培训）并进行企业华为软件开发云季度总结和汇报； 第三季度：进行华为软件开发云第二年度第一次付款安排，开展福州企业走进华为活动、月度技术沙龙、软件设计大赛专项辅导及进行企业华为软件开发云季度总结和汇报； 第四季度：开展华为软件开发云云点学堂、月度技术沙龙、软件设计大赛决赛策划与支持等活动，进行企业华为软件开发云季度总结和汇报。 | 截至目前，已确定招标主体和招标代理机构并完成开标，正在开展软件开发云推广工作。 | 无 | 软件园 | 陈 晖 | 王林辉
3 |  | Google AdWords（福州）体验中心 | 项目面积约1500-2000平方米，拟利用最先进的大数据分析应用技术，帮助福建传统企业电商转型升级。 | 招商 | 福建米多多网络科技有限公司 | 1000万元 | 软件园B区11号楼 | 其他 | 第一季度：计划完成200人次专业数字营销和外贸电子商务技术应用培训及15场应用实践活动。计划邀请谷歌、亚马逊等公司来访，同时组织10家以上外贸企业前往谷歌硅谷总部和国内谷歌办公室参观学习； 第二季度：计划增加5家入驻团队协助创业团队创建自身品牌，组织入驻团队去全球顶级互联网公司参观学习，借助谷歌大数据帮助30家外贸企业促进海外订单，增加出口额； 第三季度：计划增加5家入驻团队，帮助25家外贸企业跨境营销推广，安排15场专业数字营销和外贸电子商务技术应用培训； 第四季度：做好外贸服务平台的搭建，计划增加5-10家入孵团队，同时借助Goolge、Facebook、Linkedin等平台对海丝沿线城市进行品牌覆盖，海丝地区的市场拓展，计划帮助100家企业搭建自建站，帮助外贸企业出海。年底组织10家以上外贸企业前往谷歌硅谷总部和国内谷歌办公室参观学习。 | 目前谷歌体验中心已顺利举办开业仪式。现有入驻团队10家，创业人数达到40人，开业至今已举办6场培训活动。 | 无 | 软件园 | 陈 晖 | 陈 榕
4 | 优化提升软件信息园区产业空间 | 永泰园 | 项目建设用地面积约1337亩，由“智慧硬件组团、智慧支持组团和智慧视觉组团”三个组团构成，包含 25个子项目。投资建设范围包括：园区基础设施（园区路网、管线、河堤风光带、景观绿化等）、园区研发和生产经营设施（厂房、办公楼、研发中心等）、生活和服务配套设施（商住楼、会展、酒店、学校、商场等）。 | 在建 | 政府资本与社会资本 | 匡算40.35亿元 | 永泰县葛岭镇 | 国有控股与民营合资 | 该项目划分为产业园智慧广场项目及产业园研发楼项目两部分。 产业园智慧广场项目： 第一季度计划完成可研批复、选址、用地、规划许可、施工许可等前期手续； 第二季度计划完成地下室至±0.00标高； 第三季度计划完成至地上10层； 第四季度计划完成至地上18层。 产业园研发楼项目： 第一季度计划完成可研批复、选址、用地、规划许可、施工许可等前期手续； 第二季度计划完成地下室至±0.00标高； 第三季度计划完成部分建筑结构封顶； 第四季度计划部分建筑进入装饰装修。 | 实施方案已通过，准备进行投资方招投标程序。 | 无 | 软件园 | 陈 晖 | 方 星
5 | 优化提升软件信息园区产业空间 | 软件园公共服务平台工程 | 项目建设内容包括1个中心、2个平台和5个系统。即：应急指挥数据中心、应用平台、运营联动平台、应急指挥场所信息化系统、汛险灾情监测系统、视频监控系统、园区车辆管理系统、一卡通系统。同时项目包括智慧园区运营平台（PC端和移动端）、园区无线WiFi覆盖、光纤到桌面等配套建设。 | 在建 | 福州软件园产业基地开发有限公司 | 1000万 | 福州软件园 | 国有独资 | 第一季度：1.对应急指挥数据中心、应用平台、运营联动平台、应急指挥场所信息化系统、汛险灾情检测系统、视频监控系统进行联调测试和试运行工作，并完成计划内未完成的收尾工作。2.跟进已完成的园区无线wifi覆盖、”三网一库“管网信息管理系统、物业管理系统、光纤到桌面等配套建设存在的问题，对配套建设进一步的优化，为更好的服务于园区企业和园区管理者提供便利。3.着手二期项目（园区车辆管理系统、一卡通系统、智慧园区运营平台（PC端和移动端）、智能水、电网系统等）的需求分析、方案征集等工作； 第二季度：1.完成对一期项目的验收工作，各平台进入正式运行状态，对项目已完成的配套建设进行日常维护和继续优化以保证各系统的稳定运行。2.同时开始进行园区车辆管理系统、一卡通系统、智慧园区运营平台（PC端口和移动端）、智能电、水网系统等的相关建设，建设内容包括：园区内各主干道的车辆智能引导、停车系统智能化、区内各生活配套（食堂、图书馆、体育馆等）的刷卡系统改造、企业电、水网的节能改造、园区APP的各配套服务模块建设（线上商城、社保代缴、美食外卖、文具采购、线上图书馆等）； 第三季度：1.对项目已完成的配套建设进行日常维护以保证各系统的稳定运行。 2.对完成的二期项目建设（园区车辆管理系统、一卡通系统、智慧园区运营平台（PC端和移动端）、智能水、电网系统等）进行联调测试和试运行工作； 第四季度：1.对项目已完成的配套建设进行日常维护以保证各系统的稳定运行。 2.对二期项目（园区车辆管理系统、一卡通系统、智慧园区运营平台（PC端和移动端）、智能水、电网系统等）进行验收工作，项目及其配套完成正式上线运行。项目建设完成将全面提高园区信息化、智能化、集成化水平，将园区打造为安全、高效、互动性强的智慧化园区，为企业提供更智能、便捷、便利的工作和生活配套服务。 | 目前已完成园区主干道无线wifi环境、园区“三网一库”管网信息管理系统、光纤到桌面工程、智能停车管理系统第一期、物业管理系统、园区APP技术开发等基础环境建设项目建设工作。应急指挥数据中心、应用平台、运营联动平台、应急指挥场所信息化系统、汛险灾情监测系统、视频监控系统、园区车辆管理系统等启动招标，已于10月初完成招标流程，目前正处于平台建设中。 | 无 | 软件园 | 陈 晖 | 洪 强
6 |  | 金牛山互联网产业园集聚区 | 项目持续推进园区投资和招商力度，加快建设金牛山“互联网+”特色小镇，围绕“产城人文”融合模式，加快金牛山互联网产业园、互联网创新中心、人工智能中心、新商业新零售特色街区等项目建设，打造互联网产业生态与休闲生态社区于一体的特色小镇。 | 在建 | 福州启辰投资管理有限公司、福建坤翔投资管理有限公司 | 29.09亿 | 金牛山 | 民营独资 | 第一季度：1、金牛山互联网产业园云座二期完成优化施工图设计。2、西洪路改造工程完成75%。3、怡山文创园二期扩建工程完成25%； 第二季度：1、完成西洪路改造工程。2、怡山文创园二期扩建工程完成50%。3、金牛山互联网产业园云座二期完成主体工程建设的50%； 第三季度：1、怡山文创园二期扩建工程完成75%。2、长春铺、祭酒岭、将军山等商业地块进行招拍挂。3、金牛山互联网产业园云座二期完成主体工程建设； 第四季度：1、完成怡山文创园二期扩建工程。2、完成内部装修工程。 | 鼓楼金牛“互联网+”小镇已纳入省第二批、市第一批特色小镇创建名单。 | 无 | 洪山园 | 林善章 | 张达武
二、打造产业金融生态圈
7 | 大力发展产业基金 | 云谷基金小镇 | 项目着力打造投资及融资服务平台，拟为企业以及各种投资机构提供投资及融资信息服务、交易撮合服务、信用管理服务、增值服务等相关服务，是集公益性、专业性、综合性为一体的公共性支撑系统。 | 在建 | 福州红石创新资产管理有限公司 | 6000万元 | 金牛山 | 民营独资 | 第一季度：完成主体工程建设； 第二季度：完成内部装修工程； 第三季度：完成外围道路硬化和景观绿化工程； 第四季度：完成招商工作。 | 目前正在进行主体建设施工。 | 无 | 洪山园 | 林善章 | 张达武
8 |  | 福州软件园基金大厦 | 项目引进天使投资、创业投资、股权投资等基金管理机构或基金入驻，着力打造投资中心（天使、VC、PE）、创投孵化中心、资本第三方服务中心、项目路演中心、基金成果交流展示中心、基金联盟与市创投协会、天使投资研究院、基金公共服务中心等八大中心，进一步完善福州软件园发展金融软环境，提升园区软件产业综合竞争力。 | 招商 | 福州软件园产业基地开发有限公司 | 2.5亿元 | 软件园F区8号楼4-6层） | 其他 | 2018年计划全年引进基金、基金管理公司5家，规模5亿元，实缴资本不低于2亿元。 第一季度：1、完成基金大厦公共服务平台的建设，确定运营主体，负责基金大厦的宣传、招商工作。2、完成人员招聘团队建设工作和启动仪式。3、进行建设招商方案规划。4、定期举办人才项目与资本对接会，每月1场人才项目与资本对接会，为鼓楼区1家以上企业达成融资对接服务、创业加速等服务。5、成立基金联盟； 第二季度：1、定期举办人才项目与资本对接会，每月1场人才项目与资本对接会。2、为鼓楼区1家以上企业达成融资对接服务、创业加速等服务。 3、投融资平台的搭建推广； 第三季度：1、定期举办人才项目与资本对接会，每月1场人才项目与资本对接会。2、为鼓楼区2家以上企业达成融资对接服务、创业加速等服务。3、创新学院课程开班； 第四季度：1、定期举办人才项目与资本对接会，每月1场人才项目与资本对接会。2、为鼓楼区3家以上企业达成融资对接服务、创业加速等服务。3、投融资服务平台升级。4、创新学院课程开班。 | 1.现已招商17家企业，其中7家完成工商注册，2家正在等待金融办批件，2家正在办理注册，6家正在准备注册的相关材料。 2.基金大厦已启动装修，现已完成装修的设计方案以及施工图。 | 无 | 软件园 | 陈 晖 | 郑爱萍
9 | 巩固传统金融优势 | 湖东路金融服务集聚中心区 | 立足鼓楼金融产业优势，依托辖区五四路、湖东路一带金融资源禀赋，借助恒力、创富、环球等楼宇载体，重点发展金融保险业，配套发展金融中介机构。发挥对台优势，吸引台湾银行、保险、证券企业优先在此设立代表处和营业性机构。同时提升湖东路金融一条街，打造五四金融保险商贸楼宇大板块。 | 招商 | 东海航运保险股份有限公司福建分公司 | 待定 | 鼓东街道 | 其他 | 第一季度：装修入驻； 第二季度：等待保监会开业批复； 第三至四季度：开业。 | 已取得保监会的筹建批复。 | 无 | 金融办 鼓东街道 | 林 琳 张 林 | 邹毓洁 王琳熙
三、打造商文旅会生态圈
10 | 大力发展温泉产业 | 柏悦温泉酒店项目 | 项目由水部柏悦温泉酒店有限公司运营管理，打造福州独一的具有福州地域文化特色，生态自然、简约时尚、轻松舒适的国际化城市温泉度假酒店。 | 在建 | 水部柏悦温泉酒店有限公司 | 1亿元 | 水部街道 | 民营独资 | 第一季度：拟投资1200万元，进行外部结构施工； 第二季度：拟投资1300万元，外部结构施工； 第三季度：拟投资1300万元，夜景绿化及内部施工； 第四季度：拟投资1200万元，竣工开业。 | 正在进行内部装修。 | 无 | 水部街道 | 高 春 | 叶 蕾
11 |  | 璞景温泉酒店 | 项目占地11亩，建筑地上六层共13000平方米，地下共二层包含车库及设备房共8000平方米。建设新中式风格酒店客房及配套设施，与源脉温泉和镇海楼相呼应，对接恒力博纳广场，打造城市中的温泉精品度假酒店。 | 在建 | 福建璞璟温泉度假酒店有限公司 | 1亿元 | 福飞南路150号泉塘商厦 | 民营独资 | 第一季度：酒店一楼会所将开展营业； 第二季度：完善酒店设施； 第三至四季度：完善修缮，推动酒店整体开业。 | 项目装修基本完成，目前1楼会所已开展营业。 | 无 | 旅游局 五凤街道 | 陈 斌 林华志 | 李敏新 罗自谦
12 |  | *都市温泉体验区 | 项目分为温泉品牌建设和产业培育两个部分。一是在三坊七巷建立温泉旅游体验区，作为闽都温泉旅游的形象展示区，并将温泉公园和温泉博物馆打造成为温泉体验和文化展示的门户，展示闽都温泉文化、温泉知识科普和温泉礼仪，进一步营造温泉文化氛围，打响城区温泉品牌；二是培育“温泉+”产业发展，持续完善各类老字号澡堂功能布局、优化设施结构、提升服务品质，在老字号中融入福州民俗、美食等特点，丰富温泉特色产品。同时深入挖掘温泉养生内涵，推动温泉景区与聚春园、福州市中医院之间的合作，开发温泉康养特色项目，积极推动源脉、明谷、金汤温泉申报星级温泉企业。 | 规划 | 正在接洽 | 无 | 温泉街道 | 其他 | 第一季度：通过鼓楼微博、微信等多个平台，对福龙泉澡堂、明谷行馆、源脉温泉及闽都温泉文化进行宣传，打响鼓楼温泉品牌； 第二季度：联合福龙泉澡堂、明谷行馆等温泉企业，开展各类温泉文化普及、宣传等活动，提升景区及老澡堂人气； 第三季度：推进温泉澡堂与福州市中医院合作，开发温泉康养特色项目； 第四季度：推动辖区三山座改造提升工程。 | 编制鼓楼旅游手绘地图、手绘明信片，涵盖源脉温泉园、明谷行馆、温博等温泉旅游景点；制定鼓楼春节旅游活动方案，以“免费泡温泉”为特色，助热福州春节旅游市场；温泉澡堂已开始正式营业，正在加快推进与福州市中医院的合作工作，目前正在办理医疗门诊的营业执照。 | 无 | 旅游局 温泉街道 水部街道 | 陈 斌 郑 民 高 春 | 李敏新 叶华清 叶 蕾
13 | 培育发展夜间经济 | 恒力博纳广场 | 项目规划总建筑面积约27万㎡，住宅面积约14万㎡，商业建筑面积约3.5万㎡，办公建筑面积约5.5万㎡，地下商业及停车场近3.5万㎡。地上1-3层裙楼为集中式高端商业，屹立其上1栋为26层、1栋为15层的高级办公楼，地下配备三层空间，项目加快引进品牌餐饮、连锁商超等入驻，为周边商务楼宇提供良好的商业休闲配套。 | 招商 | 福建恒力博纳广场发展有限公司 | 正在 接洽 | 北二环路北侧 | 外资独资与民营独资 | 第一季度：做好恒力博纳广场夜间经济总体规划和布局，跟进恒力博纳广场招商情况，了解企业经营情况、经营中遇到的困难； 第二季度：宣传解读我区夜间经济指导意见等一系列相关政策，引导入驻商户延长夜间经营时间； 第三季度：推动项目开工，将恒力博纳广场周边湖前河（沿岸长达200多米）设计打造成为休闲娱乐（主要为咖啡与酒吧）一条街。 第四季度：将内河沿岸及广场进行总结优化设计（优化面积约为2700㎡），将恒力博纳广场打造成为充分体现地区内河文化的滨海休闲特色的地标级商业中心。 | 恒力博纳广场目前招商签约率已达65％,近期三大主力店蜀九香旗舰店、诺亚方舟旗舰店、麦当劳已落定。此外，一些知名连锁品牌如怡时超市、崔家菜、茶派果语、芝根芝底、一锅两头牛、优教前沿、觅云、Kidsteam、Weekendcafe等也已签约，目前正在进行开业前期准备。 | 无 | 商务局 华大街道 | 高勇坤 林善章 | 翁晓楠 廖福来
14 | 培育发展夜间经济 | *达明路美食街提升工程 | 项目充分发挥行业协会的作用，引进老字号餐饮企业连锁门店、高端连锁餐饮、特色餐饮等各层次餐饮商业，促进达明路美食街的发展。同时通过举办美食主题活动，加快打造区域知名都市宵夜街，形成福州“夜经济”品牌。 | 规划 | 无 | 无 | 鼓西街道 | 其他 | 第一季度：举办主题活动，提升美食街整体形象； 第二至三季度：组织综治、安监、城管、达明社区等相关部门加强日常巡查力度，共同规范达明路美食街区域的市容卫生、消防安全等； 第四季度：形成常态化管理机制，提升市容卫生、消防安全。 | 鼓楼区首届达明美食节已在达明美食街举行，为进一步推进东街口商圈提升改造，大力发展夜间经济提供示范。 | 无 | 鼓西街道 | 章欢芳 | 彭志峰
15 |  | 新商业新零售 特色街区 | 项目将引入新商业新零售业态，打造具备时尚、潮流、新锐特征的福州最具吸引力的魅力商业街区，成为真正意义上的家庭幸福生活第二空间。 | 规划 | 鼓楼区政府 | 0.5亿元 | 洪山园 | 其他 | 第一至二季度：进行景观改造前期准备工作； 第三至四季度：进行立面景观改造。 | 目前正在进行景观改造前期准备工作。 | 无 | 洪山园 | 林善章 | 张达武
16 | 打造多层次商贸格局 | *地铁商圈策划 | 项目围绕东街口核心商圈地铁站点，积极发展闽菜博物馆、福州土特产专营店、脱胎漆器体验馆等富有福州特色的休闲娱乐业态，同时围绕南门兜、树兜等非核心商圈地铁站点，采用错位发展的方式提供差异化、个性化的商业服务，形成各具特色、业态丰富的地铁商圈经济。 | 在建 | 三坊七巷保护开发公司、聚春园集团、东百集团 | 1.6亿元 | 东街街道 南街街道 | 三坊七巷保护开发公司、聚春园集团（国有独资）东百集团(民营独资) | 第一季度：与地铁公司进行对接，商讨地铁商圈经济氛围营造相关事宜； 第二季度：以开展主题活动等形式进一步推动地铁商圈消费氛围营造； 第三季度：搭建地铁公司与老字号企业合作平台，将具有本地特色和历史价值的产品与地铁相结合； 第四季度：进一步跟进双方合作情况，总结经验，为地铁商圈提升，活跃人气打下基础。 | “闽菜博物馆”项目将位于聚春园大酒店西侧，聚春园将把闽菜的历史文化、闽菜的特色菜肴及闽菜的名人等内容融入到聚春园二期装修设计中，同时将闽菜文化各种元素植入聚春园大酒店。 | 无 | 商务局 商圈办 | 高勇坤 林叶成 | 翁晓楠 陈 静
17 | 打造多层次商贸格局 | 香开观海 | 项目总用地面积18523平方米，酒店面积不少于15000平方米，其余为商务办公。规划三栋商务办公、一栋酒店和两层连体地下停车场，地上面积为74092平方米，地下室面积约25000平方米。 | 在建 | 首开中庚（福州）房地产开发有限公司 | 13亿元 | 北江滨西河公园对面 | 民营独资 | 第一季度：拟投资1000万元，1#、2#楼单体竣工验收； 第二季度：拟投资1000万元，1#、2#楼单体竣工验收，3#、5#楼完成落架工程； 第三季度：拟投资1000万元，1#、2#楼配套建设，3#、5#楼主体建设； 第四季度：拟投资1000万元，完成3#、5#楼主体建设。 | 1#2#楼正在进行外墙粉刷，3#楼已封顶砌体至17层，5#楼正在安装玻璃幕墙。 | 无 | 洪山镇 | 吴振国 | 王思琦
18 |  | 华润综合体 | 项目总建筑面积66.3万平方米、其中地上计容建筑面积约46.3万平方米；计划建设商业和办公楼，商业8万平方米包括购物中心（万象城）和2.5万平方米其他商业（3栋及底商）、办公14栋面积约35.8万平方米。其中商务办公楼宇将承接洪山科技园外溢效应，重点引进研发总部、中小型科技企业等，商业部分按照国际化、智能化标准，加快引进国际一线品牌落地，打造高端购物中心。 | 在建 | 华润置地（福州）有限公司 | 70亿元 | 鼓楼区工业路东侧、福三路北侧、新西河南侧 | 国有控股与民营合资 | 第一季度：拟投资14000万元，完成B地块SOHO部分工程桩施工，C地块外墙装饰施工、落架； 第二季度：拟投资14000万元，A地块开工，C地块竣工； 第三季度：拟投资14000万元，B地块SOHO部分地下室施工； 第四季度：拟投资14000万元，C地块交付使用，施工地块购物中心动工，B地块开始预售。 | 项目目前正在建设中：C地块外墙已落架，正在进行绿化和道路建设；A地块正在进行地下室开挖。 | 无 | 商务局 洪山镇 | 高勇坤 吴振国 | 翁晓楠 王思琦
19 |  | 东百中心C馆 | 项目总建筑面积约为4.62万平方米，其中地上商业面积约2.67万平方米，地下商业面积约1.95万平方米，拟引进国际一线以及顶级品牌，打造购物艺术中心和体验中心，增加高端商业和体验式商业比重，助推东街口商圈转型提质。 | 招商 | 福建东百集团股份有限公司 | 待定 | 南街街道 | 民营独资 | 第一季度：东百南街综合体沿街店铺开业，作为元旦春节期间东街口商圈的消费预热和商业氛围的营造； 第二季度：南街综合体项目品牌商户部分入驻； 第三季度：南街综合体项目品牌商户大部分入驻，进行开业前期工作准备； 第四季度：东百南街综合体项目全面开业。 | 目前，东百中心C馆的20家国内品牌沿街店铺已全部开业运营，开放时间为三个月，将为春节期间东街口商圈的消费营造氛围。 | 无 | 商务局 商圈办 南街街道 | 高勇坤 林叶成 陈真平 | 翁晓楠陈 静叶华清
20 | 推进商旅互动融合 | 中瑞剧坊 | 项目全称中瑞剧坊·坊巷文化影音秀《三坊七巷》，是福州市人民政府、鼓楼区政府携手福建中瑞文化发展集团有限公司共同打造的文化产业项目。由中国著名导演沈晨携众多知名艺术家与省内杰出艺术家共同组成主创团队，旨在打造一个宣传弘扬福州传统文化、推广福州“三坊七巷”坊巷历史人文精神的耀眼窗口。 | 在建 | 福建瑞华文化传媒有限责任公司 | 3000万 | 三坊七巷安民巷 | 民营独资 | 第一至四季度：通过鼓楼旅游微博、微信、旅行社、星级酒店等多个平台宣传坊巷文化影音秀《三坊七巷》，将大力推广福州“三坊七巷”坊巷历史人文精神的耀眼窗口。 | 坊巷文化影音秀《三坊七巷》已正式开业上映。对弘扬福州传统文化，推广福州“三坊七巷”坊巷历史起到了良好的效果。同时，编制鼓楼精品二日游线路，引导游客体验影音秀。 | 无 | 旅游局 文体局 | 陈 斌 孙功惠 | 李敏新 郑 立
四、打造影游漫文生态圈
21 | 打造产业特色鲜明的文创集聚空间 | *乌山文创园提升改造 | 项目利用乌山文化创意体验馆，将传统技艺与现代因素相结合，打造极具特色的闽都文化体验馆，通过构建非物质文化遗产展示平台，展现闽都非遗文化精髓。 | 在建 | 福州市天皇岭文化创意有限公司 | 无 | 乌山东麓天皇岭文化古街 | 民营企业 | 第一至四季度：对项目进行提升改造，加大招商力度，将开展以“闽都文化”为主题形式多样的活动。 | 正在进行提升。 | 无 | 安泰街道 文产办 | 陈 靖 彭 辉 | 曾 建 郑晶婷
22 |  | *福大怡山文化创意园 | 项目总占地约33亩，总建筑面积约1.7万㎡。充分利用旧厂房更新改造，加快引进创意办公、艺术展览、文创产业、餐饮娱乐、创意零售、自主设计等业态，致力于打造福建首席创意文化新地标。 | 在建 | 恒荣集团 | 6000万 | 工业路523号 | 民营独资 | 第一至四季度：计划开展二期建项目建设，建设智能视频监控系统、智慧交通管理系统、园区企业信息系统等。 | 福大怡山文化创意园1期已全面完成招商，2期已开工建设。 | 企业反映区间狭窄，提请政府拓宽改造周边道路。 | 洪山镇 文产办 | 吴振国 彭 辉 | 王思琦 郑晶婷
23 | 打造产业特色鲜明的文创集聚空间 | 东大53闽台艺文优空间 | 项目致力于打造云办公文创总部，利用高端文化资源培养年轻创业团队，形成闽台文创交流基地、高端人才培训基地、文创产品创作展示基地。 | 在建 | 福州优空间商业管理有限公司 | 无 | 东大路53 | 民营企业 | 第一至四季度：打造云办公文创总部，与街镇共建基层党建活动，打造特色文创园。 | 正在进行提升。 | 无 | 温泉街道 文产办 | 郑 民 彭 辉 | 叶华清 郑晶婷
24 |  | 芍园壹号文化创意园 | 项目以厂区原有LOFT建筑格局为基础，融入“创意、文化、艺术”元素，进行重新定义、设计和改造，加快业态调整和升级。 | 在建 | 福建芍园壹号文化运营有限公司 | 无 | 白马北路勺园里1号 | 民营企业 | 第一至四季度：继续提升园区企业服务平台。开展形式多样的文创活动，融入“创意、文化、艺术”元素，进行重新定义、设计和改造，加快业态调整和升级。 | 正在进行提升。 | 无 | 南街街道 文产办 | 陈真平 彭 辉 | 叶华清 郑晶婷
25 |  | 海峡广告传媒大厦 | 项目着力吸引海内外知名软件企业、高新技术企业和文化创意企业入驻，打造高新文创产业基地。 | 招商 | 广告协会及相关会员企业 | 1.2亿 | 软件园G区1号楼 | 其他 | 第一季度：完成空置楼层的招商收尾工作； 第二季度：完成整体装修改造提升； 第三季度：打造具有广告传媒特色的展厅、大厅，塑造海峡广告传媒大厦形象； 第四季度：完成海峡广告传媒大厦招商入驻工作，打造高新文创产业基地。 | 目前，购楼企业18家，其中4家企业已入驻办公，5家企业已交房正在装修，8家企业已验房正在办理交房流程，1家企业未验房。 | 无 | 软件园 | 陈 晖 | 李 胜
26 | 打造产业特色鲜明的文创集聚空间 | 闽台青年创业基地（唯美客文创聚落） | 项目以线上平台的建设完善为支撑，搭建文创产品垂直电商平台与众筹平台，通过新建、加盟、入驻等方式带动线下文创空间向全国范围拓展，打造线下文创园与线上电商众筹平台立体互动、低成本、便利化、全要素、开放式、全国性的文创产业发展服务平台。 | 在建 | 福建唯美客文化创意有限公司 | 无 | 三坊七巷黄巷 | 民营企业 | 第一季度：1、网络平台进入封闭测试环节。2、开始为期一个月的小范围内部上线测试，收集测试反馈，为全范围公开测试打下基础； 第二季度：平台将面向大众进行全范围公开测试。 第三、四季度：平台正式投入运营。 | 正在进行提升。 | 无 | 南街街道 文产办 | 陈真平 彭 辉 | 张 武 郑晶婷
27 | 推动文化产业+传统产业融合发展 | 惠聚创新体验中心 | 项目包括购物体验平台、生活方式体验区及私享体验区等，不断创新传统商业模式，并借助三坊七巷历史街区资源，进一步营造良好的人文氛围。 | 在建 | 福建惠聚创新贸易有限公司 | 3750万 | 南街街道 | 其他 | 第一季度：利用重大节假日举办营销活动，大力推广线下体验，探索线上线下一体化销售模式； 第二季度：利用重大节假日举办推广大使等营销活动； 第三季度：优化商场内入驻品牌，筹备在购物中心（如动态和、万达）开设品牌店2家； 第四季度：完成品牌分店的选址、设计、装修工作。 | 惠聚创新体验中心已正式开业，目前正着手准备大型营销活动。 | 无 | 南街街道 | 陈真平 | 张 武
五、打造总部经济生态圈
28 | 大力发展高端商务 | 经纬行动东南区域总部 | 项目将在品牌核心、传播及销售细分市场、销售执行力等方面为政府项目及本地企业打造立体化的营销解决方案，并力争向市级总部等方向予以培育。 | 在建 | 奥美集团经纬行动广告有限公司 | 3000万 | 洪山园 | 民营独资 | 第一至二季度：完成场所装修及公司成立运营； 第三季度：拟引入线下专项精准营销团队； 第四季度：争取实现超3亿的营业收入。 | 项目公司“经纬行动（福建）营销策划有限公司”已注册。 | 无 | 洪山园 | 林善章 | 张达武
29 |  | *海峡人力资源产业园 | 项目以政府公共服务和市场专业服务两大平台为核心，引进和培育一批优秀人力资源运营机构，为高等院校毕业生、社会各类人才和企业人才提供求职招聘、行业培训、人力资源企业孵化、行业信息展示等服务，形成“一园两区”功能布局，建设成为福建省人力资源服务的重要高地。 | 招商 | 福建省人才开发中心 | 1.6亿元 | 软件园F区7号楼 | 国有独资 | 第一至四季度：推进中国海峡人力资源服务产业园建设，完成装修工程，跟踪园区中心运营。 | 目前，正在进行园区的内部装修，将积极跟进项目进程。 | 无 | 人社局 | 李 杰 | 陈旭东
30 | 加快楼宇载体建设 | 福建邮政广场 | 项目建筑面积为60000平方米，总建筑面积87000平方米，将培育一批服务水平高、竞争能力强的专业邮政骨干企业，整合周边物流资源，开展传统信函、邮政汇兑、包裹、报刊发行、特快专递、集邮、邮政储蓄等业务，成为全省重要的邮政通信生产指挥调度中心、邮政营运中心。 | 在建 | 中国邮政集团公司福建分公司 | 4.9亿元 | 福州市鼓楼区五一北路沙冒井3号 | 国有独资 | 第一季度：启动内部装修； 第二季度：启动生产楼部分的招商工作，确定招商定位； 第三季度：继续进行生产楼部分的招商工作； 第四季度：完成自用办公楼装修和外围绿化工程，省邮政集团所属企业入驻办公。 | 该项目已取得《福建省房屋建筑工程竣工验收报告》，省邮政集团自用办公场所正在调整装修方案，外部绿化工程还未正式启动。 | 无 | 温泉街道 | 郑 民 | 赵朗旭
31 |  | 闽投营运中心 | 项目规划设计为双塔楼结构，投资建设集酒店（高100米，约26层，单层面积约1200平方米）、写字楼（高130米，约31层，单层面积约1100平方米）、裙楼部分5层，高端商业（总2.2万平方米，地面7000平方米，地下15000平方米）及其他附属配套设施功能于一体的闽投营运中心。 | 在建 | 福建闽都置业发展有限责任公司 | 10亿元 | 水部街道 | 国有独资 | 第一季度：拟投资4000万元，进行桩基施工； 第二季度：拟投资5000万元，进行桩基施工，土方开挖； 第三季度：拟投资5500万元，进行地下室顶板施工； 第四季度：拟投资5500万元，进行2层土方开挖，进入上部施工。 | 进入地下室施工。 | 无 | 水部街道 | 高 春 | 叶 蕾
32 | 加快楼宇载体建设 | 友谊大厦 | 项目占地9.025亩，总建筑面积约5.4万平方米，是一幢集商场、住宅于一体的综合性大厦。 | 在建 | 福州华电房地产公司开发 | 55000万 | 水部街道 | 国有独资 | 第一季度：拟投资1000万元，完成主体结构封顶； 第二季度：拟投资1000万元，进行消防工程施工； 第三季度：拟投资1500万元，进行内部配套设备工程。 第三季度：拟投资1500万元，完成内部配套设备工程，按照计划对工程细节进行完善。 | 进行内部施工。 | 无 | 水部街道 | 高 春 | 叶 蕾
33 |  | 海西商务大厦 | 项目总面积10.74万平方米，推行只租不售模式，利用各类招商平台，多方位推介，吸引大型总部企业入驻，不断提升业态水平，力争至2018年末，成为税收超千万楼宇，至2019年末成为税收超亿元楼宇。 | 在建 | 中国（福建）对外贸易中心集团有限责任公司 | 10亿元 | 福州市鼓楼区五四路75号 | 国有独资 | 第一季度：交付使用，启动大楼招商。 第二季度：积极协助外贸集团完成30%楼层的招商任务。 第三季度：积极协助外贸集团完成60%楼层的招商任务。 第四季度：积极协助外贸集团完成80%楼层的招商任务，力争至2018年末，成为税收超千万楼宇。 | 在建设进度方面，目前大厦已封顶，外玻璃幕墙安装完毕，内部装修进度接近尾声，2-37层装修基本完工，1楼大堂及38-39层装修将于近期完工。 | 无 | 温泉街道 | 郑 民 | 赵朗旭
六、打造大健康产业生态圈
34 | 大力推动健身休闲 | *环省体城市运动公园 | 项目以城市运动公园作为发展方向，拟围绕体育健身服务进行业态升级，打造融合体能训练、健美健身、创意运动、家庭运动、商务运动、健康体检、康复训练等专业运动以及运动用品展销、运动主题乐园、体育品牌商店等附加服务于一体的全民健身运动基地。 | 规划 | 无 | 无 | 华大街道 | 其他 | 第一季度：开展项目招商。 第二季度：推进项目招商与服务，全面做好企业服务工作，力促落地企业开工及线索项目转化升级落地。 第三季度：推进项目招商与服务，全面做好企业服务工作，力促落地企业开工及线索项目转化升级落地。 第四季度：充分整合资源，利用环省体周边福建省二院、福建中医学院、国医堂等优质医疗资源优势，建立“互联网+医疗”服务，促进健康服务产业集聚发展，打造融合体能训练、健美健身、创意运动、家庭运动、商务运动、健康体检、康复训练等专业运动以及运动用品展销、运动主题乐园、体育品牌商店等附加服务于一体的全民健身运动基地。 | 正在规划 | 无 | 文体局 华大街道 | 孙功惠 林善章 | 郑 立 廖福来
35 | 培育发展智慧医疗 | 健康之路i健康 | 项目加快推广“健康之路i 健康”等医疗信息服务，在鼓东社区卫生服务中心试点开设基层卫生互联网服务平台并逐步向全区推广,助推家庭医生签约和预约转诊服务。 | 在建 | 健康之路有限公司 | 无 | 鼓楼区 | 民营独资 | 第一季度：与健康之路公司签订战略合作协议，为鼓楼区各社区卫生服务中心提供微信公众号服务，提供微官网、居民健康管理、预约挂号、转诊与协作、远程视频会诊、健康教育、移动支付等服务模块； 第二至四季度：在部分中心等开展试点，成熟后向全区推广微信公众号服务，提供微官网、居民健康管理、预约挂号、转诊与协作、远程视频会诊、健康教育、移动支付等服务模块。 | 目前正在进行项目推广。 | 无 | 卫计局 | 高 勇 | 施腾涛
36 |  | 易联众基层巩固卫生服务信息系统 | 项目以五凤、水部社区卫生服务中心为示范，在全区全面应用基层卫生信息系统，完善一卡通应用、健康档案、慢病管理等14项信息功能,新增家庭医生签约模块。 | 在建 | 易联众有限公司 | 无 | 鼓楼区 | 其他 | 第一至四季度：卫生服务信息系统已全面开通，将对接市级信息系统，不断完善系统功能，争取2018年远程医疗服务覆盖80%以上街镇及社区卫生服务中心。 | 目前正在进行项目前期摸底和规划。 | 无 | 卫计局 | 高 勇 | 施腾涛
37 | 推动发展医养结合 | *福建海峡健康养老中心 | 选址鼓楼区洪山镇双下村凤湖路，建设高端健康养老中心，打造福建省首个高端养老项目示范基地。 | 在建 | 中国（福建）对外贸易中心集团 | 2.5亿元 | 双下村凤湖路 | 国有独资 | 第一季度：进行项目招标、制定项目设计及施工方案，待取得施工许可后动工； 第二至四季度：进行项目整体建设施工。 | 目前正在规划审批阶段。 | 无 | 民政局 | 李 霖 | 林丽影
七、打造科技服务生态圈
38 | 培育“双创”支撑平台 | 福州软件园“创客谷” | 项目面向互联网+、IC设计及智能制造、虚拟技术研发及应用、文化和科技融合、新一代信息技术应用等领域孵化创业项目和团队。其中，创客谷主楼为创业创新总部，联通人才、资本、技术、市场服务条线，向软件园七大片区辐射，实现一栋楼、一条线，将创业生态、人文生态和自然生态紧密结合，形成以创业者为核心的创业创新生态圈。 | 招商 | 福州软件园产业基地开发有限公司 | 3800万 | 软件园C区3号楼 | 国有独资 | 第一至四季度：拟新增项目80个，新增融资额1亿元。一至四季度联合众创空间、孵化器、协会等，依托“五凤论见”、海峡信息赛等平台，开展不少于5场的企业沙龙、校企对接、项目对接等活动，每季度新增项目不少于20个。 | 创客谷项目规划面积5万平方米，其中已经完成C区3号楼示范窗口建设，面积约2.2万平方米，配备多媒体会议室、新品体验大厅、商务洽谈室、项目路演大厅等设施。现有3W咖啡、中国网库、Google、百度创业中心、YOU+社区等在内的创客空间（孵化器）17家,其中2家国家级，3家省级，3家市级。 创客谷面向互联网+、IC设计及智能制造、虚拟技术研发及应用、文化和科技融合、新一代信息技术应用等领域孵化创业项目。目前已有孵化项目252个，创业就业人数1270人，其中台湾创业人数30余人，创客之“谷”初具规模。 | 无 | 软件园 | 陈 晖 | 陈 榕
39 |  | 百度开发者创新中心 | 项目面积1625平方米，力争形成省内联系移动互联网和020领域创业者的重要基地，同时建设百度云开发实验室和体验中心，打造国内一流创新创业服务平台。 | 招商 | 福州易瑞通网络科技有限公司 | 100万元 | 软件园F区1号楼14层 | 民营独资 | 第一季度至四季度：1、每季度重点引入至少5家物联网、人工智能、新零售或传统企业升级，以及传统互联网方向的初创项目或企业。2、每半年重点扶植3家企业，提供产品、技术方向辅导，并辅助技术和资金支持。3、伴随双创的深入，全年重点扶持3-5家双创服务型企业，提供市场、资金方向支持。4、福厦两地百度创新中心联动，形成人才、资金、项目三位一体的网络，并联合举办至少3场大型双创活动。 | 已正式运营，目前入驻企业数10家。 | 无 | 软件园 | 陈 晖 | 阮文熙
40 | 优化科技创新配套服务 | 省知识产权公共服务平台 | 项目为省知识产权局在福州建设省级知识产权公共服务平台，推进一批高端知识产权资源和要素集聚，加快推进知识产权强省建设，为创新驱动发展、建设新福建新福州提供服务。 | 招商 | 鼓楼区政府 省知识产权局 | 525万 | 软件园B区11号楼 | 国有独资 | 第一季度至四季度：平台开始全面运营，引进各类高端知识产权服务机构，同时完善平台服务功能，整合知识产权高端资源，便民利民一体化的知识产权公共服务平台将初步形成。 | 工程造价已出，施工队已进场，已引进中知（北京）认证有限公司、北京东鹏资产评估事务所、北京康信华源知识产权咨询有限公司、合享汇智（福州）信息科技有限公司等四家服务企业，其中中知（北京）认证有限公司已注册落地，剩余三家服务企业正在填写入驻表格及准备注册资料中。 | 无 | 软件园 | 陈 晖 | 陈 榕
41 | 打造科技创新基地 | 鼓楼区大数据分中心项目（一期） | 项目重点建设地理空间库、法人库、人口库等数据资源库作为智慧城市各项应用建设的数据支撑。其中地理空间库将直接调用市里已经建设的地理空间平台数据，为各项地理信息应用提供数据服务。 | 在建 | 区政府 | 700万 | 鼓楼区 | 国有独资 | 第一季度：完成云平台管理规范等制度性建设； 第二季度：完成电子证照库建设； 第三季度：完成人口库、法人库、地理空间库的对接，开展数据收集； 第四季度：为各项业务应用提供数据服务。 | 已经完成机房改造、云平台建设和大数据软件部署，正在开展数据收集。 | 无 | 数字办 | 章世长 | 高团洪
42 |  | 福能集团福州市配售电公司 | 项目成立福州市配电售电有限责任公司，开展售电，供电，电力设施的承装、承试、承修，节能技术、电力技术的研发等业务，实现福能集团在国家、省、市三级布局，打造配售电网络。 | 招商 | 福能集团有限公司 | 无 | 鼓楼区 | 国有控股与民营合资 | 第一季度：整合福能集团资源，完善公司行政架构，招聘电力工程人才； 第二季度：全面调研福州地区电力市场，研究福州范围内售电、供电市场发展，延伸能源产业链，加速福能营销模式的转变； 第三季度：公司将强化合力，尝试拓展电力设施的承装、承试、承修业务，以及节能、电力技术的研发等： 第四季度，深度参与福建省的配售电改革，积极布局用户资源，打造一体化的综合清洁能源服务商。 | 已作为东街街道的招商项目注册落地武夷中心。 | 无 | 东街街道 | 郑明强 | 苏 晨
八、打造民生服务生态圈
43 | 大力发展互联网+教育 | 智慧教育资源与管理公共服务平台 | 项目通过平台为师生提供应用服务，促进优质资源均衡普及。健全智慧OA办公系统、建设智慧校园管理系统、教育督导系统，实现校务管理、教务管理、德育管理等工作信息化，提高鼓楼区教育信息化管理水平。 | 在建 | 教育局 | 1000万 | 鼓楼区 | 国有独资 | 第一季度：通过区平台，组织鼓楼名师网络课堂，组织线上线下互动研讨，拓展教研时空，提升教师业务水平： 第二季度：组织学科资源建设，各学科教学资源库初步建成，组织开展线上研修及优质课评选活动： 第三季度：鼓楼区教育管理公共服务平台规划论证。选取平台开发合作企业，定制开发管理平台应用模块： 第四季度：鼓楼区教育管理公共服务平台试运行。 | 已搭建鼓楼区教育资源公共服务平台，正在推进教育资源规划和上传。 | 无 | 教育局 | 翁 晖 | 张 龙
44 | 大力发展互联网+教育 | 教育视频监控系统 | 项目通过网络基础工程建设，采用光纤及网络电缆有线接入方式，将区域内前端的视频信号传输至学校监控室，并经过数字信号的处理，将区域内的多个监控点的实时画面显示在监控中心的监视墙上，实现视频监控的目的，加快构建“平安校园、文明校园”。 | 拟建 | 教育局 | 1000万 | 鼓楼区 | 国有独资 | 第一季度：项目规划论证，并选取部分校园做试点； 第二季度：对区属四分之一中小学幼儿园进行教育视频监控系统安装； 第三季度：对区属二分之一中小学幼儿园进行教育视频监控系统安装； 第四季度：初步完成区属中小学幼儿园教育视频监控系统的全覆盖。 | 目前正在进行项目前期摸底和规划。 | 无 | 教育局 | 翁 晖 | 张 龙
45 | 大力发展互联网+社区服务 | 智慧家政服务平台 | 项目依托社区载体，将线上平台与众多线下家政公司结合，通过开展合作强强联手，发展家政服务业务，进一步提高社区服务居民水平。 | 在建 | 福建源泉信息科技有限公司等 | 3000万 | 鼓楼区 | 民营独资 | 第一季度：继续推动智慧家政服务平台建设； 第二季度：进一步跟踪智慧家政服务平台建设情况，推动家政进社区； 第三季度：根据市局平台验收相关标准，组织企业申报平台扶持资金； 第四季度：对智慧家政平台进行验收，落实扶持政策。 | 源泉、雪品等智慧家政平台处于持续开发完善中，现源泉已与洪山四个社区、东街所有社区、南街一个社区、鼓东、鼓西、华大等街镇进行合作，开展家政服务等便民服务。 | 无 | 商务局 | 高勇坤 | 陈吴锋
46 |  | 福州市创新地址要素管理 | 项目以福州市鼓楼区现有民政地址库，警用地址库，房产地库地址库为基础，结合实际需求，进行全区域标准地址清理改造，同时在公安民政全面换挂二维码门牌的基础上，对接市标准地址数据库。 | 在建 | 区政府 | 200万 | 鼓楼区 | 国有独资 | 第一季度：按领导小组工作要求，进行户室牌清理摸底造册； 第二季度：启动户室牌安装工作，根据地名地址管理办法，建立机制； 第三季度：户室牌安装工作，进行地址管理服务平台试用； 第四季度：同时增加应用二维码门牌数据的接入应用功能。 | 二维码门牌挂牌完成。 | 无 | 数字办 公安分局 | 章世长 侯建榕 | 周荣波 潘鸿达
47 | 打造“数字公民” | 互联网+政务服务平台 | 项目建成前端受理和后端管理审批一体化政务服务体系，优化再造政务服务事项流程，完善区级电子证照库，升级和改造网上办事系统。打造面向公众的“一号申请、一窗受理、一网通办”公共服务平台。 | 在建 | 区政府 | 500万 | 鼓楼区 | 国有独资 | 第一季度：进行线下社区平台的建设提升，事项下沉社区受理； 第二季度：线上平台提升，完善电子证照，智能填表等功能； 第三季度：审批功能平台管理功能的提升； 第四季度：成熟一项纳入一项，行政审批，公共服务事项线上平台试运行。 | 目前进行网站及手机试运行。 | 无 | 数字办 | 章世长 | 周荣波
48 |  | 鼓楼通APP | 以智慧城区建设为出发点，围绕智慧生活服务、智慧物业服务、智慧商业服务、智慧社会服务、智慧政务服务等各种服务，建设智慧生态的社区，让一个APP畅享智慧社区所有服务，打造“指尖上的城区”。 | 在建 | 区政府 | 300万 | 鼓楼区 | 国有独资 | 第一季度：完成平台提升的方案设计和招投标工作。 第二季度：进行平台功能的开发。 第三季度：逐步完善平台的各项功能。 第四季度：推广平台的使用。 | 目前，鼓楼通APP一期已完成对数字鼓楼APP的优化升级，在完善政务服务的基础上，已接入以惠民、利民、便民为核心的找公厕、文明随手拍、智慧出行、惠民便民地图、万创帮、找美食、活动等服务功能，项目正提升方案的设计，力争尽快完成建设内容。 | 无 | 数字办 | 章世长 | 叶锦春
49 |  | 数字公民试点建设 | 项目主要开展数字公民身份公共服务平台建设，为鼓楼区公民签发基于实名实人认证的网络身份，支持线上线下各类实名认证场景，以可视化方式归集、组织、管理、运营公民个人数据，释放公民个人数据价值； | 招商 | 新大陆科技集团 | 3000万 | 鼓楼区 | 民营独资 | 第一季度：完成数字公民身份码公共服务平台建设； 第二季度：发布数字公民APP1.2版本； 第三季度：完成三坊七巷景区一码通行的应用； 第四季度：扩展政务便利服务、线下一码通行应用试点。 | 已在鼓楼区启动试点建设，正在开展平台开发及APP的升级建设。 | 无 | 数字办 | 章世长 | 高团洪
“十三五”服务业体制机制创新重点任务
50 |  | 星级楼宇评级 | 项目拟与省标准化研究院牵头制定《鼓楼区商务楼宇星级评定标准》（暂定名），围绕商务楼宇的硬件设施、服务质量、经济贡献、集聚程度、节能环保和联创共建等方面，编制一套因地制宜、切实可行的分级标准，进一步提升商务楼宇规范化管理水平。 | 在建 | 无 | 无 | 鼓楼区 | 其他 | 第一季度：向省质监局申报《福建省地方标准制修订项目申报书》，充分准备申报材料，争取立项； 第二季度：正式开展标准的编制工作，并对草案稿进行讨论、修改，形成征求意见稿； 第三季度：针对标准内容向社会各界广泛征求意见，并将相关单位及个人反馈的意见收集汇总，进行认真讨论、修改，形成审查稿。组织相关专家或专业人士召开预审会，听取意见。 第四季度：立项成功后，发布标准公告。福建省质量技术监督局对标准进行最后审查，批准通过后发布标准公告，并委托相关标准化机构印刷标准文本，并正式推行贯彻标准内容。 | 已上报省标院，正在编制标准草案。 | 无 | 区服务业办（楼宇办） | 巫朝瀛 | 李 婷
51 |  | “吾鼓丰登”楼宇论坛 | 项目依托“丰”字形中央商务区，组建“楼宇联盟”，通过“楼宇+部门”模式，定期举办行业对话、政策解读、项目对接、文化交流、热点分享等多元化的主题论坛活动，提升楼宇综合服务水平，焕发楼宇经济新活力。 | 在建 | 无 | 无 | 鼓楼区 | 其他 | 第一季度：拟以“楼宇+街镇+部门”的形式，以街镇与楼宇为主体，部门配合的形式，根据当前热点自定义主题轮流举办活动，增强楼宇与楼宇、楼宇与街镇间的黏性； 第二至三季度：根据当前热点自定义主题各街镇轮流举办活动，增强楼宇与楼宇、楼宇与街镇间的黏性； 第四季度：根据当前热点自定义主题在各街镇轮流举办活动，区服务业办举行一次年度大型活动。 | 持续开展“吾鼓丰登”楼宇论坛活动，为政策提供了良好的宣传平台，编制并下发《鼓楼区关于扶持楼宇经济发展的四条措施》，同时对符合政策的楼宇及企业情况进行摸底并协助企业兑现政策，目前已有7家企业符合政策标准并通过审核，等待上区政府常务会议审定，预计发放奖励39.7万元。 | 无 | 区服务业办（楼宇办） | 巫朝瀛 | 李 婷
52 |  | 金牛山论坛 | 项目围绕金融业领域重点问题，定期开展专题讲座、经验交流、政策解读和形势分析等，助力区域金融业提质发展，并进一步提升区域影响力。 | 拟建 | 无 | 无 | 金牛山互联网产业园 | 无 | 第一至四季度：举办关于资本服务的金牛山论坛及专题论坛，进行专题讲座、经验交流、政策解读和形势分析等活动。 | 目前与省发改委、银行、券商、律师事务所等专业机构合作，举办以资本服务为相关主题的论坛。 | 无 | 洪山园 | 林善章 | 张达武
53 |  | 设立鼓楼区现代服务业专项资金 | 项目依托国投公司选择性跟投福建省现代服务业产业基金在鼓楼的投资项目，并在招商引进、金融服务、政策扶持等方面，积极开展深层次、多领域的紧密合作，有力推动鼓楼辖区内现代服务业加快发展。 | 规划 | 福州市鼓楼区国有资产投资发展有限公司 | 待定 | 鼓楼区 | 国有独资 | 第一季度：拟定跟投实施方案； 第二季度：与现代服务业产业基金加强联系； 第三至四季度：寻找投资项目，对我区现代服务业企业进行投资，促进我区现代服务业的发展。 | 正在研究起草跟投实施方案。 | 无 | 国投公司 | 王茂林 | 元志强
54 |  | *重点旅游路线策划 | 项目利用辖区两山两塔两街区的历史文化资源和城区温泉资源，整合形成涵盖“三坊七巷—西湖左海—冶山历史文化风貌区—乌山—西禅寺—温泉公园”旅游路线，加快打造精品旅游线路。 | 规划 | 无 | 无 | 鼓楼区 | 其他 | 第一季度：印制鼓楼旅游手绘地图,制作VR视频，宣传鼓楼旅游资源及特色旅游线路，同时通过微信、旅行社等多个平台进行推广； 第二季度：举办各类旅游宣传活动，提升各大景区人气； 第三季度：组织辖区旅游企业参加市旅发委举办的各类推介会，全面推介展示鼓楼以闽都文化、温泉养生、清新生态等为主题的丰富多彩的旅游资源及线路； 第四季度：利用海丝旅游节等节庆活动的契机，通过组织旅游节嘉宾踩线参观等活动宣传推广鼓楼旅游。 | 配合助热2018年福州新春旅游月活动，启动鼓楼2018新春旅游月活动，整合福山、福道等生态旅游资源、温泉休闲旅游资源及坊巷人文旅游资源，以“福山福道 新春纳福”为主题，做旺鼓楼春节旅游市场，打响闽都文化休闲旅游品牌。 | 无 | 旅游局 | 陈 斌 | 李敏新
55 |  | *三坊七巷旅游产品策划 | 项目依托三坊七巷5A旅游景区，加快打造小微博物馆群、坊巷节庆活动和艺术基地，推动“传统文化＋现代生活”融合发展，实现历史文化资源的盘活和街区文化氛围的营造。 | 规划 | 无 | 无 | 三坊七巷 | 其他 | 第一季度：印制鼓楼旅游手绘地图,制作VR视频，宣传三坊七巷旅游资源，同时通过微信、旅行社等多个平台进行推广； 第二季度：举办各类旅游宣传活动，提升三坊七巷景区人气； 第三季度：组织三坊七巷参加市旅发委举办的各类推介会，全面推进三坊七巷的坊巷文化、历史建筑等特色； 第四季度：利用海丝旅游节等节庆活动的契机，通过组织旅游节嘉宾踩线参观等活动宣传推广三坊七巷。 | 配合市旅游局，制作福州春节旅游大礼包，为游客提供三坊七巷优惠门票。完成三坊七巷、朱紫坊等旅游景点的VR拍摄工作及手绘地图、手绘明信片制作工作，宣传推广三坊七巷景区。 | 无 | 旅游局 | 陈 斌 | 李敏新
56 |  | *西湖文化社区 | 项目以西湖社区为主体，依托松涛诗社、逸仙书画院等载，定期举办诗画交流展、诗画培训会等活动，培育形成具有较高水平的社区活动品牌，同时探索建设线上社区文化艺术平台，促进文化活动走进社区，扩大区域影响力。 | 规划 | 无 | 无 | 鼓西街道 | 无 | 第一至二季度：组织科普、英语培训、书法培训、诗书画学术交流等活动。 第三至四季度：探索引入社会力量组织开展公益性社区文化活动，面向青少年儿童、社区群众等群体。 | 由西湖社区定期组织各类诗画交流、培训活动。 | 无 | 鼓西街道 | 章欢芳 | 彭志峰
57 |  | *朱紫坊艺术区 | 项目以芙蓉园为漆艺展示中心，以漆文化时尚广场为中心节点，通过举办专业比赛、专家演讲、媒体展示等多种途径提升艺术区的知名度，吸引相关艺术产业汇聚，打造独具特色的文雅艺术区。 | 招商 | 福州市三坊七巷保护开发有限公司 | 无 | 朱紫坊漆文化产业街区 | 民营企业 | 第一季度：推进朱紫坊街区保护修复工作，筹备组织漆艺文化交流展览。 第二季度：推进朱紫坊街区保护修复工作，深化漆艺研发中心功能建设，针对漆艺流行趋势的市场调研结果，研发制作符合市场趋势的漆艺产品，配套成果转化服务。 第三季度：完成朱紫坊45号、朱紫坊47号、法海路38号、花园弄48号等处保护修复工作，完善漆艺众创空间建设，协助众创空间项目向产业孵化器转型升级。 第四季度：推进朱紫坊漆艺街区业态招商工作，基本形成集聚周边精品酒店、青年驿站、漆艺茶社、漆专卖门店等文化休闲业态的城市客厅和漆创意街区。 | 正在进行提升。 | 无 | 安泰街道 文产办 | 陈 靖 彭 辉 | 曾 建 郑晶婷
备注：*项目为鼓楼区“十三五”服务业策划项目。