附件1：

鼓楼区“十四五”数字鼓楼发展专项规划

编制服务内容

一、编制服务主要内容

负责编制鼓楼区“十四五”数字鼓楼发展专项规划，在数字政府、数字经济、社会治理、数字惠民等方面进行深入调研分析，结合自身的咨询经验，全面参与调研活动、规划编写、专家论证、征求意见、验收的全过程编制服务工作。包括但不限于如下：

（1）对数字鼓楼发展现状及需求进行调研，分析现状及存在问题；

（2）深入了解专项规划背景，研究分析省、市信息化相关规划，编制鼓楼区“十四五”数字鼓楼发展专项规划；

（3）负责在历次编制评审过程中，向评审专家详细汇报方案的内容及解答评审专家的问题；根据评审意见修改、补充和完善方案，直至专项规划通过专家评审；

（4）提供评审需要的胶装材料和阶段性汇报所需的胶装材料；

（5）评审通过后提供《鼓楼区“十四五”数字鼓楼发展专项规划》正式定稿胶装8本。

二、时间进度要求

2020年8月底前，调研并收集材料，形成基本思路；

2020年9月底前，形成专项规划初稿；

2020年10月底前，广泛征求意见建议，对规划进行修改完善；

2020年12月底前，进一步修改完善，形成规划（送审稿）；

2021年6月底前，完成专项规划编制工作。

（以上时间可据我区实际情况具体调整）